KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Memohon kelulusan Lembaga Pengurusan MPC (BOM) untuk membangunkan Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif bagi menambahbaik prestasi sub-faktor Attitude & Value di dalam World Competitiveness Yearbook (WCY) 2022 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Oktober – Disember 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Latar Belakang : - Minda Produktif merupakan teras ke-lima di dalam MPB yang telah dikenalpasti dapat menangani cabaran dalam meningkatkan produktiviti negara dan mencapai sasaran pertumbuhan 3.6% bagi tahun 2022. - Sehingga kini, intervensi bagi membangunkan budaya produktiviti peringkat nasional melalui aktiviti memupuk minda produktif dalam kalangan masyarakat masih rendah. - Oleh yang demikian, beberapa sesi Deep Dive bersama pakar dan pemain industri perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti isu dan cabaran semasa serta cadangan intervensi yang strategik bagi membangunkan Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional. - Pelan strategik ini akan mengandungi aktiviti promosi dan intervensi yang lebih bersepadu dan bersasar bagi memperkukuhkan budaya produktiviti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tujuan : - Membangunkan Pelan Strategik Minda Produktif peringkat nasional ke arah pelaksanaan aktiviti promosi budaya produktiviti yang lebih sistematik dan berkesan bagi tahun 2023. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Gerakan Minda Produktif sehingga kini masih kurang menyeluruh menyebabkan MPC menghadapi kesukaran untuk membentangkan inisiatif di bawah teras Minda Produktif/MPB ke peringkat yang lebih tinggi. - Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional perlu mengambilkira maklum balas dari pakar dan pemain industri. - Ini adalah penting bagi memastikan intervensi yang akan dijalankan bagi tahun 2023 adalah berdasarkan kepada isu dan cabaran yang perlu ditangani dengan segera bagi meningkatkan prestasi kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa. - Inisiatif yang akan dilaksanakan ini dijangkakan dapat menambahbaik kedudukan Malaysia berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), di mana penurunan kedudukan bagi sub-faktor Sikap & Nilai (Attitudes & Value) di tangga ke-36 pada tahun 2022 berbanding di tangga ke-26 pada tahun 2021. - Justeru itu, Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional yang menyeluruh dan kompehensif perlu dibangunkan bagi membentuk budaya produktiviti yang kukuh di pelbagai peringkat masyarakat bagi tahun 2023. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Melaksanakan sesi Deep Dive bagi 12 indicator di bawah sub-faktor Attitudes & Value bersama pakar, pemain industri dan working committee bagi mengenalpasti isu, cabaran dan intervensi yang bersesuaian - Sesi Engagement bersama Kementerian dan agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti kolaborasi program dan dana - Sesi Engagement dengan pakar untuk mendapatkan cadangan kempen Budaya Produktiviti yang akan disebarluas menggunakan pelbagai platform - Menyediakan Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional dan seterusnya membuat pembentangan pelan tersebut kepada BOM bagi pelaksanaan 2023. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Pengurusan MPC - MITI - EPU |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Peningkatan pemahaman berkaitan produktiviti dalam kalangan masyarakat - Perubahan minda produktif dalam kalangan masyarakat - Pengukuhan budaya produktiviti dalam kalangan masyarakat |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian dan Agensi Kerajaan di Persekutuan dan Negeri. - Industri dan persatuan perniagaan. - Lembaga Pengarah & Pengurusan MPC. - Segmen masyarakat |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Budget RM40 : RM 45,000 Rujuk Lampiran 1 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi meluluskan peruntukan berjumlah RM45,000 dari bajet pembangunan RM40 untuk membangunkan Peran Strategik Gerakan Minda Produktif ke arah menambahbaik kedudukan Malaysia di bawah sub-faktor Attitude & Value di dalam World Competitiveness Yearbook (WCY) |
| UNIT/ BAHAGIAN | CPD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH : HUDA ATIQAH SAMSIR Penolong Pengurus 28 September 2022 | DISEMAK OLEH : PN. SHEZLINA ZAKARIA Timbalan Pengarah 28 September 2022 | DISAHKAN OLEH : HJH SARIMAH MISMAN Pengarah 28 September 2022 |

LAMPIRAN 1

JADUAL 1 : CARTA PERBATUAN PROJEK

| No. | Aktiviti | Output | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oktober |  |  |  | Nov |  |  |  | Dis |  |  |  |
| A | - Melaksanakan sesi Deep Dive bagi 12 indicator di bawah sub-faktor Attitudes & Value bersama pakar, pemain industri dan working committee bagi mengenalpasti isu, cabaran dan intervensi yang bersesuaian - Sesi Engagement bersama Kementerian dan agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti kolaborasi program dan dana - Sesi Engagement dengan pakar untuk mendapatkan cadangan kempen Budaya Produktiviti yang akan disebarluas menggunakan pelbagai platform - Menyediakan Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional dan seterusnya membuat pembentangan pelan tersebut kepada BOM bagi pelaksanaan 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Melaksanakan sesi Deep Dive bagi 12 indicator bersama pakar dan working committee | Isu, cabaran & cadangan intervensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sesi Engagement bersama Kementerian dan agensi | Potensi kolaborasi dan dana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sesi Engagement dengan Campaign Expert | Input bagi menghasilkan kempen budaya produktiviti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Menyediakan Pelan Strategik Gerakan Minda Produktif peringkat nasional | Pelan Strategik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Membuat pembentangan pelan tersebut kepada BOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# JADUAL 2 : ANGGARAN KOS PROJEK

| No. | Item | Perincian | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pembangunan kandungan |  |  |
|  | Sesi Deep Dive Indicator | 12 sesi x RM150/pax x 10 pax | 18,000 |
|  | Fasilitator (Sesi Deep Dive) – | 1 sesi x RM1,800/hari x 12 fasilitator | 14,400 |
|  | Engagement with Campaign Expert (online) | 2 sesi x RM300/sesi | 600 |
|  | Rapporteur (beserta Pelan Strategik) | 1 pax x RM1,000 X 12 sesi | 12,000 |
|  | Jumlah Keseluruhan |  | 45,000 |