Kedudukan Terakhir Senarai Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	1. MyGaris Panduan (JKKMAR) bagi Fasa 1 (4 PBT) dan Fasa 2 (12 PBT)
	· Bagi Fasa 1 yang membabitkan 4 PBT telah siap dilaksanakan dan 16 garispanduan telah dibangunkan.
· Bagi fasa 2 (2022) yang melibatkan 12 PBT, ia sedang berjalan. 
· Setiap PBT sedang membangunkan 4 Garis Panduan Perlesenan Perniagaan (sebanyak 48 garispanduan).
· Status: Semakan deraf garispanduan yang telah disediakan oleh pembekal dilantik.  

	Memuktamadkan garis panduan yang dibangunkan untuk tujuan semakan akhir.
	Pn Nahdatul Faeizin
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	2. Inisiatif Pemerkasaan PBT Negeri Johor – Penyelarasan permohonan lesen perniagaan pihak PBT Negeri Johor
	· Melibatkan kerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan: Majlis Perbandaran Kluang (sebagai penyelaras). 

· Inisiatif membabitkan 16 PBT.
· Skop penyeragaman meliputi:
· Pengkategorian lesen berisiko & tidak berisiko
· Tempoh kelulusan lessen
· Kadar bayaran fi proses
· Proses & tempoh kelulusan, dll
· Pelaksanaan bengkel telah diadakan pada 3-5 Julai 2022

· Pembentangan laporan bengkel kpd YB Exco Kerajaan Tempatan pada 13/7/2022

· Menunggu pebentangan/kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri


	Membuat susulan dengan pihak MPKluang dan meneruskan program sekiranya telah mendapatkan kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.
	Pn Nahdatul Faeizin
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	3. Program Kulai Fast Lane
	· Kerjasama strategik dengan Majlis Perbandaran Kulai

· Lokasi (khusus) pelaksanaan:
· Senai Airport City (2,718 ekar) [Pemaju utama: SAC (Senai Airport City)
· Sedenak Tech Park Malaysia (700 ekar) [Pemaju utama: TPM Technopark]
· Pelabur terlibat:
· Bridge Data Centre Malaysia III SB (status kemajuan: 90%); RM3,208j

· Mercedes Benz (Malaysia) SB (status kemajuan: 70%); RM300j

· WIWYNN Corporation (status kemajuan: 40% (Fasa 1) & 2% (Fasa2)); RM193j & RM164j

· MyTech & Assembly (status kemajuan: 50%); RM260j

· MyBrush Industries SB (status kemajuan: 50%); RM74j

· Kelulusan pelaksanaannya oleh Mesyuarat Jkuasa Perancang Negeri pada 25 Ogos 2022; peluasan pelaksanaaan ke semua PBT di Johor  dikenali sebagai Johor Fast Lane.


	· Meneruskan kerjasama strategik dengan MPKulai.  
· Membantu di dalam inisiatif pemantapan dari Kulai Fast Lane kepada Johor Fast Lane (replikasi KFL ke semua PBT di Johor).
· Mengadakan jalinan kerjasama strategik dengan 2 Exco Negeri iaitu Exco Pelaburan & Exco Kerajaan Tempatan (serta kolaborasi dengan pihak UPEN).

· Penyediaan kertas BOM untuk pelaksanaan program dialog sebagaimana yang disarankan oleh Exco Pelaburan (4/10/’22)
	En Muhammad Hafiz Sabaruddin
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	4. Inisiatif Blueprint Bandar Pintar Negeri Johor 2030 (Deraf)
	· Membabitkan kerjasama dengan pihak Plan Malaysia Johor yang merupakan Urusetia.
· MPC Wilayah Selatan telah terbabit secara langsung memberikan input bagi penyediaan deraf berkenaan melalui beberapa siri libaturus. Sekiranya diluluskan (jangkaan pada penghujung 2022), pihak MPC akan terbabit secara langsung di dalam 3 peringkat pelaksanaan:
· Ahli kepada Jawatankuasa Kerja bagi Kerajaan Digital dan Ekonomi Digital 

· Agensi pelaksana (contoh: Inisiatif D5 – Bakat digital berkemahiran tinggi)
· Agensi sokongan (contoh: Inisiatif Smart Economy
· Deraf dokumen sedang di dalam peringkat akhir penyediaan untuk dibentangkan di MMKN bagi tujuan kelulusan.
	· Persediaan melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang digariskan sekiranya blueprint berkenaan diluluskan oleh Kerajaan Negeri.
	Pn Nazilah Ahmad
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	5. Penambahbaikan Urusan Permit Pembinaan (DCP)
	· Bengkel Penambahbaikan Urusan Permit Pembinaan Asset Refreshment Petronas Bersama Pihak PBT & Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia telah diadakan pada 14-17 Julai 2022. Bengkel adalah  anjuran Team 1 NCS. 
· Kelulusan dari pihak JKT
· Negeri Johor telah terpilih untuk pelaksanaan projek rintis ini. 
	· Kenalpasti wakil dari 2 lagi PBT yang akan dilibatkan di dalam program rintis ini.
· Mengadakan bengkel berkaitan dengan penglibatan agensi berkaitan seperti pihak  Petronas, Jabatan Bomba & Penyelamat, JKT dan PBT (MBJB, MBIP & MPPG)

	En Muhammad Hafiz Sabaruddin
	

	6. Adaptation of Penang Automation Cluster (PAC) Approach in Johor
	· Sesi Coffee Talk telah diadakan pada 8/9/2022 dengan kerjasama dengan EEPN membabitkan sejumlah 76 peserta dari 36 Syarikat.
· 
	· Penyediaan terma pelaksanaan program adaptasi PAC.

· Mendapatkan persetujuan syarikat &

· Pelaksanaan sesi libaturus dengan PMKS yang bersetuju menyertai program.
	Nazilah Ahmad/ Nasuha Misri
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	7. Projek Pembangunan Sistem Productivity Practitioner Certification Program Bersama UTHM
	· Pihak UTHM telah bersetuju untuk melantik MPC sebagai pengendali program melalui perolehan secara rundingan terus.
· Tarikh pelaksanaan program sedang dimuktamadkan dan dijangka akan dilaksanakan pada penghujung Oktober 2022.
· Kertas BOM sudah mendapat kelulusan pengurusan.
	· Urusan pelantikan Rakan MPC
· Penyelarasan penganjuran dengan pihak UTHM.
	Pn Nazilah Ahmad
	

	8. Kajian Aplikasi Digital Negeri 2022

· Johor

· Melaka 

· Negeri Sembilan
	· sesi taklimat bagi Johor telah diadakan (pada 5/10/2022) bagi tujuan memberi penerangan membabitkan pihak UPEN dan lain-lain agensi yang telah dikenalpasti sebagai pembekal data iaitu MPJB, Majlis Agama Islam Johor, Pejabat Tanah & Daerah Johor dan Jabatan Hutan Johor.

· Template data dalam format Excel telah dibekalkan kepada kesemua agensi terbabit.
	· Mengadakan taklimat serupa bagi Melaka (20/10/2022) & N.Sembilan

· Membuat tindakan susulan bagi memastikan data dapat diperolehi dan dikemukakan di dalam jangkawaktu yang ditetapkan. 
	Pn Nahdatul Faeizin
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	9. Penyediaan Laporan Produktiviti Negeri bagi Melaka dan Johor
	· Bengkel penyediaan Laporan Produktiviti Negeri Melaka telah dianjurkan pada 6 September 2022.
· Bengkel serupa bagi Negeri Sembilan akan diadakan pada 18 Oktober 2022.
	· Meneruskan kerjasama dengan  Unit Produktiviti Negeri & pembekal yang dilantik.
· Bekerjasama dengan pihak UPEN.
	· Nazilah Ahmad (Melaka)
· Nazeri Ariffin Madon (Negeri Sembilan)


	

	10. Program MyReskill IoT
	· MPCSRO telah berjaya melaksanakan sebanyak 16 batch membabitkan 550 syarikat (sehingga 7/10/2022)
	· Meneruskan sesi bagi batch ke 17.
· Pembentangan sesi POC.
	Nazeri Ariffin Madon
	

	11. Program Enterpris Produktif dan Produktiviti Champion


	· Bilangan Produktiviti Champion (setakat 7/10/2022) adalah seramai 328 (sasaran: 2,000)
	· Meneruskan usaha-usaha mendaftarkan PC dan enterpris produktif.
	Nasuha Misri
	

	12. Virtual Training on PLWS
	· Berjaya menarik sebanyak 12 syarikat dan mencapai sasaran.
	· Tiada
	Nasuha Misri
	

	13. Program Smart Precision Farming
	· Maklumat (slide) mengenai pelaksanaan program telah dikemukakan ke pihak BPENJ  pada 20/9/2022 untuk semakan.
· Sehingga 10/10/2022, pihak SRO sedang menunggu maklumbalas pihak pihak BPENJ. 
	· Menghubungi pihak BPENJ untuk perkembangan terkini.
	Nahdatul Faeizin
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	14. Inisiatif berkaitan katalog perundangan Melaka:
i. Semakan Peraturan di Lembaga   Perumahan Melaka  & Pejabat Tanah Galian Melaka 

	· Pembentangan bagi mendapatkan persetujuan dari pihak Pejabat Undang-Undang Negeri Melaka untuk dibawah ke Pejabat SUK Melaka telah diperolehi.

	· Pembentangan kepada pihak SUK Melaka.
	Nasuha Misri
	

	ii. Semakan, Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Kecil (UUK) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Melaka                                                       
	· Pada pembentangan akhir kepada Unit Kerajaan Tempatan, Pejabat SUK Melaka pada 7/7/2022 mendapati dari 30 UUK untuk diselaras pada asalnya telah dan sedang diselaras oleh UKT Melaka pada tahun 2022. 


	· Cadangan pelaksanaan bengkel pengemaskinian dan pembentukan 1 UUK baharu bagi UKT pada bulan Oktober/ November 2022.

	Nasuha Misri
	


	Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
	Kedudukan Sekarang
	Tindakan Susulan Yang Diperlukan
	Rujukan Fail, Pegawai, Jabatan Yang Berkaitan
	Catatan

	15. Pelaksanaan program E10 bagi Negeri Melaka
	· Perbincangan untuk kerjasama strategik dengan pihak Exco Kanan Negeri Melaka telah di adakan pada 8 September 2022 dan bersetuju untuk pelaksanaan inisiatif berkenaan.
· Kertas BOM bagi memohon kelulusan peruntukan telah dikemukakan di dalam sistem pada Oktober 2022 dan sedang menunggu kelulusan. 
	· Menghubungi pejabat Exco Kanan bagi tujuan mendapatkan tarikh tentatif.
	Nazilah Ahmad
	

	16. Penubuhan dan pelaksanaan Unit MyMudah di peringkat negeri, PBT dan Persatuan Industri
	· Sesi libaturus telah dilakukan di PBT Majlis Perbandaran Kulai dan FMM Johor
	· Melaksanakan sesi libaturus melibatkan pihak BPENJ.

· Melaksanakan aktiviti latihan bagi pengoperasian Unit MyMudah di FMM.

· Meraikan permintaan pihak MPKulai yang memohon untuk diadalah sesi lawatan berkaitan MyMudah ke Ibupejabat.

· Meneruskan sesi libaturus dengan pihak pemegang taruh di Melaka & N. Sembilan  
	Nazilah Ahmad/ Nasuha Misri/ Nazeri Ariffin Madon
	


2

