TAJUK:

PELAKSANAAN INISIATIF AMALAN BAIK PERATURAN (GRP)                 PENAMBAHBAIKKAN KUALITI PERATURAN BAGI KAWAL SELIA PENERBANGAN DRON

LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI:

Mesyuarat Pasukan Petugas Khas Untuk Memudahcara Perniagaan (PEMUDAH) Bil.2/2022 yang telah diadakan pada 16 Mac 2022 telah memutuskan untuk menangani isu kawal selia dalam industri dron dengan meluluskan penubuhan ‘Technical Working Group’ (TWG) berkaitan Peraturan Dron untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing industri dron di Malaysia.

Kajian berkaitan proses kelulusan operasi Drone di Malaysia telah mula dijalankan bermula dari bulan April 2022 sehingga Julai 2022

Sebanyak 13 sesi libat urus telah dijalankan bersama agensi yang terlibat bagi mendapatkan input serta maklumat tepat berkaitan kajian yang sedang dijalankan.

Hasil dari kajian serta sesi libat urus yang telah dijalankan mendapati bahawa terdapat keperluan bagi agensi pengawal selia untuk menyemak semula beberapa perkara yang terkandung di dalam Akta/Pekeliling/Peraturan yang berkaitan dengan aktiviti operasi penerbangan dron bagi memastikan produktiviti dan daya saing industri dron di Malaysia dapat dipertingkatkan ke tahap yang paling optimum. Berikut adalah senarai agensi pengawal selia yang terlibat secara langsung dalam mengeluarkan kelulusan/kebenaran berkaitan operasi penerbangan Dron di Malaysia :

| Bil. | Agensi Pengawal Selia | Akta / Pekeliling / Peraturan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) | Malaysia Civil Aviation Regulation (MCAR) 2016 |
| 2. | Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Pekeliling Arahan Keselamatan Geospatial Terperingkat Bil.1 2007 |
| 3. | Jabatan Tanah Dan Ukur (JTU) Sabah | Surveyors Ordinance 1960 (No. 22 Of 1960), Surveyors (Conduct Of Airborne Surveys) Regulations 2017 |

TUJUAN (JANGKAAN OUTCOME SETELAH PROJEK SIAP):

- Menambahbaik peraturan/pekeliling yang digunapakai dalam mengeluarkan kelulusan/kebenaran berkaitan permohonan operasi dron di Malaysia

- Mempercepatkan tempoh masa kelulusan operasi dron dari 21 hari kepada 1 hari bagi aktiviti dibawah kategori berisiko rendah

- Mewujudkan garis panduan permohonan yang jelas dan mudah kepada pemohon

- Mempercepatkan pelaksanaan penambahbaikkan kelulusan/kebenaran operasi penerbangan dron

KAEDAH PELAKSANAAN:

Program akan dijalankan secara fizikal dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN)

SYOR:

Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan Pelaksanaan Inisiatif Penambahbaikkan Kualiti Peraturan Bagi Kawal Selia Penerbangan Dron dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM191,400.00 menggunakan peruntukan bajet pembangunan FORE.

MAKLUMAT PERBELANJAAN:

| No. | Perkara | Peruntukan | Kategori | Nilai (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bengkel GRP & RIA Bagi MOT & JUPEM Elemen (RM180.00 x 30 Org x 2 Hari x 2 bengkel) | Pembangunan (Fore) | P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band) | 21,600.00 |
| 2. | Bengkel Membangunkan Garis Panduan & SOP Bagi JUPEM, CAAM & JKM SABAH (RM180.00 x 30 Org x 2 Hari x 4 bengkel) | Pembangunan (Fore) | P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band) | 32,400.00 |
| 3. | Sesi Perundingan Bersama Agensi Kawal Selia MOT, CAAM, JUPEM, JKM SABAH (RM100.00 x 30 Org x 24 hari) | Pembangunan (Fore) | P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band) | 72,000.00 |
| 4. | Bayaran Fasilitator Semenanjung : RM1800 x 18 Hari x 1 Org | Pembangunan (Fore) | P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan | 32,400.00 |
| 5. | Bayaran Fasilitator Sabah RM2500 x 6 Hari x 1 Org | Pembangunan (Fore) | P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan | 15,000.00 |
| 6. | Kos Tiket & Tuntutan Perjalanan (RM1,000 x 1 orang x 15 sesi) | Operasi – Mengurus MPC | P21101 - Tambang perjalanan kakitangan (dalam negeri) | 15,000.00 |
| 7. | Kos Penginapan/Lojing Dan Elaun Makan (RM3000.00 x 1 orang) | Operasi – Mengurus MPC | P21102 – Hotel, lojing dan elaun makan (dalam negeri) | 3,000.00 |
|  | Jumlah Keseluruhan Kos |  |  | 191,400.00 |