LAMPIRAN A

FASA PEMBAYARAN PROJEK GRP 9.0

| No | Perkara | Jumlah | SST6% | Jumlah termasuk SST6% (RM) | Dokumen sokongan | eRO (Quotatation) | eRO (LPO & Invois) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasa Pertama: Surat Setuju Terima I Purchase Order (15%) | 38,797.50 | 2,327.85 | 41,125.35 | SST | / | / | Selesai |
| 2. | Fasa Kedua: Change Awareness I Business Requirement Study (30%) | 77,595.00 | 4,655.70 | 82,250.70 |  |  |  |  |
|  | a. Pelaksanaan Fasa 1: Naik - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard | 38,797.50 | 2,327.85 | 41,125.35 | BRIP GRP | / | / | Selesai |
|  | b. Pelaksanaan Fasa 2: Pelaksanaan Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier | 38,797.50 | 2,327.85 | 41,125.35 | BRIP eClaim, BRIP Supplier portal BRIP Asset Portal | / | / | Selesai |
| 3. | Fasa Ketiga: User Acceptance Test (40%) | 103,460.00 | 6,207.60 | 109,667.60 |  |  |  |  |
|  | a. Pelaksanaan Fasa 1: Naik - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard | 51,730.00 | 3,103.80 | 54,833.80 | UAT Tenderwizard UAT GRP | / | / | Selesai |
|  | b. Pelaksanaan Fasa 2: Pelaksanaan Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier Portal dan Supplier Evaluation Portal | 51,730.00 | 3,103.80 | 54,833.80 | UAT EClaim UAT Asset Admin UAT Supplier Portal & Evaluation | / |  | Tahun 2022 |
| 4. | Fasa Keempat: Live Acceptance (15%) | 38,797.50 | 2,327.85 | 41,125.35 |  |  |  |  |
|  | a. Pelaksanaan Fasa 1: Naik - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard | 19,398.75 | 1,163.93 | 20,562.67 | LA Sign Off | / | / | Selesai |
|  | b. Pelaksanaan Fasa 2: Pelaksanaan Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier Portal dan Supplier Evaluation Portal | 19,398.75 | 1,163.93 | 20,562.67 | LA Sign Off | / |  | Tahun 2022 |
| 5. | Fasa Kelima: Langganan setahun selepas Go-Live | 249,250.00 | 14,955.00 | 264,205.00 |  |  |  | Tahun 2022 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN | 507,900.00 | 30,474.00 | 538,374.00 |  |  |  |  |