KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM MAKLUMAN)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | INISIATIF BERKAITAN IMD WORLD COMPETITIVENESS TREND 2023 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | June 2023 – Dec 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | KERTAS BOM ini adalah untuk memaklumkan kepada Ahli Lembaga Pengarah mengenai lanjutan tarikh dari Jun 2023 hingga Oktober 2023. Sehingga kini, sebanyak RM10,000.00 telah digunapakai bagi menjalankan aktiviti dan inisiatif berkaitan IMD World Competitivebess Trend 2023. Kertas BOM ini juga lampirkan kos terbaharu termasuk carta gantt bagi inisiatif WCY yang dirancang untuk tahun 2023. MPC adalah institusi rakan kongsi kepada Institute for Management Development (IMD), yang menerbitkan World Competitiveness Yearbook (WCY) dan juga World Economic Forum (WEF) yang menerbitkan Global Laporan Daya Saing (GCR), MPC akan memainkan peranan penting untuk menyelaraskan dan memantau prestasi Malaysia dalam laporan antarabangsa ini dengan menyebarkan program peningkatan yang tepat dan sesuai dengan kementerian, agensi negeri dan kerajaan tempatan. Tujuan keperluan Laporan Daya Saing adalah seperti berikut: - Sumber rujukan kepada MPC bagi tujuan analisis bersama pihak berkepentingan dan industri; - Data dan maklumat yang terkini daripada badan penarafan antarabangsa; dan - Langganan pakej istimewa kepada MPC sebagai Partner Institute (PI). - Tempoh langganan IMD WCY 2024 adalah dari Jan – Disember 2024 |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - WCY atas talian menawarkan beberapa ciri istimewa seperti membekalkan siri data lebih daripada 20 tahun dan sentiasa mengemaskini data baharu. - WCY atas talian yang interaktif membolehkan warga MPC mengakses maklumat dan data WCY di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa serta boleh dikongsi dengan ramai pengguna. - Memperbaharui yuran langganan IMD World Competitiveness Package 2024 - multiple locations-unlimited license (including one copy of Yearbook 2024 + digital version (PDF) & online access 12 months) dari Institute for Management Development (IMD) untuk rujukan MPC. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | 1. Pembelian langganan IMD WCY pakej 2024 2. Pembelian token penghargaan TnGO bagi resonponden survey IMD Trend 2023 bagi 100 responden yang pertama 3. Bengkel WCY 2023 (LAMPIRAN 1) |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian - Agensi - Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) - Persatuan Perniagaan - Komuniti Perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Laporan komprehensif mengenai inisiatif dan aktiviti Deep Dive indikator-indikator dari laporan IMD World Competitiveness Yearbook - Pengawal selia yang bermaklumat (well informed regulators) tentang perkara yang berkaitan dengan indikator-indikator dari laporan IMD World Competitiveness Yearbook - Mencapai sasaran responden sebanyak 100 survey |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Laporan mengenai inisiatif dan aktiviti berkaitan indicator IMD World Competitiveness Yearbook - Mencapai sasaran responden yang diperlukan untuk Survey IMD WCY Trend 2023 |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian - Agensi - Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) - Persatuan Perniagaan - Komuniti Perniagaan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RM58,000 (BUDGET MENGURUS RM40) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan Lembaga Pengurusan Dipohon Untuk Inisiatif Berkaitan IMD World Competitiveness Trend 2023 |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Daya Saing Negara/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Estimated Cost

| NO. | PHASE | ITEM | ESTIMATED COST (RM) | TOTAL (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Langganan IMD World Competitiveness Package 2024 | IMD World Competitiveness Package 2024 Multiple locations-unlimited license [including one copy of Yearbook 2024 + digital version (PDF) & online access 12 months] | RM10,000 (Estimate Swiss Franc) $2177.44 RM1 = Franc 0.22 (pada 31 Jan 2023) | RM10,000 |
| 2. | Pembelian Token Penghargaan Responden Survey IMD Trend 2023 | TnGO Reload Code RM50 x 100 respondents = RM5000 | RM5,000 | RM5,000 |
| 3. | Perkhidmatan Penulis Kenyataan Media | 3 Kenyataan Media IMD World Competitiveness 2023 | RM3,000 | RM3,000 |
| 4 | Bengkel WCY | Bengkel bersama ahli IAPG dan respondent (kementerian, agensi kerajaan, kerajaan negeri, PBT, industry dan komuniti perniagaan) Anggaran: RM200 x 20orang = RM4000 3 Bengkel = RM12000 | RM6,000 | RM6,000 |
| 5 | Perkhidmatan Facilitator, Penceramah, Moderator dan SME | Perkhidmatan Facilitator, Penceramah, Moderator dam SME Anggaran: (RM2000 x 3 Bengkel) | RM4,000 | RM4,000 |
| 6 | Pelancaran Laporan WCY 2023 (Media) | Meeting package for the Release of WCY Report 2023 Results (Calling of media and the IAPG Members for WCY Report 2023 Result Release) Anggaran: RM200 x 50 persons | RM10,000 | RM10,000 |
| 7 | Promosi | Video and promotional items - Interactive video, corporate, public service announcement, Online platform, digital content, digital publication, and tools (Murals, posters, ebook, database, etc) | RM20,000 | RM20,000 |
| TOTAL |  |  |  | 58,000.00 |

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: SHANTHINI TAMADORAM Penolong Pengurus 8 June 2023 | DISEMAK OLEH: NORHASIMAH IBRAHIM Timbalan Pengarah 8 June 2023 | DISAHKAN OLEH: MOHAMMED ALAMIN REHAN Pengarah 8 June 2023 |

Lampiran 1

Milestone Activiti WCY 2023