KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Meningkatkan Penggunaan Pendekatan Kawal Selia Tangkas (Agile Regulatory Approach) untuk Memenuhi Keperluan Perniagaan Ekonomi Digital |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari – Jun 2022 (Phase 1). |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia atau MyDigital yang telah dilancarkan pada 9 Februari 2021 oleh YAB Perdana Menteri menjadi aspirasi kerajaan dalam mentransformasi negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan. Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah diberi mandat untuk meneraju inisiatif menerima pakai pendekatan kawal selia yang tangkas bagi memenuhi keperluan perniagaan dalam ekonomi digital. Objektif strategi ini adalah mewujudkan persekitaran kawal selia yang kondusif bagi pembangunan ekonomi digital; serta menyemak semula keperluan kawal selia untuk memudah cara inovasi dan memperluas liputan dengan merangkumi teknologi dan model perniagaan baharu. Ia akan dilakukan menerusi 2 aktiviti utama iaitu: - Mengenal pasti peraturan utama untuk disemak dan dikemas kini - Mengenal pasti bidang penglibatan dalam membangunkan tipologi berkaitan pendekatan kawal selia untuk memanfaatkan peluang dan mengurangkan cabaran transformasi digital Sehubungan itu, kos dan pelaksanaan projek seperti di Lampiran 1. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Mewujudkan persekitaran kawal selia yang kondusif untuk pembangunan ekonomi digital - Menyemak keperluan kawal selia bagi memudahkan inovasi dan meluaskan liputan teknologi baharu dalam model perniagaan |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Mesyuarat secara online / fizikal - Bengkel (Dalam Talian / Fizikal) - Perbincangan Meja Bulat (RTD) - Penerbitan secara online/ fizikal |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | i. Kementerian ii. Agensi iii. Kerajaan Negeri iv. Pihak Berkuasa Tempatan/Pihak Berkuasa Negeri |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Outcome atau hasil dari inisiatif ini dilihat akan dapat meningkatkan kemasukan perniagaan baharu dalam pasaran dan mewujudkan lebih banyak peluang untuk mentransformasikan struktur industri. Ia turut menyasarkan sumbangan kepada pewujudan sekurang-kurangnya 5,000 syarikat peringkat permulaan (start-ups) pada tahun 2025. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Output yang dijangkakan ialah: - 10 Sesi Teh Tarik - 5 Sesi Verifikasi - Laporan Diagnostik - 1 Rangkakerja |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian - Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan/Pihak Berkuasa Negeri |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Forging a Robust Ecosystem (FORE): RM415,000 Bajet Operasi (PCD): RM10,000 Jumlah: RM425,000 |
| HASIL (RM) – SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | - |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan Lembaga Pengurusan dipohon untuk projek Meningkatkan Penggunaan Pendekatan Kawal Selia Tangkas (Agile Regulatory Approach) untuk Memenuhi Keperluan Perniagaan Ekonomi Digital Feb- Jun (Fasa 1). |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| Disediakan oleh: MAZUIN DAHLAN Pengurus Kanan 15 Februari 2022 | Disemak oleh: SHAHRIZA BAHARI Timbalan Pengarah 15 Februari 2022 | Diluluskan oleh: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN Pengarah 15 Februari 2022 |

LAMPIRAN 1

# JADUAL 1: JUMLAH ANGGARAN KOS UNTUK FASA 1 (FEB- JUN 2022)

# Mengenal pasti peraturan utama untuk disemak dan dikemas kini

|  | Jenis Kos | Kos Seunit (RM)* | Bilangan Unit (man-hour/ pax) | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DEVELOPMENT BUDGET (FORE) |  |  |  |  |
| A | SESI TEH TARIK (10 SESI) |  |  |  |
| 1 | Bayaran Fasilitator | 250 | 2 jam x 10 sesi | 5,000 |
| 2 | Penyediaan Laporan | 200 | 6 laporan x 10 m/s | 12,000 |
|  |  |  | Sub-jumlah | 17,000 |
| B | SESI VERIFIKASI (5 SESI) |  |  |  |
| 1 | Bayaran Fasilitator | 250 | 2 jam x 5 sesi | 2,500 |
| 2 | Bayaran Pakar Rujuk | 400 | 2 jam x 5 sesi | 4,000 |
| 3 | Penyediaan Laporan | 200 | 5 laporan x 10 m/s | 10,000 |
|  |  |  | Sub-jumlah | 16,500 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN (FORE) (A + B) |  |  | 33,500 |

# Mengenal pasti bidang penglibatan dalam membangunkan tipologi berkaitan pendekatan kawal selia untuk memanfaatkan peluang dan mengurangkan cabaran transformasi digital

|  | Jenis Kos | Kos Seunit (RM)* | Bilangan Unit (man-hour/ pax) | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DEVELOPMENT BUDGET (FORE) |  |  |  |  |
| A | MEMBANGUNKAN RANGKA KERJA |  |  |  |
| 1 | Pakar rujuk | 400 | 2 pax x 7 jam x 10 hari x 5 bulan | 280,000 |
| 2 | Bayaran Fasilitator | 1,800 | 5 hari | 9,000 |
| 3 | Penyediaan Laporan | 200 | 3 laporan x 10 m/s | 6,000 |
| 4 | Tiket penerbangan | 1,000 | 2 pax x 4 sesi | 8,000 |
|  |  |  | Sub-jumlah | 303,000 |
| B | SESI LIBAT URUS BERSAMA INDUSTRI DAN KEMENTERIAN/AGENSI (Teh Tarik Session, RTDs, Bengkel secara Online/Fizikal) |  |  |  |
| 1 | Bayaran Fasilitator | 1,800 | 2 pax x 5 hari | 18,000 |
| 2 | Bayaran moderator | 250 | 7 jam x 5 sesi | 8,500 |
| 3 | Penyediaan Laporan | 200 | 2 laporan x 10 m/s | 4,000 |
| 4 | e-Voucer | 30 | 20 pax x 5 sesi | 3,000 |
|  |  |  | Sub-jumlah | 33,500 |
| C | PAKEJ PROGRAM |  |  |  |
| 1 | Full Day Seminar Package/ Meeting Package [Incl. of F&B, WiFi, flip charts, meal voucher (online programme), etc] | 450 | 20 pax x 5 sessions | 45,000 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN (FORE) (A + B + C) |  |  | 381,500 |
| 2. BAJET OPERASI |  |  |  |  |
| D | PERBELANJAAN PEGAWAI MPC |  |  |  |
| 1 | Tuntutan (Mileage, meals, toll taxi/grab). | 2,000 | 5 pax | 10,000 |
|  | JUMLAH BAJET OPERASI |  |  | 10,000 |

JADUAL 2: PELAN KERJA TERPERINCI SETIAP AKTIVITI

- Mengenal pasti peraturan utama untuk disemak dan dikemas kini

| No | Activity | Duration |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE |
| 1 | Industry diagnostic | Diagnostic report |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Engagement sessions with industry and regulators | No. of engagements and validation of issues (report) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Public consultation for draft report on recommendation for improvement | No. of consultation papers (report) |  |  |  |  |  |  |

- Mengenal pasti bidang penglibatan dalam membangunkan tipologi berkaitan pendekatan kawal selia untuk memanfaatkan peluang dan mengurangkan cabaran transformasi digital

| No | Activity | Duration |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE |
| 1 | Baseline study on the sub-sectors to map the industry characteristics | Diagnostic report |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Engagement with industry players | Report |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Confirmation of regulatory issues with regulators | Regulation report |  |  |  |  |  |  |