LAMPIRAN 1

SENARAI AKTIVITI BERSERTA KOS

| NO. | AKTIVITI | CADANGAN TARIKH | KUANTITI | KOS (RM) | JUMLAH (RM) | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sesi Libat Urus Bil. 1/2023 bersama Kementerian (Fasa 1) - Full-day Meeting Package (RM180/pax) | Jan | 25 pax | 4,500.00 | 4,500.00 | Selesai |
| 2. | Sesi Libat Urus Bil. 3/2023 bersama Kementerian (Fasa 2) - Full-day Meeting Package (RM180/pax) | Feb | 25 pax | 4,500.00 | 4,500.00 | Selesai |
| 3. | Penerbitan Pekeliling dan Handbook Melaksanakan Peraturan Tangkas - Reka Bentuk - Percetakan | Feb | 1,000 buku | 45.00 | 45,000.00 | Draf Akhir masih dalam semakan |
| 4. | Pelancaran - Montaj Pelancaran - Forum Peraturan Tangkas: - Bayaran penceramah (RM300 X 2 jam X 3 pax) - Moderator (RM250 X 2 jam) - Promosi: ePoster dan Video (teaser) - Kenyataan Media (dwi-bahasa) - Speech input (BM) - Sewaan platform | Mac | 1 2 2 2 1 | 3,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 6,000.00 | 16,300.00 | Dijangka akan dilancarkan pada Sept 2023 |
| TAMBAHAN PERBELANJAAN BARU |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Semakan draf Akhir - Editorial - Penyemak Laporan | Julai | 1 1 | 10,500.00 4,500.00 | 15,000.00 | Draf Akhir masih dalam semakan |
| 6. | Pakar Rujuk/Khidmat Nasihat - 2 jam x 10 sesi | Julai – Ogos | 2 | 16,000.00 | 16,000.00 | 3 sesi telah selesai |
| JUMLAH KESELURUHAN (RM) |  |  |  |  | 101,300.00 |  |