KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Pelaksanaan Inisiatif MyMUDAH bersama Kerajaan Negeri Sarawak |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Ogos – Disember 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Mesyuarat EAC pada 24 November 2021 telah bersetuju dengan penubuhan Unit MyMudah di semua Kementerian, agensi Kerajaan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta persatuan peniagaan bagi membantu semakan peraturan secara terancang dan mengurangkan beban peraturan yang tidak wajar terhadap perniagaan. - MPC Wilayah Sarawak telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama dengan Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak (STIU), Jabatan Premier Sarawak dan Unit Perancang Ekonomi Sarawak (EPU) bagi mendapatkan komitmen kerajaan negeri Sarawak bagi pelaksanaan inisiatif MyMUDAH secara menyeluruh di negeri ini. - Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan Peringkat Negeri Sarawak (SAMUDAH) pada 24 Jun 2011 yang bertujuan untuk memudah cara isu-isu yang tidak memerlukan pindaan peraturan. Pada awal penubuhannya, SAMUDAH menumpukan perhatian kepada menambahbaik kecekapan pengeluaran permit dan sistem e-pembayaran. Tadbir urus SAMUDAH dianggotai oleh sektor awam dan swasta seperti Pasukan Pertugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH). - Bagi memantapkan peranan SAMUDAH, MPC Wilayah Sarawak bersama EPU Sarawak dan STIU akan merangka dan memastikan insiatif MyMUDAH digunapakai secara meluas dalam memudahkan persekitaran perniagaan di Sarawak. Inisiatif ini seterusnya dapat menjadikan Sarawak terus produktif dan berdaya saing. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Menambahbaik proses penyelesaian masalah kekangan peraturan sedia ada dengan integrasi metodologi MyMUDAH - Mengalakkan kolaborasi strategik sektor awam dan swasta dalam menambahbaik persekitaran perniagaan di negeri Sarawak |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Pembangunan kapasiti MyMUDAH pegawai-pegawai kerajaan negeri - Sesi percambahan minda bersama sektor awam dan swasta - Forum kesedaran MyMUDAH |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kerajaan Negeri Sarawak - Agensi persekutuan - Pihak Berkuasa Tempatan - Komuniti Perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penambahbaikan mekanisme penyelesaian isu perniagaan di peringkat Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan Peringkat Negeri Sarawak (SAMUDAH) - Pembangunan Kapasiti Inisiatif MyMUDAH kepada pegawai-pegawai kerajaan negeri di Sarawak - Penyaluran isu-isu perniagaan yang lebih berkualiti daripada komuniti perniagaan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | MyMUDAH-RM30 – RM148,200 |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan peruntukan sebanyak RM148,200 bagi Pelaksanaan Inisiatif MyMUDAH bersama Kerajaan Negeri Sarawak |
| UNIT/ BAHAGIAN | MPC Wilayah Sarawak |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: | DISEMAK OLEH: | DISAHKAN OLEH: |
| CIK RABIATUL HANA ISHAK PENGURUS | CIK HAFIZA ATHA AHMAD PENGURUS | DR. MAZLINA SHAFI’I PENGARAH |

| Item | Description | Cost (RM) | Budget allocation (DE/OE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembayaran Moderator dan Penceramah Sambilan Moderator: RM250/jam Penceramah Sambilan: RM350/jam | RM250 x 3 sesi x 2 jam x 3 orang = RM4,500 RM350 x 3 sesi x 2 jam x 3 orang = RM6,300 | 10,800 | MyMUDAH – RM30(OE) |
| Fasilitator dan Pakar Rujuk – pembangunan kapasiti | RM2,500 x 1 orang x 2 hari | 5,000 |  |
| Penulisan laporan/artikel | RM200 x 20ms | 4,000 |  |
| Penulisan kenyataan media | RM1,000 x 2 kenyataan | 2,000 |  |
| Pakej mesyuarat/makan minum – sesi percambahan minda, sesi libat urus pembangunan kapasiti | RM35 x 4 sesi x 30 orang | 4,200 |  |
| Pakej mesyuarat/makan minum – Forum MyMUDAH | RM180 x 300 orang | 54,000 |  |
| Pakej residensi – Pembangunan Kapasiti MyMUDAH | RM400 x 35 orang x 2 hari | 28,000 |  |
| Sewaan holding room, breakout room, booth, peralatan audio visual, Wifi tambahan dan peralatan lain | Lump sum | 5,000 |  |
| Penghasilan video montaj, grafik dan kandungan digital | Lump sum | 10,000 |  |
| Virtual Platform Event Management | Lump sum | 12,000 |  |
| Pembelian voucher GRAB | RM10 x 20 voucher | 200 |  |
| Elaun lebih masa |  | 1,000 |  |
| Tuntutan perjalanan pegawai MPC Ibu Pejabat dan SKO (kenderaan dan tiket kapal terbang) |  | 5,000 |  |
| Penginapan Pegawai MPC | Lump-sum | 5,000 |  |
| Penginapan Tetamu Luar | Lump-sum | 2,000 |  |
| Total MyMUDAH (OE) -RM30 |  |  | 148,200 |

Lampiran 1

Cadangan program dan gerak kerja MyMUDAH Negeri Sarawak

| Bil. | Program | Tarikh | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sesi Perbincangan Strategik bersama MPC dan EPU (Kunjungan hormat) | 10 Ogos 2023 | -Kunjungan hormat |
|  | Webinar #1: Kerjasama Awam Swasta dalam Menambahbaik Persekitaran Perniagaan – Pengalaman PEMUDAH dan SAMUDAH | Ogos | -Live -Jemputan: En. Lester (SAMUDAH) dan Puan Nadia / Dato’ Chua (PEMUDAH) |
|  | Sesi Libat Urus MyMUDAH: Kelulusan Pengambilan Pekerja Asing Bersama Agensi | September | Isu MyMudah sepatutnya guna FORE |
|  | Webinar #2: Memperkasa Persekitaran Perniagaan melalui kolaborasi sektor awam dan swasta | September | - Pengalaman negeri Sarawak dalam projek GRP menggunakan pendekatan kolaborasi sektor awam-swasta (boleh jemput STIU) - Webinar atau forum fizikal di MPC |
|  | Program Pembangunan Kapasiti MyMUDAH | September | Sekiranya tidak dapat dibuat pada bulan September, anjakkan ke bulan November selepas forum |
|  | Webinar #3: CEO Talk - Public-Private Collaboration for better Regulation | Oktober | - Fizikal atau dalam talian - Jemput Persatuan perniagaan melalui SBF |
|  | Forum Kesedaran MyMUDAH | November |  |
|  | Hari terbuka MyMUDAH | November | -Refresh tentang MyMUDAH -Jemputan kepada kerajaan negeri dan persatuan perniagaan -Nudge pendaftaran unit MyMUDAH oleh persatuan perniagaan |

Aktiviti lain yang boleh dilaksanakan secara serentak:

- Slot pembentangan MyMUDAH dalam mesyuarat SAMUDAH

- Mempromosikan MyMUDAH dalam mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri

- Mewujudkan soalan-soalan tentang MyMUDAH dalam Productivity Hunt semasa Hari Inovasi