KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | CADANGAN PROJEK SEMAKAN INDIKATOR LAPORAN IMD WORLD COMPETITIVENESS RANKING (WCR) YANG BERKAITAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) BAGI MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING MALAYSIA |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | September – Disember 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Laporan WCR 2023 telah dikeluarkan oleh IMD yang merupakan laporan tahunan mengenai daya saing antarabangsa yang dijadikan sebagai pengukur kepada para pembuat dasar dalam usaha menambah baik faktor-faktor pertumbuhan produktiviti dan daya saing. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat indikator-indikator yang berkaitan SDG yang perlu dikenalpasti dan dikemukakan cadangan penampahbaikan. Penekanan akan diberikan kepada sub indikator di bawah faktor infrastruktur. Contoh sub-indikator yang berkaitan adalah: - Renewable energies (%). Share of renewables in total energy requirements, % (Rank 53) - Energy Intensity. Total energy consumed for each 1000 US$ of GDP in MTOE (Rank 57) - CO2 emissions intensity. CO2 industrial emissions in metric tons per one million US$ of GDP (Rank 56) - Forest Area Growth. Five-year percentage change of hectares (Rank 58) |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Untuk meningkatkan kesedaran masyarakat umum dan pihak yang terbabit mengenai reputasi dan pencapaian daya saing negara tentang WCR 2023. - Menjalankan libat urus bersama pihak terbabit bagi mendalami faktor-faktor yang perlu diberi lebih perhatian bagi menambahbaik prestasi daya saing Malaysia. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Menyemak dan memilih indikator WCR SDG - Menjalani latihan Indikator WCR berkaitan SDG - Membuat baseline, semakan dan deep dive indikator, - Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Menyediakan Laporan Cadangan Penambahbaikan |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Kementerian, Agensi, Industri dan rakyat |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Peningkatan kedudukan keseluruhan dalam Laporan Daya Saing Dunia. - Pelaksanaan tenaga lestari kepada industri dan masyarakat umum mengenai pencapaian daya saing negara tentang WCR 2023 dapat ditingkatkan melalui penggunaan tenaga solar. - Penjimatan kos utiliti akan meningkat dan produktiviti industri bertambah. - Pengurangan kepada jejak karbon akan meningkat dan mencapai ke arah sasaran net zero 2050. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Laporan hasil analisa mendalam dan cadangan penambahbaikan bagi sub-indikator terpilih. - Laporan jejak karbon bagi syarikat-syarikat yang mengamalkan renewable energy. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kementerian, Agensi, Industri dan rakyat |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | BUDGET MENGURUS RM40 & OPERASI MSF (Budget RM40): RM206,000.00 (Budget Operasi MSF): RM10,560 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek |  |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan Bagi Projek Semakan Indikator Laporan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) yang berkaitan Sustainable Development Goals (SDG) bagi meningkatkan prestasi daya saing Malaysia |
| UNIT/ BAHAGIAN | BTI/MSF |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET MENGURUS Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NAMA PEMOHON Mohd Wafi Arip Pengurus Tarikh: 29 Ogos 2023 | DISEMAK OLEH: NAMA PENYELIA Zuraidi Zainol Pengurus Kanan Tarikh: 29 Ogos 2023 | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Mohd Yazid Abdul Majid Pengarah Tarikh: 29 Ogos 2023 |

Lampiran 1

PECAHAN KOS

| 3. PROJEK: SEMAKAN INDIKATOR SDG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bil | Nama Projek | Nama Indikator | Kos/ Item | Jumlah Amaun |
| 1. | Semakan Indikator : Renewable Energies &energy Intensity - Sesi Penerangan Pakar (1 pax*RM2k*2D) - Pengesahan maklumat WCR & Sesi cadangan penambahbaikan (1 pax*RM1.5k*2D) - Pilot, Coaching/ Hand holding, Monitoring & Reporting (3 pax*RM2k*6D) | Renewable energies (%). (Rank 53) Energy Intensity (Rank 57) | - RM4,000 - RM3,000 - RM36,000 | RM43,000 |
| 2. | Semakan Indikator : CO2 emission & Forest Area Growth - Sesi Penerangan Pakar (1 pax*RM2k*2D) - Pengesahan maklumat WCR & Sesi cadangan penambahbaikan (1 pax*RM1.5k*2D) - Pilot, Coaching/ Hand holding, Monitoring & Reporting (3 pax*RM2k*6D) | CO2 emissions intensity. (Rank 56) Forest Area Growth (Rank 58) | - RM4,000 - RM3,000 - RM36,000 | RM43,000 |
| 3. | Yuran Latihan Indikator WCR Berkaitan SDG (20pax*RM1.5k*4D) |  |  | RM120,000 |
| 4. | Makan Minum Peserta (40pax*RM33/Pax*8D) |  |  | RM10,560 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN |  |  | RM216,560.00 |

Lampiran 3

CADANGAN AGENDA

AGENDA PROGRAM

SESI PENERANGAN PAKAR

CONTOH TAJUK: KESEDARAN TENAGA BOLEH BAHARU (RENEWABLE ENERGY) – ESG SOLAR

| MASA | AGENDA |
| --- | --- |
| 9.30 pagi – 10.00 pagi | Pendaftaran Peserta |
| 10.00 pagi – 10.10 pagi | Ucapan pembukaan oleh MPC |
| 10.10 pagi – 10.40 pagi | Pengenalan Tenaga Boleh Baharu: Solar |
| 10.40 pagi – 11.10 pagi | Perkongsian Pelaksanaan ESG Solar |
| 11.10 pagi – 12.30 tghari | Manfaat Perlaksaanan Solar untuk Kediaman |
| 12.30 tghari – 2.00 petang | Rehat & Makan |
| 2.00 petang – 5.00 petang | Perbincangan ESG Solar Bersama NEXUS |
| 5.00pm | Sesi Tamat |

Lampiran 4

Carta Perbatuan

| Aktiviti |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sept | Oct | Nov | Dis |
| - Persediaan libat urus |  |  |  |  |  |
| - Libat Urus Tenaga Boleh Baharu (Renewable Energy) Solar Kediaman |  |  |  |  |  |
| - Libat Urus Tenaga Boleh Baharu (Renewable Energy) Solar Nexus |  |  |  |  |  |
| - Semakan Indikator berkaitan SDG |  |  |  |  |  |
|  | Menyemak dan memilih indicator (4 Indikator) Menjalani latihan Indikator WCR berkaitan SDG |  |  |  |  |
|  | Membuat baseline setiap indikator |  |  |  |  |
|  | Menyelaras sesi libat urus - Kefahaman pengukuran dibuat dan mengesah pihak berkepentingan - Persembah proses, letakkan sasaran semak proses - Menyediakan cadangan dan pelan tindakan - Membentangkan cadangan dan pelan tindakan kepada pembuat dasar - Melaksakan projek perintis - Menyediakan Laporan Cadangan |  |  |  |  |