# KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | CADANGAN MENGADAKAN JALINAN KERJASAMA STRATEGIK BERSAMA SEMUA PEMEGANG TARUH UNTUK MENINGKATKAN PENYERTAAN BAKAT BAGI PROGRAM ACADEMY IN INDUSTRY (AiI) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | SEPTEMBER – DISEMBER 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Inisiatif AiI adalah merupakan inisiatif yang berdasarkan kepada pendekatan industry demand-driven yang dilaksanakan atas dasar permintaan industri bertujuan untuk melahirkan insan produktif yang merupakan tenaga kerja yang relevan bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia. Selain itu, AiI dijangka mampu mengatasi jurang ketidakpadanan kemahiran dalam industri di Malaysia. Mesyuarat PEMUDAH Bilangan 1 Tahun 2023 pada 14 Mac 2023 telah bersetuju supaya program Academy in Factory (AiF) yang dilaksanakan sejak 2022 dijenamakan semula sebagai Academy in Industry (AiI) supaya meliputi sektor yang lebih luas dan tidak hanya tertumpu kepada sektor pembuatan sahaja. Penjenamaan semula AiI ini secara rasminya telah dilancarkan pada 1 Ogos 2023 dan disebarluas kepada umum untuk menarik lebih ramai belia Malaysia yang mencari peluang kerjaya berkemahiran untuk menyertai program ini. Program yang berkonsepkan place and train ini merupakan satu usaha berinovasi dalam menempatkan belia berusia daripada 18 hingga 40 tahun di industri berproduktiviti tinggi sebagai pekerja dan seterusnya diberi peluang peningkatan kemahiran dan laluan kerjaya melalui pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh kerajaan dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan iaitu 20,000 bakat, sesi libat urus (agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, badan bukan kerajaan (NGO), persatuan dan orang awam bagi menyebarluas dan menarik minat kumpulan sasar untuk menyertai program ini melalui kaedah berikut: - Mesyuarat - Bengkel - Seminar - Karnival Hari Kerjaya |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Menyebarluas inisiatif Academy in Industry kepada kumpulan sasar bagi mencapai sasaran penempatan 20,000 bakat ke industri berproduktiviti tinggi |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | AiI - Promosi : RM 294,550.00 Mengurus : RM 43,500.00 |
| SYOR Keterangan: Permohonan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan Cadangan Mengadakan Jalinan Kerjasama Strategik Bersama Semua Pemegang Taruh Untuk Meningkatkan Penyertaan Bakat Bagi Program Academy In Industry (AiI) dengan menggunakan dana khas AiI – Promosi (Pembangunan) berjumlah RM 294,550.00 dan dana mengurus berjumlah RM 43,500.00. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Produktiviti Insan |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, dll.)

DISOKONG OLEH:

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET

Jawatan:

Nama Bajet:

Tarikh:

**Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| DISEDIAKAN OLEH: NURRUL NUR AISYAH HAMRAN Jawatan: Penolong Pengurus Tarikh: | DISEMAK OLEH: MOHAMAD SAHRIL AHMAD PUZI Jawatan: Timbalan Pengarah Tarikh: | DISAHKAN OLEH: MOHAMAD MUZAFFAR ABDUL HAMID Jawatan: Pengarah Tarikh: |
| --- | --- | --- |

Maklumat belanja

| Bil. | Perkara | Unit | Kos Per Unit (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pembangunan – Promosi AiI |  |  |  |  |
|  | Pakej residensi (5 program x 2 hari x 25 pax) | 250 | 400 | 100,000 |
|  | Pakej seminar (5 program x 1 hari x 25 pax) | 125 | 180 | 22,500 |
|  | Makan & minum peserta (10 program x 100 pax) | 1,000 | 35 | 35,000 |
|  | Pakar rujuk (12 jam) | 12 | 400 | 4,800 |
|  | Fasilitator (5 program x 2 hari) | 10 | 2,000 | 20,000 |
|  | Moderator (5 program) | 5 | 5,000 | 5,000 |
|  | Jurulapor (10 program x 10 muka surat) | 100 | 100 | 10,000 |
|  | Nudge item - Voucher - Banner - Bunting | - | - | 20,000 |
|  | Sewaan peralatan IT (LCD and AV) | 10 | 2000 | 20,000 |
|  | Sewaan khemah (5 program x 2 khemah) | 10 | 2000 | 20,000 |
|  | Sewaan dewan (5 program) | 5 | 3000 | 15,000 |
|  | Sewaan pengangkutan (kenderaan berat (bas) & pacuan empat roda) | 10 | 2000 | 20,000 |
|  | Pengacara majlis (3 program x 3 jam) | 9 | 250 | 2,250 |
|  |  |  |  | 294,550 |
| - Operasi |  |  |  |  |
|  | Tuntutan perjalanan (10 program x 2 kenderaan x 500km x 2 hala) | 20,000 | 0.85 | 17,000 |
|  | Penerbangan (3 program x 2 pax x 2 hala) | 12 | 1,000 | 12,000 |
|  | Elaun makan - E54 (10 program x 1 orang x 2 hari) - E48 – E52 (10 program x 1 orang x 2 hari) - E41 – E44 (10 program x 2 orang x 2 hari) | 20 20 40 | 85 60 45 | 1,700 1,200 1,800 |
|  | Penginapan Pegawai - E54 (5 program x 1 orang x 2 hari) - E48 – E52 (5 program x 1 orang x 2 hari) - E41 – E44 (5 program x 2 orang x 2 hari) | 10 10 20 | 300 240 220 | 3,000 2,400 4,400 |
|  |  |  |  | 43,500 |
| JUMLAH A + B |  |  |  | 338,050 |