KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | INISIATIF UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING MALAYSIA – SEMAKAN INDIKATOR DEEP DIVE 2023 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | September 2023 – December 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | MPC telah diberi mandat oleh JPA untuk meningkatkan kedudukan daya saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan. Sehubungan dengan itu, MPC akan melaksanakan penambahbaikan melibatkan 60 indikator prestasi daya saing negara pada tahun 2023 bagi pemulihan ekonomi negara dan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta lonjakan produktiviti yang tinggi. Ini mendorong kepada persekitaran ekonomi yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan berkualiti, merancakkan pertumbuhan sektor swasta dan memudahkan pengeksportan produk keluaran negara. Objektif inisiatif - Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan penyesuaian megatrend global di antara industri - Untuk meningkatkan produktiviti tenaga kerja Malaysia untuk mengekalkan pertumbuhan yang berkualiti. - Untuk memperkukuhkan pelaksanaan dasar dan langkah-langkah berkesan untuk meningkatkan daya saing - Untuk mempromosikan amalan terbaik kepada semua negeri dan kerajaan tempatan |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | MPC telah diberi mandat oleh JPA untuk meningkatkan kedudukan daya saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut: - Menyemak dan memilih indikator. - Membuat baseline setiap indikator. - Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Menyediakan Laporan Cadangan |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi Persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Peningkatan kedudukan keseluruhan dalam Laporan Daya Saing Dunia. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Laporan Syor Penambahbaikan |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian dan agensi persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaa |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Cadangan Bajet menggunakan Bajet Operasi (RM40) sebanyak RM334,000 bagi tahun 2023. Disini kami memaklumkan kod kod terpilih bagi perkara adalah P29105, P29112 dan P29401. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Mendapatkan kelulusan Pengurusan MPC bagi membangunkan inisiatif untuk meningkatkan kedudukan Daya Saing Malaysia |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS & CPD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. (Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Cadangan Kos

| PERKARA | PERUNTUKAN | KOD KATEGORI | NILAI DILULUSKAN (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADVOCACY SESI LIBATURUS BERSAMA PEMEGANGTARUH DAN PEMBENTAGANAN KEPADA PENGURUSAN BAGI PROJEK DEEP DIVE FASILITATOR x 1 JAM x RM250 x 60 INDIKATOR = RM15000 PENCERAMAH x 1 JAM x RM350 x 60 INDICATORS = RM21000 | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29105- PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN - FASILITATOR, COORDINATOR, MODERATOR, SPEAKER, PERUNDING | RM36,000.00 |
| PENULISAN LAPORAN: 60 INDIKATOR (SIAP SEPENUHNYA DECEMBER 2023) LAPORAN x 16 M/S x RM200 x 60 INDICATORS = 192000 | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | RM192,000.00 |
| PENULISAN LAPORAN: 60 INDIKATOR (SIAP SEPENUHNYA DECEMBER 2023) SLAID (1 set) x RM200 x 60 INDICATORS = 12000 | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | RM12,000.00 |
| PENULISAN KENYATAAN MEDIA (4 KENYATAAN MEDIA x RM1000) | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | RM4000.00 |
| ADVOCACY FEE SME, FACILITATOR AND SPEAKER BAGI FEE SESI PERKONGSIAN | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29105- PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN - FASILITATOR, COORDINATOR, MODERATOR, SPEAKER, PERUNDING | RM20,000.00 |
| COORDINATION: ENGAGEMENTS WITH MINISTRIES & STAKEHOLDERS (RM6,000 X 3 SESSIONS) (@180 X 100PAX) | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29401 - BENGKEL, SEMINAR DAN MESYUARAT (MAKAN MINUM TANPA PENGINAPAN) BUKAN KAKITANGAN | RM18,000.00 |
| ANALYSIS AND DEVELOPMENT SESSION WITH STAKEHOLDER FOR COMM PLAN FOR SME, FACILITATOR AND SPEAKER Online (16 sesi x RM250 x 3jam) Fizikal (2 sesi x RM1800 x 2 hari) | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29105- PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN - FASILITATOR, COORDINATOR, MODERATOR, SPEAKER, PERUNDING | RM19,200.00 |
| COORDINATION: ENGAGEMENTS WITH MINISTRIES & STAKEHOLDERS (RM31 X 240 PAX) | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29408 - MAKAN DAN MINUMAN MESYUARAT DALAMAN | RM7,800.00 |
| PROMOSI POSTER, DIGITAL CONTENT, VIDEO, DIGITAL BOOKLET | (OPERASI) MENGURUS-RM40 | P29109 - PERKHIDMATAN PENGELUARAN DAN PENYEBARAN TAYANGAN GAMBAR, PITA VIDEO, RADIO, TV PROD, LAGU, CUCI GAMBAR, ASTRO) | RM25,000.00 |
| JUMLAH PERUNTUKAN |  |  | RM334,000.00 |

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: SHANTHINI TAMADORAM Penolong Pengurus 25 September 2022 | DISEMAK OLEH: NORHASIMAH IBRAHIM Timbalan Pengarah 25 September 2022 | DISAHKAN OLEH: MOHAMMED ALAMIN REHAN Pengarah 25 September 2022 |

Lampiran 2

Carta Perbatuan program adalah seperti berikut:

| No | Aktiviti | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sept | Oct | Nov | Dec |
| A | Aktiviti Deepdive (penuh) 60 indikator |  |  |  |  |
| i | Menyemak dan memilih indicator (60 Indikator) |  |  |  |  |
| ii | Membuat baseline setiap indikator |  |  |  |  |
| iii | Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Kefahaman pengukuran dibuat dan mengesah pihak berkepentingan - Persembah proses, letakkan sasaran semak proses. - Menyediakan cadangan dan pelan tindakan - Membentangkan cadangan dan pelan tindakan kepada pembuat dasar - Pantau proses baharu |  |  |  |  |
| iv | Menyediakan Laporan Cadangan & Amalan Terbaik |  |  |  |  |
| v | Perbentangan kepada Jawatankuasa Pemandu |  |  |  |  |

GARIS MASA PROJEK DEEP DIVE TAHUN 2023

| ACTIVITY | SEPT | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 |
| Persediaan Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lantikan Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkhidmatan Fasilitator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesi Libaturus Bersama Pihak Berkepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penulisan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penulisan Laporan Akhir & Slaid Pembentangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penceramah (Management Presentation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |