KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK | Program MPC Showcase on Productivity Improvement Initiatives 2023 – Peringkat Penilaian |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA | Nov – Disember 2023 |
| LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI | - Melalui Kelulusan BOM bil. 544/2023, Program MPC Showcase on Productivity Improvement Initiatives (PII) 2023 berstatus projek rintis di mana ianya berteraskan model perniagaan baharu yang akan dilaksanakan merangkumi tiga peringkat seperti berikut : - Pendaftaran Projek (September-Oktober2023) - Penilaian Projek Atas Talian (November-Disember2023) - Yuran = RM1,000.00 untuk setiap projek - Laporan Penilaian Projek dan Sijil Penyertaan akan diberikan untuk setiap projek - Program Showcase on Productivity Improvement Initiatives dan Majlis Penganugerahan (Mac 2024) - Pada peringkat 1, MPC telah menerima pendaftaran 111 projek penambahbaikan produktiviti dari 43 organisasi, dengan merekodkan anggaran penciptaan nilai berjumlah RM742juta. - Aktiviti yang akan dijalankan di peringkat 2 adalah seperti berikut : - Bengkel kesedaran sistem penilaian projek dan kriteria penilaian projek PII - Bengkel pemurnian laporan - Bengkel kalibrasi dan perkongsian projek penambahbaikan produktiviti terbaik bagi tahun 2023. - Serahan laporan penilaian projek dan Sijil Penyertaan kepada para peserta - Kesemua program di atas akan menggunakan hasil yang dijana dari Peringkat 2 yang akan diperolehi sepenuhnya pada 12 November 2023. Perincian kos seperti di Lampiran A. |
| KAEDAH PELAKSANAAN | Aktiviti; Objektif; Kaedah Pelaksanaan. - Bengkel kesedaran sistem penilaian projek dan kriteria penilaian projek PII; Memperkukuhkan pemahaman dan cara menggunakan sistem penilaian yang mudah dan kriteria penilaian bagi membolehkan penilaian projek dibuat secara real-time.; Program dijalankan secara fizikal di MPC selama 1 hari melibatkan 11 pegawai MPC dalam bentuk bengkel dan perundingan.. - Bengkel pemurniaan laporan penilaian projek PII; Menghasilkan nilai tambah berbentuk laporan penilaian yang akan diserahkan kepada peserta; Program dijalankan secara fizikal di MPC selama 2 hari melibatkan 11 pegawai MPC dalam bentuk bengkel dan perundingan.. - Bengkel kalibrasi dan perkongsian projek penambahbaikan produktiviti terbaik bagi tahun 2023; Berkongsi projek penambahbaikan produktiviti bernilai tinggi dan tren terkini projek PII; Program dijalankan secara fizikal di MPC selama 2 hari melibatkan 40 pegawai MPC dalam bentuk bengkel dan perundingan.. - Laporan penilaian dan Sijil Penyertaan; Memberi cadangan penambahbaikan untuk setiap projek PII bagi tujuan mengoptimumkan impak projek; Setiap projek PII akan menerima laporan penilaian dan Sijil Penyertaan Program.. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN | - Kementerian/ Agensi - Pemain Industri - Organisasi/ Syarikat |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME | Menggalakkan pemain industri untuk terus membuat projek penambahbaikan produktiviti yang dapat meningkatkan kecekapan operasi perniagaan dan seterusnya menjana penjimatan kos operasi bagi kekal berdaya saing di masa hadapan. |
| JANGKAAN OUTPUT | - 111 projek penambahbaikan produktiviti berimpak tinggi sebagai amalan terbaik yang boleh dipelajari. - 25 syarikat swasta yang berpotensi untuk menjadi frontier bagi program Enterpris Produktif. - Penciptaan nilai sebanyak RM742juta dapat direkodkan dari program ini. |
| KUMPULAN SASAR | - Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan. - Agensi Kerajaan di Malaysia |
| SUMBER BAJET/ KOS | Bajet Operasi (OE) = RM4,714.00 (rujuk Lampiran A) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA | Hasil = 111 projek x RM1,000.00 = RM111,000.00 Kos = RM4,714.00 Keuntungan Bersih = RM106,286.00 (96% margin keuntungan) |
| SYOR | Memohon pertimbangan BOM bagi cadangan: - Meluluskan pelaksanaan penganjuran aktiviti di bawah MPC Showcase on Productivity Improvement Initiatives 2023 – Peringkat Penilaian - Meluluskan penggunaan bajet operasi untuk program berkenaan. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Produktiviti Insan (PP) |

DISOKONG OLEH:

TIDAK BERKAITAN

Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain.

Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: | DISEMAK OLEH: | DISAHKAN OLEH: |
| ZAKI JAAFAR Pengurus Kanan 1 Nov 2023 | SALIZA SAARI Pengarah 2 Okt 2023 |  |

LAMPIRAN A

PERINCIAN KOS

| # No | # Item | # Perincian | # Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Bengkel kesedaran sistem penilaian projek dan kriteria penilaian projek PII |  |  |
| # a. | # Makan minum peserta | # 11 pax x RM33 x 1 hari | # 363 |
| # Jumlah |  |  | # 363 |
| # 2. | # Bengkel pemurniaan laporan penilaian projek PII |  |  |
| # a. | # Makan minum peserta | # 11 pax x RM33 x 2 hari | # 726 |
| # Jumlah |  |  | # 726 |
| # 3. | # Bengkel kalibrasi dan perkongsian projek penambahbaikan produktiviti terbaik bagi tahun 2023 |  |  |
| # a. | # Makan minum peserta | # 40 pax x RM33 x 2 hari | # 2,640 |
| # Jumlah |  |  | # 2,640 |
| # 4. | # Penyediaan laporan penilaian dan sijil penyertaan |  |  |
| # a. | # Penyediaan sijil penyertaan program | # 111 sijil x RM5.00 | # 555 |
| # b. | # Kos penghantaran sijil | # 43 organisasi x RM10 | # 430 |
| # Jumlah |  |  | # 985 |
| # JUMLAH KESELURUHAN |  |  | # 4,714 |