RINGKASAN EKSEKUTIF

| KERTAS CADANGAN | : | PROJEK PEMANTAUAN DAN PENGEMASKINIAN INISIATIF PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) DAN PERKONGSIAN DATA GEOSPATIAL ANTARA 12 PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI KEDAH |
| --- | --- | --- |
| TARIKH PELAKSANAAN | : | MAC – JUN 2022 |
| KOS YANG TERLIBAT/ PERUNTUKAN | : | KOS: RM 65,450.00/ FORE |
| BAHAGIAN/UNIT/WILAYAH | : | DGO/MPC Wilayah Utara |
| IMPAK | : | 1. Mengurangkan tempoh masa bagi proses pembinaan dan operasi perniagaan industri. 2. Meningkatkan kecekapan dan ketelusan proses penyampaian peraturan untuk urusan permit pembinaan dan lesen operasi. |
| BAKI PERUNTUKAN YANG ADA / TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN | : |  |
| KOMEN / TANDATANGAN PENGURUS PCT | : |  |

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC

PERMOHONAN PERUNTUKAN UNTUK PROJEK PEMANTAUAN DAN PENGEMASKINIAN INISIATIF PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) DAN PERKONGSIAN DATA GEOSPATIAL ANTARA 12 PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI KEDAH

- LATAR BELAKANG

Projek Pemantauan Dan Pengemaskinian Inisiatif Permit Pembinaan Ekspres (E10) Dan Perkongsian Data Geospatial Antara 12 Pihak Berkuasa Tempatan Di Negeri Kedah merupakan lanjutan daripada Projek Membangunkan ‘Work Instruction’ dan Perkongsian Data Geospatial yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 bersama Bahagian Kerajaan Tempatan (BKT) SUK Negeri Kedah serta 12 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Kedah.

- TUJUAN (Jangkaan OUTCOME setelah projek siap)

2.1	Mengurangkan tempoh masa bagi proses pembinaan dan operasi perniagaan industri.

2.2 	Meningkatkan kecekapan dan ketelusan proses penyampaian peraturan untuk urusan permit pembinaan dan lesen operasi

3.0	KAEDAH PELAKSANAAN

3 Siri Sesi Libat Urus/Bengkel bagi Sesi Pemantauan dan Pengemaskinian Projek E10 di 12 PBT Negeri Kedah

Siri 1 : Sesi Libat Urus Pemantauan dan Pengemaskinian Projek E10 (Bagi Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran)

Siri 2  : Sesi Libat Urus Pemantauan dan Pengemaskinian Projek E10 (Bagi Majlis Daerah)

Siri 3  : Sesi Libat Urus Bersama 12 PBT Bagi Projek E10 Bersama Bahagian Kerajaan Tempatan SUK Kedah

Lawatan Benchmarking Tapak Projek Rintis E10 PBT Negeri Kedah

1.	Majlis Perbandaran Kubang Pasu – Special Border Economic Zone

2.	Majlis Daerah Padang Terap – Kedah Rubber City (KRC)

3.	Majlis Perbandaran Langkawi – Pembangunan Bercampur

Aktiviti Promosi E10 di Negeri Kedah (12 Pihak Berkuasa Tempatan)

- Press Release

- Siaran Akhbar, Radio dan Media Lain

- Penerbitan Laporan Projek

- Bunting Program

Carta Perbatuan Projek

| Aktiviti |  | Mac | Apr | Mei | Jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siri 1 : Sesi Libat Urus Pemantauan dan Pengemaskinian Projek E10 (Bagi Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran) | / |  |  |  |
| 2. | Siri 2 : Sesi Libat Urus Pemantauan dan Pengemaskinian Projek E10 (Bagi Majlis Daerah) | / |  |  |  |
| 3. | Siri 3 : Sesi Libat Urus Bersama 12 PBT Bagi Projek E10 Bersama Bahagian Kerajaan Tempatan SUK Kedah |  |  | / |  |
| Lawatan Benchmarking |  |  |  |  |  |
| 5. | Majlis Perbandaran Kubang Pasu – Special Border Economic Zone |  |  | / |  |
| 6. | Majlis Daerah Padang Terap – Kedah Rubber City (KRC) |  |  | / |  |
| 7. | Majlis Perbandaran Langkawi – Pembangunan Bercampur |  |  |  | / |

4.0	ANGGARAN KOS

| Perkara | Peruntukan | Kategori | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKEJ SEMINAR (RM200 X 50 PAX X 3 SIRI) | (PEMBANGUNAN) FORE | P29407 - MAKAN DAN MINUM (PESERTA KURSUS, SEMINAR, WORKSHOP, BAND) | 30,000.00 |
| PEMBAYARAN FASILITATOR (RM 2,000 X 3 HARI) | (PEMBANGUNAN) FORE | P29105 - PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 6,000.00 |
| PEMBAYARAN TENAGA PENGAJAR (RM 2,000 x 1 HARI) | (PEMBANGUNAN) FORE | P29105 - PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 2,000.00 |
| PENULISAN LAPORAN (RM 200 X 10 MUKA SURAT) | (PEMBANGUNAN) FORE | P29112 - PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | 2,000.00 |
| PROMOSI/HEBAHAN/KELENGKAPAN BENGKEL/DIGITAL CONTENT/VIDEO | (PEMBANGUNAN) FORE | P27108 - BEKAL BAHAN PROMOSI (CTH: BAJU , BUNTING, NOTEBOOK ORGANIZER) | 10,000.00 |
| MEDIA RELEASE (RM 1000 X 2 PENULISAN) | (PEMBANGUNAN) FORE | P29112 - PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | 2,000.00 |
| BENCHMARKING VISIT (LOGISTIK) | (PEMBANGUNAN) FORE | P21199 - LAIN - LAIN PERBELANJAAN PERJALANAN | 5,000.00 |
| TUNTUTAN PERJALANAN & TIKET PENERBANGAN (RM 1000 X 5 PEGAWAI) | (OPERASI) MENGURUS- MPC NRO | P21101- TAMBANG PERJALANAN KAKITANGAN DALAM NEGERI | 5,000.00 |
| PENGINAPAN PEGAWAI (RM 230 X 5 PEGAWAI X 3 SIRI) | (OPERASI) MENGURUS- MPC NRO | P21102- HOTEL, LOJING DAN ELAUN MAKAN (DALAM NEGERI) | 3,450.00 |
|  |  | JUMLAH | 65,450.00 |

5.0	SYOR

5.1	Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan ini dalam melestarikan Inisiatif E10 di dalam meningkatkan kecekapan proses selari dengan pendekatan Agile Regulation dan Behavioral Insights.