KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Membangun dan Menyemak Semula Garis Panduan di bawah Program Amalan Baik Peraturan |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Mac – November 2024 (LAMPIRAN 1) |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - MPC di bawah program memodenkan peraturan perniagaan telah menerbitkan Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar: Konsep Teras pada tahun 2014. - Selari dengan hasrat Kerajaan Malaysia melalui program-program seperti NPGRP, Malaysia Mudah, Reformasi Kerenah Birokrasi adalah usaha transformatif yang telah dilaksanakan oleh MPC dalam sektor awam bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan dan menggalakkan ekosistem yang menyokong kelancaran perniagaan. - Garis panduan yang akan disemak dan dibangunkan akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan oleh kementerian dan agensi untuk melaksanakan reformasi peraturan. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Buku Konsep teras dan teori - Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan yang akan dijadikan panduan dan rujukan oleh kementerian dan agensi untuk melaksanakan reformasi peraturan perlu disemak dan sentiasa dikemaskini dengan maklumat terkini yang berkaitan. - Panduan & Kit Alat Semakan Kendiri Kesepaduan Peraturan dapat membantu Kementerian dan agensi persekutuan di dalam skop peraturan Bab 25 mematuhi obligasi di bawah Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Perolehan bekalan/perkhidmatan |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Semua Kementerian dan agensi yang terlibat dengan amalan baik peraturan. |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penambahbaikan kepada buku Konsep teras - Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan sedia ada; - Penerangan berkaitan Teori, Bimbingan dan Amalan. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Konsep Teras - Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Teori - Panduan & Kit Alat Semakan Kendiri Kesepaduan Peraturan |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Semua Kementerian dan agensi yang melaksanakan amalan baik peraturan. |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | PERUNTUKAN BAJET (DE); RM. JUMLAH KESELURUHAN; 75,000.00. Perincian kos seperti LAMPIRAN 2 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan. |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan pelaksanaan Membangun dan Menyemak Semula Garis Panduan di bawah Program Amalan Baik Peraturan. |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Wan Fazlin Nadia Wan Osman Jawatan: Pengarah Nama Bajet: RMK-12 FORE Tarikh: Mac 2024

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NAMA PEMOHON Mohd Zulkifly Che Mohd Rawawi Pengurus Tarikh: 21 Mac 2024 | DISEMAK OLEH: NAMA PENYELIA Mohd Khairil Anuar Amir Hamzah Pengurus Kanan Tarikh: 21 Mac 2024 | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Mohammed Alamin bin Rehan Pengarah Tarikh: Mac 2024 |

LAMPIRAN 1 – JADUAL PERANCANGAN (2024)

| Step | Description | time to completion |
| --- | --- | --- |
| 1. | Determine the scope of the guideline | Mar |
| 2. | Determine the target audience and the target users | Mar |
| 3. | Write the guideline | Apr - Jun |
| 4. | Submit the guideline for outside review | Jul |
| 5. | Modify the guideline on the basis of the outside review | Aug |
| 6. | Submit the guideline to the panel committee for review and publication | Aug |
| 7. | Review and update the guideline as appropriate | Every 2 years |

- (Apr – Mei 2024) Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Konsep Teras

- (Apr – Aug 2024) Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Teori

- (Apr – Jun 2024) Panduan & Kit Alat Semakan Kendiri Kesepaduan Peraturan

LAMPIRAN 2 – PERINCIAN KOS

| Bil. | Perkara | Unit | Kadar (RM) | Bil./sesi/hari | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyemak Laporan | 3 | 150 | 40 | 18,000.00 |
| 2. | Penulisan Laporan | 3 | 200 | 50 | 30,000.00 |
| 3. | Pakar Rujuk/Khidmat Nasihat | 3 | 400 | 10 | 12,000.00 |
| 4. | Fasilitator | 1 | 1,800.00 | 5 | 9,000.00 |
| 5. | Penerbitan Artikel/Kenyataan Akhbar | 2 | 1,000.00 | 3 | 6,000.00 |
| JUMLAH PERUNTUKAN PEMBANGUNAN |  |  |  |  | 75,000.00 |

Laporan:

- Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Konsep Teras

- Garis Panduan Mengurangkan Beban Peraturan Tidak Wajar ke atas Perniagaan: Teori

- Panduan & Kit Alat Semakan Kendiri Kesepaduan Peraturan