KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Smart Factory Melalui Pengurusan Moden dan Teknologi. |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | April – September 2024 Agenda dan Garis masa: Seperti Lampiran 1 dan 2 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | TUJUAN: - Memberi pendedahan amalan terbaik dan pembangunan kapasiti kepada 3 syarikat perintis terpilih dalam pelaksanaan Pengurusan Moden dan Teknologi. - Syarikat juga akan diberi bimbingan dan teknik dalam meningkatkan pengeluaran melalui penggunaan teknologi dalam proses penghasilan produk. LATAR BELAKANG: - Pada 2 November 2023, beberapa Ahli MFC termasuk Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, dan Encik Steve Ong telah menghadiri perbincangan meja bulat dengan Menteri MITI dan Timbalan Menteri bersama agensi kerajaan lain seperti Matrade, MIDA dan MPC. Beberapa isu berkaitan dengan industri perabot telah dibangkitkan untuk perbincangan seperti insentif kewangan dan lebih banyak peraturan yang boleh merugikan industri perabot jika tidak ditangani. Kementerian bersetuju untuk membantu menjalinkan hubungan dengan KDN dan MOHR mengenai pelanjutan permit pekerja selama 18 bulan. Ia juga telah meminta MFC untuk mengemukakan kajian selidik yang mengandungi data yang berkaitan bagi mereka membawa perbincangan dengan kementerian lain. - Pengerusi YB mencadangkan agar MPC bekerjasama dengan industri dalam menyediakan sokongan teknikal untuk automasi, serta mengenal pasti keperluan spesifikasi teknologi bagi industri perabot dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Top of Form - Pihak MPC akan bekerjasama dengan Industri Perabut dalam melaksanakan program Pengurusan Moden dan Teknologi. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Industri perabot menghadapi masa yang sukar ketika ini kerana menghadapi pelbagai cabaran terutamanya dalam kenaikan kos pengeluaran yang semakin meningkat. - Pengurusan moden dan teknologi berupaya membantu syarikat mengurangkan kos operasi syarikat dan meningkatkan produktiviti. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Syarikat yang menyertai akan melalui assessment berdasar kriteria BE dan IR4WD yang telah diubahsuai bagi memastikan tahap penggunaan teknologi di syarikat sedia. (Lampiran 4) - Intervensi akan dibuat untuk mengenal pasti cadangan penyelesaian bagi meningkatkan produktiviti syarikat. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi Persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Meningkatkan Pertumbuhan produktiviti syarikat (5%-15%) - Pengurangan kadar pembaziran (5%-30%) - Meningkatkan kecekapan proses pengeluaran ( 5%0-30%) - Pengurangan penggunaan tenaga kerja asing (5%-20%) - Penjimatan kos operasi 5%-30% |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - 3 syarikat industri perabut yang terpilih. - 3 proof of concept (poc) - 3 showcase. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Industri, persatuan perniagaan dan syarikat. |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Sumber bajet (Mengurus MBP-ICT) Jumlah kos RM33,440.00 (Pecahan kos seperti Lampiran 3) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | - |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi cadangan bagi menjalankan projek rintis melalui Pengurusan Moden dan Teknologi. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Pengurusan Moden dan Teknologi |

DISEDIAKAN OLEH:					DISEMAK OLEH:

Sabri Bin Hasan				                       Mohd Yazid Abdul Majid

Pengurus    						            Pengarah

Seksyen Pengurusan Moden dan                                  Seksyen Pengurusan Moden                            Teknologi                                                                        dan Teknologi

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |

LAMPIRAN 1

CADANGAN AGENDA LAWATAN 1

Projek Rintis

Melalui Pengurusan Moden dan Teknologi

25-26 APRIL 2024

LOKASI : Muar Johor.

1.Sin Wee Seng Industries Sdn Bhd : http://www.swssofa.com/

2.Digital Furniture Sdn Bhd : https://www.digitalfurniture.com.my/

3.Fair Production Sdn Bhd : https://www.fairpsb.com/

Syarikat 1: 25/4/2024

| MASA | AGENDA |
| --- | --- |
| 9.30 pagi | Ucapan Pembukaan oleh MPC |
| 9.40 pagi | Syarikat 1: Taklimat oleh Wakil Syarikat Sin Wee Seng Industries Sdn Bhd |
| 10.10 pagi | Sesi Gemba di Syarikat dan Assessment |
| 12.00 tgh | Rumusan dan Penutup |
|  | Syarikat 2: 25/4/2024 |
| 2.30 ptg | Ucapan Pembukaan oleh MPC |
| 2.40 ptg | Syarikat 2: Taklimat oleh Wakil Syarikat Digital Furniture Sdn Bhd |
| 3.10 ptg | Sesi Gemba di Syarikat dan Assessment |
| 5.00 ptg | Rumusan dan Penutup |

Projek Rintis

Melalui Pengurusan Moden dan Teknologi

25-26 APRIL 2024

Syarikat 3: 26/4/2024

| MASA | AGENDA |
| --- | --- |
| 9.30 pagi | Ucapan Pembukaan oleh MPC |
| 9.40 pagi | Syarikat 3: Taklimat oleh Wakil Syarikat Fair Production Sdn Bhd |
| 10.10 pagi | Sesi Gemba di Syarikat dan Assessment |
| 12.00 tgh | Rumusan dan Penutup |

Lampiran 2

Lampiran 3

PECAHAN KOS PROGRAM

|  | PERKARA | NILAI (RM) |
| --- | --- | --- |
|  | BAJET | MENGURUS MBP-ICT |
|  | Pakar Rujuk/Facilitator (1 pax * RM1,800/hari * 6 sesi) | 10,800.00 |
|  | Penulisan Laporan(1 pax * RM200 per m.surat * 10ms * 6 sesi | 12,000.00 |
|  | Best Practice Sharing and Showcase Seminar pakej/Penceramah/Promosi Item | 5,000.00 |
|  | Tuntutan Perjalanan (2 pax * RM600 * 6 sesi) | 3,000.00 |
| 5. | Penginapan Pegawai (4 pax * RM220 * 3 sesi) | 2,640.00 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN | 33,440.00 |

Lampiran 4

MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION

Diagnostic Analysis on Industry Performance For Smart Factory

SCORING SHEET

Organisation:

Date of Diagnostic:

|  |  | Criteria | Yes | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STRATEGY (100 Points) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Identifies strategic challenges using a robust strategic planning process taking into consideration reliable data and knowledge (employees, customers, partners, suppliers, stakeholders and competitors). |  |  |
| 1.2 |  | Establishes risks management system and identifies strategies to mitigate the identified risk. |  |  |
| 1.3 |  | Develops strategic plan and sets strategic objectives taking into consideration business challenges, the need to transform organisation towards technology adoption and robust governance model. |  |  |
| 1.4 |  | Strategy relates to the design and exucation of an action plan to achieve a set of long term goals. It includes identifying priorities, formulating a roadmap, and developing a system of rules, practices and process. |  |  |
| 2. INFORMATION (100 Points) |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Selects and gathers information to support decision making and improve organisational performance. (Database & Big Data) |  |  |
| 2.2 |  | Ensures data accuracy, validity, reliability and currency. |  |  |
| 2.3 |  | Uses information to generate knowledge for planning, decision making, continuous improvement and innovation. |  |  |

|  |  | Criteria | Yes | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. CUSTOMERS (200 Points) |  |  |  |  |
| 3.1 | Identifies customer/market needs and expectations for product/service offerings. Organisation's capability to produce individualised products either through a modular system, plug and play etc. |  |  |  |
| 3.2 | Seeks immediate and actionable customer feedback on the quality of product/service offerings, customer experiences and customer support. |  |  |  |
| 3.3 | Establishes appropriate methods OR online Platforms to capture actionable information on product/service offerings from potential customers. |  |  |  |
| 3.4 | Incorporates customer/market needs, expectations and feedback into customisation of product/service offerings and strategies to enter new market, to attract new customer or to expand relationships with current customers. |  |  |  |
| 4. WORKFORCE (200 Points) |  |  |  |  |
| 4.1 | Identifies workforce capabilities and capacities needs that meet organisational vision, mission, strategies, action plan and goals. And efforts made in developing the competencies of its personnel towards implementing Industry 4.0 |  |  |  |
| 4.2 | Assesses diversity of workforce and develop actions to address their requirements in enhancing skill, experience, qualification & knowledge. |  |  |  |
| 4.3 | Reviews workforce requirements to address organisational challenges and business trends. Assess the organisation in term of the efforts made in developing the competencies of its personnel towards implementing Industry 4.0 |  |  |  |
| 4.4 | Manages and implements effective Talent progression for its workforce. Up sklilling & Reskilling. |  |  |  |
| 4.5 | Evaluates, reviews and improvises the effectiveness and efficiency of learning and development system |  |  |  |
| 5. MANAGEMENT & TECHNOLOGY (300 Points) |  |  |  |  |
| Management (240 Points) |  |  |
| 5.1 | 5.1.1 | Determines key product and work process requirements. |  |  |
|  | 5.1.2 | Incorporates requirements of customers or stakeholders, new technology and knowledge or risks to consider during the product design or enhancement of work processes. |  |  |
|  | 5.1.3 | Ensures the operation of work processes meet its requirements and performance indicators or measures. |  |  |
|  | 5.1.4 | Determines key support processes and ensures that these processes meet business requirements. |  |  |

|  |  | Criteria | Yes | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.5 | Improves work processes and support processes to reduce cost, enhance efficiency and effectiveness. |  |  |
|  | 5.1.6 | Ensure security and cybersecurity of assets, data and information in all business operations. |  |  |
|  | 5.1.7 | Provides a safe operating environment and safety system that address accident prevention, disaster and emergency preparedness, inspection and recovery. |  |  |
| Supply Network Management (60 Points) |  |  |
| 5.2 | 5.2.1 | Identifies and selects network of qualified suppliers/ partners that fulfil organisation’s objectives and strategies. |  |  |
|  | 5.2.2 | Ensures supply-network agility in responding to changes in business requirements. |  |  |
|  | 5.2.3 | Communicates organisation’s expectations, evaluate and provide performance feedback to suppliers/ partners to help them improve their performance. |  |  |
|  |  | SUB-TOTAL (Process) |  |  |
|  |  | 6. EXPORTS (100 Points) |  |  |
| 6.1 |  | Percentage of export products (3 Year in Trend) |  |  |
| 6.2 |  | Forecasting export products for 3 years |  |  |