KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PERMOHONAN LANJUTAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES BAGI MENGGALAKKAN PENTERNAKAN AYAM MODEN DI NEGERI PAHANG |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Julai – Disember 2024 |
| *TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - BOM Bil. 1199/2024 bertarikh 13/02/2024 telah meluluskan perbelanjaan Projek Meningkatkan Kecekapan Proses bagi Menggalakkan Penternakan Ayam Moden Di Negeri Pahang sebanyak RM 85,860.00. Kertas BOM ini telah tamat tempoh pada 13 Jun 2024. - Bengkel pertama yang melibatkan perbelanjaan akan bermula pada suku ketiga tahun 2024 iaitu dirancang pada bulan Julai 2024. Walau bagaimanapun sesi libat urus dan perbincangan bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang, PLANMalaysia Pahang dan Persatuan Penternak Ayam telah dilaksanakan lebih awal bermula bulan April 2024. - Setelah dibuat pengiraan semula, perbelanjaan yang diperlukan untuk projek ini adalah sebanyak RM64,760.00 - Ladang ternakan moden dilihat sebagai satu kaedah dalam membantu meningkatkan produktiviti dan pengeluaran ayam. Integrasi ternakan yang menggabungkan teknologi moden dalam infrastruktur diantaranya dapat mempercepatkan pembesaran ayam, mengawal suhu, mengawal serangan penyakit dan mengurangkan bau seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran ayam; - Oleh itu bagi melaksanakan ujikaji peraturan ini beberapa siri bengkel dan sesi libat urusan akan diadakan bersama pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang, Pihak Berkuasa Tempatan, agensi-agensi terlibat dan pihak industri ternakan ayam bagi membincangkan cadangan penambahbaikan proses kelulusan untuk menukar kaedah sistem ladang ternakan ayam terbuka kepada tertutup. - Projek ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keadaan semasa serta isu dan cabaran dalam urusan penternakan ayam moden di negeri Pahang; dan - Merangka tindakan penambahbaikan dalam meningkatkan kecekapan proses bagi menggalakkan penternakan ayam moden di negeri Pahang. |
| *JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | i. Program ini dijalankan bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam usaha untuk menggalakkan penternakan ayam moden di Pahang bagi memastikan sekuriti makanan negara terjamin. ii. Tanda aras ujikaji peraturan di Manjung, Perak telah berjaya menambahbaik proses kelulusan KM sedia ada dengan mengurangkan 19 agensi kepada 4 agensi terlibat dan pengurangan masa daripada 57-100 hari kepada 41 hari. |
| *KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Sesi libat urus bagi menggalakkan penternakan ayam moden di negeri Pahang. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang - PBT dan PDT - Jabatan Pertanian - Agensi Teknikal - Wakil industri |
| *JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Meningkatkan pengeluaran sebanyak 20%; - Mengurangkan kos operasi perniagaan sebanyak 15%; - Meningkatkan tahap sara diri pengeluaran produk unggas negara kepada 140% menjelang tahun 2030; - Menstabilkan harga produk ayam; - Memastikan Sekuriti Makanan Negara terjamin; dan - Mengurangkan kos sara hidup rakyat. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Meningkatkan kecekapan proses Kebenaran Merancang (KM) bagi menggalakkan penternakan ayam moden -Meningkatkan produktiviti dan pengeluaran ayam |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kerajaan Negeri dan Pemain Industri |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | FORE (RM55,160.00) OPERASI (RM9,600.00) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi Permohonan Perlanjutan Projek Meningkatkan Kecekapan Proses Bagi Menggalakkan Penternakan Ayam Moden di Negeri Pahang |
| UNIT/ BAHAGIAN | MPC Pahang |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: Jawatan: Pengarah Nama Bajet: FORE Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: ROSLINDA ABDUL HAMID Pengurus MPC Pahang | DISEMAK OLEH: DR. NOOR AISHAH HJ. HASSAN Pengarah MPC Pahang |  |

PERINCIAN KOS (BAJET PEMBANGUNAN FORE DAN OPERASI)

| BIL | ITEM | ANGGARAN KOS (RM) | UNIT | JUMLAH KOS (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAKEJ MESYUARAT BENGKEL SIRI 1 DAN 3 | 180.00 x 2 hari | 40 pax | 14,400.00 |
| 2 | PAKEJ RESIDENSI BENGKEL SIRI 2 | 400.00 x 2 hari | 30 pax | 24,000.00 |
| 3 | PAKEJ MESYUARAT BENGKEL SIRI 2 | 180.00 x 2 hari | 1 pax | 360.00 |
| 4 | *BAYARAN FASILITATOR (FIZIKAL) (3 BENGKEL) | 2,000.00 x 4 hari | 1 pax | 8,000.00 |
| 5 | BAYARAN PENCERAMAH (FIZIKAL) | 350.00 x 2 jam | 2 pax x 2 sesi | 2,800.00 |
| 6 | PENULIS LAPORAN | 200.00 x 20 m/s | 1 laporan projek | 4,000.00 |
| 7 | PAKAR RUJUK | 400.00 x 2 jam | 1 pax x 2 sesi | 1,600.00 |
| A | JUMLAH BAJET FORE |  |  | 55,160.00 |
| 8 | TUNTUTAN PERJALANAN (STAF MPC) | 500.00 | 4 pax x 3 sesi | 6,000.00 |
| 9 | PENGINAPAN (STAF MPC) | 300.00 | 4 pax x 2 sesi | 2,400.00 |
| 10 | ELAUN MAKAN (STAF MPC) | 100.00 | 4 pax x 3 sesi | 1,200.00 |
| B | JUMLAH BAJET MENGURUS |  |  | 9,600.00 |
|  | JUMLAH A + B: |  |  | 64,760.00 |

Nota: *Kadar ini meliputi bayaran profesional, kos perjalanan, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan. Kos adalah tetap tanpa sebarang caj tambahan. Kos adalah merujuk kepada bukan penjawat awam dan lokasi program melebihi 100km.

GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES

BAGI MENGGALAKKAN PENTERNAKAN AYAM MODEN DI NEGERI PAHANG

| Bil | Program/Aktiviti | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anggaran Kos |  | Output |
|  |  | Julai |  |  |  | Ogos |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Dis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Pembangunan | Mengurus |  |
|  | PELAKSANAAN PROJEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bengkel Siri 1: Sesi Libat Urus Bersama Ketua Jabatan (40 pax x 1 hari pakej mesyuarat) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,400.00 | 3,600.00 | Kenalpasti isu dan cabaran untuk bertukar ke reban ayam tertutup |
| 2. | Bengkel Siri 2: Bersama Stakeholder (30 pax x 2 hari Pakej Residensi) + Pakej Mesyuarat + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,560.00 | 2,400.00 | - Membuat semakan garis panduan sedia ada dan membuat perbincangan untuk fasililitasi industri penternakan ayam. - Mengkaji sumbangan penternakan ayam kepada peningkatan produktiviti dan GDP negeri pahang |
| 3. | Bengkel Siri 4: Sesi Libat Urus bersama pemain industri, orang awam dan stakeholder (40 x 1 hari pakej mesyuarat) + Fasiltator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,200.00 | 3,600.00 | Memberi pemahaman yang jelas dan holistik kepada semua pemain industri dan stakeholder berkaitan garis panduan baharu dan kepentingan bertukar ke reban ayam tertutup. |
| 4. | Penulisan Laporan Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 0.00 | Laporan projek Meningkatkan Kecekapan Proses Bagi Menggalakkan Penternakan Ayam Moden di Negeri Pahang |