Lampiran 1

ANGGARAN KOS

| ITEM | DESCRIPTION | CATEGORY ALLOCATION | COST (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAJET: FORE |  |  |  |
| Pembangunan Kertas Strategik Projek Penambahbaikan Proses Penilaian dan Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) terpilih | 10 Hari x RM1000 | P29112 - Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penafsiran/Penulisan | RM10,000 |
| Bengkel /Lab Fasilitator | RM2,000 X 5 SESI X 2 Fasililator | P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara – Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | RM20,000 |
| Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat | RM180 X 25 Paxs X 2 SESI | P29401 – Bengkel, Seminar Dan Mesyuarat (Makan Dan Minum Tanpa Penginapan) – Bukan Kakitangan | RM9,000 |
| Pakar Rujuk | RM400 X 20 Jam | P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara – Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | RM8,000 |
| Residential Meeting | RM400 X 25 Pax X 4 Sesi | P29407 – | RM40,000 |
| Pembangunan Tatacara Penambahbaikan Proses Penilaian dan Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang | RM5000 X 2 Perkhidmatan | P29109 - Perkhidmatan Pengeluaran Dan Penyebaran Tayangan Gambar , Pita Video, Radio, Tv Prod., Lagu, Cuci Gambar, Astro | RM10,000 |
| FORE |  |  | 97,000 |
| BAJET: OPERASI DGO/KP |  |  |  |
| Tuntutan Perjalanan Pegawai MPC | RM300 X 3 Pegawai | P21101 - Tambang Perjalanan - Kakitangan Dalam Negeri Sahaja | 900.00 |
| Pakej Mesyuarat Dalaman | RM33 X 30 PEGAWAI | P29408 - Makan Dan Minum Mesyuarat Dalaman | 990.00 |
| Elaun Makan Pegawai | (RM115 X 3 PEGAWAI X 2 SESI) | P21102 - Hotel, Lojing Dan Elaun Makan - Kakitangan Dalam Negeri Sahaja | 690.00 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN (DE+OE) |  | 99,580 |

Project Timeline

| Perkara | 2024 |  |  |  |  | Anggaran Kos (RM) |  | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ogos | Sept | Oct | Nov | DE | OE |  |
| Kertas Strategik Pelaksanaan Projek |  |  |  |  |  | 10,000 |  | Kertas Strategik |
| Fasa 1: Penilaian Sistem Semasa Lab 1: Sesi lab untuk memahami proses semasa dan mengenalpasti kekurangan. |  |  |  |  |  | 15,400 | 318.00 | Laporan Fasililator |
| Fasa 2: Pembangunan Sistem AI Lab 2: Sesi lab untuk membangun dan mengkonfigurasi sistem AI yang sesuai dengan keperluan PBT. |  |  |  |  |  | 15,400 | 318.00 | Laporan Fasililator |
| Fasa 3: Latihan dan Pembangunan Kapasiti Lab 3: Sesi lab intensif untuk melatih kakitangan PBT mengenai penggunaan sistem AI, termasuk latihan praktikal dan simulasi. |  |  |  |  |  | 15,400 | 318.00 | Laporan Fasililator |
| Fasa 4: Pengujian dan Penilaian Lab 4: Sesi lab untuk menguji sistem AI dalam keadaan sebenar dan melakukan penilaian prestasi. |  |  |  |  |  | 15,400 | 318.00 | Laporan Fasililator |
| Fasa 5: Pelaksanaan dan Pemantauan Lab 5: Sesi lab untuk pelaksanaan sistem secara berperingkat dan pemantauan berterusan untuk penambahbaikan. |  |  |  |  |  | 15,400 | 1,308.00 | Laporan Keseluruhan |
| Promosi: Penyebaran inisiatif di Majlis Pelancaran NDFB |  |  |  |  |  | 10,000 |  | Video |
|  | Total |  |  |  |  | 97,000 | 2,580 |  |