# KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PROGRAM REFORMASI KERENAH BIROKRASI UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN MENJALANKAN PERNIAGAAN BAGI MENINGKATKAN PRODUKTIVITI |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Januari - April 2024 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Program MyMudah yang sedang dilaksanakan di seluruh Negara merupakan salah satu usaha Kerajaan dalam melonjakkan produktiviti perniagaan dengan memastikan penyampaian peraturan yang cekap dan berkesan. Ia bertujuan mengurangkan kerenah birokrasi yang boleh mengekang perniagaan daripada berkembang dengan dinamik. Bagi menyokong usaha tersebut, program Reformasi Kerenah Birokrasi (RKB) dilaksanakan dengan memberi fokus kepada peniaga dan rakyat. Program ini bertujuan menangani isu-isu birokrasi yang menghalang kelancaran urusan perniagaan dan kesejahteraan rakyat. Melalui RKB, pelbagai proses dan prosedur berkaitan peraturan akan disemak dan dipermudah bagi menambahbaik kualiti penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Program RKB ini juga adalah selaras dengan matlamat Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam 2024-2030 ke arah memperkukuh penghayatan nilai dan tatakelola, pembangunan modal insan, pembangunan organisasi perkhidmatan awam yang unggul, menambah baik penyampaian perkhidmatan, dan memperkukuh sinergi sektor awam dan swasta. |
| ` JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Program ini dapat meningkatkan kecekapan pentadbiran, merangsang pertumbuhan produktiviti, dan menarik keyakinan pelabur. Selain itu, ia memastikan perkhidmatan kerajaan lebih cepat, responsif, dan mesra pengguna, sesuai dengan keperluan rakyat dan perubahan semasa. |

| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Pembangunan kapasiti pembimbing projek - Mendapatkan khidmat tenaga pakar (SME) dan fasilitator. - Membangunkan pelan komunikasi bagi mewar- warkan inisiatif RKB |
| --- | --- |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah- faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penambahbaikan ekosistem perniagaan, kecekapan dan daya saing Malaysia. - Inisiatif semakan peraturan bagi memudah urusan perniagaan; dan - Meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Pembangunan kapasiti pegawai pembimbing - Cadangan penambahbaikan projek |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian dan Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RM412,000 (OPERASI) MENGURUS-MYMUDAH |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan MPC disyorkan untuk meluluskan permohonan peruntukan (OPERASI) MENGURUS-MYMUDAH sebanyak RM412,000 dan bagi melaksanakan Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi: Memudah Urusan Perniagaan Melalui Platform Mymudah Di Bawah Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi (STAR) |
| UNIT/ BAHAGIAN | National Competitiveness Section/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. (Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR SYUHAIDA MOHD SALLEH Penolong Pengurus 8 Januari 2025 | DISEMAK OLEH: NOR HALISA MOHAMAD HALIL Timbalan Pengarah 8 Januari 2025 | DISAHKAN OLEH: MOHAMMED ALAMIN REHAN Pengarah 8 Januari 2025 |

# LAMPIRAN A

Perincian kos projek adalah seperti berikut.-

| Bil. | Perkara | Kos per Unit (RM)* | Unit (jam/hari/orang) | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (OPERASI) MENGURUS-MYMUDAH |  |  |  |  |
| 1. | Perkhidmatan Pakar Runding dalam Negara – Fasilitator, Koordinator, Moderator, Speaker, Perunding | 1,800 | 2 hari x 5 sesi x 6 orang | 108,000 |
| 2. | Perkhidmatan Pakar Runding dalam Negara – Pakar Rujuk Industri | 400 | 4 jam x 5 sesi x 6 orang | 48,000 |
| 3. | Pakej Residensi (Makan, minum termasuk penginapan) | 500 | 2 malam x 2 sesi x 50 orang | 100,000 |
| 4. | Bengkel, Seminar dan Mesyuarat (Makan dan minum tanpa penginapan) | 200 | 2 hari x 5 sesi x 50 orang | 100,000 |
| 5. | Hotel, Lojing dan Elaun Makan | 240 | 20 orang | 6,000 |
| 6. | Perkhidmatan Pengeluaran dan Penyebaran Tayangan Gambar, Pita Video, Radio, TV Prod., lagu, cuci gambar, Astro | 10,000 | 2 unit | 20,000 |
| 7. | Tambang Perjalanan (Mileage, Meals, Tol, Teksi/ Grab, Kapal terbang) | 2,000 | 15 orang | 30,000 |
| JUMLAH |  |  |  | 412,000 |

Notes:

- Estimated max. cost per unit under PCT’s guidelines (JPPK)

- The cost is subject to modification to suit with the program either physical or virtual for 4 months

GARIS MASA PELAKSANAAN

| Aktiviti | Jan | Feb | Mac | Apr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendaftaran projek dan mengenalpasti penyataan masalah dan menetapkan objektif projek |  |  |  |  |
| Analisis masalah dan membangunkan cadangan penambahbaikan |  |  |  |  |
| Penilaian impak kos, faedah dan potensi penjimatan kos pematuhan |  |  |  |  |
| Membimbing pelaksanaan konsultasi awam oleh pemilik projek |  |  |  |  |
| Mengemaskini cadangan penambahbaikan berdasarkan input dan maklum balas konsultasi awam |  |  |  |  |
| Membangunkan strategi pelaksanaan |  |  |  |  |
| Pelaksanaan cadangan penambahbaikan |  |  |  |  |