KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Memperkukuh Pendekatan Tingkah Laku (Behavioural Insights) Dalam Penggubalan Dasar dan Peraturan di Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menerusi Kajian Kes BI 2025 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari 2025 – Jun 2025 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Pendekatan BI dalam penggubalan dasar awam telah diterima pakai secara meluas di negara maju sejak 2010. Antara faedah yang boleh dicapai melalui penggunaan kaedah BI ialah ia dapat dijalankan dengan mudah tanpa melibatkan kos operasi yang tinggi kerana tidak terlalu bergantung kepada penguatkuasaan peraturan atau pemberian insentif. BI mengambil kira tingkah laku dan cara kumpulan sasaran bertindak balas terhadap peraturan atau dasar yang dibangunkan. Kerajaan bercadang untuk menggunakan kaedah BI dalam menggubal dasar dan peraturan pada masa hadapan. Pada tahun 2025, MPC telah diberi peruntukan sebanyak RM 900,000 untuk melaksanakan sebanyak 5 kajian kes BI di peringkat Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan menggunakan rangka kerja PRIME. Sehubungan dengan itu, kos dan jadual pelaksanaan projek seperti di Lampiran 1. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Untuk melaksanakan kajian kes BI di Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terpilih. - Untuk membolehkan Inisiatif BI di ambil sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan mengenal pasti peluang untuk penambahbaikan - Untuk memberikan cadangan penambahbaikan kepada isu yang dipilih. - Mengamalkan pendekatan BI dan menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti intervensi yang paling berkesan. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Kajian yang dijalankan akan menggunapakai metodologi PRIME dan melalui Tatacara Perkhidmatan Perunding Projek Melibatkan Kajian - P.K 3.1. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian - Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Cadangan penambahbaikan dan penyelesaian masalah kepada kementerian, agensi dan pihak berkepentingan menggunakan pendekatan BI ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Output yang dijangkakan ialah: - 5 Laporan Awal - 5 Laporan Interim - 5 Laporan Akhir |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian - Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RM900,000.00 Menggunapakai Bajet Pembangunan (Bajet RMK-12 BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI) No; Aktiviti; Jumlah (RM). 1; KAJIAN KES BI 2024; 900,000. 2; PROJECT INITIATIVE BI DENGAN PENDEKATAN NUDGING; 100,000. 3; ADVISORY SESSION; 50,000. 4; ELAUN TUNTUTAN PERJALANAN; 6,000. Jumlah (RM); 1,106,000. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan Lembaga Pengurusan dipohon untuk projek Memperkukuh Pendekatan Tingkah Laku (BI) Dalam Penggubalan Dasar dan Peraturan di Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menerusi 5 Kajian Kes BI dengan menggunakan Bajet Pembangunan sebanyak RM1,106,000 |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Daya Saing Negara/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: IZZUL IKHWAN ISHAK Pengurus 7 Februari 2025 | DISEMAK OLEH: NORHASIMAH IBRAHIM Timbalan Pengarah 7 Februari 2025 | DISAHKAN OLEH: MOHAMMED ALAMIN REHAN Pengarah 7 Februari 2025 |

LAMPIRAN 1

KOS PROJEK

| NO | PERKARA | KOD | KOS PROJEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 KAJIAN KES BI (DIBAWAH RMK-12) | P29199- PERKHIDMATAN YANG LAIN - (CTH : BANK CHARGE, SONITACT, TENAGA KERJA / PLATE NO.KERETA BARU) | 900,000 |
| 2 | PROJEK INITIATIVE BI | P29105- PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN - FASILITATOR , COORDINATOR, MODERATOR, SPEAKER, PERUNDING P29199- PERKHIDMATAN YANG LAIN - (CTH : BANK CHARGE, SONITACT, TENAGA KERJA / PLATE NO.KERETA BARU) P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | 100,000 |
| 4 | ADVISORY SESSION | P29407- MAKAN DAN MINUM (PESERTA KURSUS, SEMINAR, WORKSHOP, BAND) P29401 – BENGKEL, SEMINAR & MESYUARAT | 50,000 |
| 5 | ELAUN TUNTUTAN PERJALANAN (5PAX x RM400 x 3 KALI) | P21199 – MENGURUS (RM40) | 6,000 |
| JUMLAH (RM) |  |  | 1,106,000 |

LAMPIRAN 2

JADUAL 1: PERINCIAN PELAN KERJA PROJEK KAJIAN KES BI 2025

| AKTIVITI​ | Mac 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Urusan pentadbiran​ - Perolehan (JPP1, JKSH, JPP2, Penyediaan Kontrak)​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| Fasa 1​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Libat urus bersama stakeholders​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| - Mengenalpasti kekangan, isu, masalah dan cabaran​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 4. Pembangunan Laporan Inception​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 5. Pembentangan kepada JK Teknikal ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| Pembayaran Fasa 1​ | ​ | ​ | ​30/5/2025 | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​ |
| Fasa 2​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menjalankan kajian fasa kedua; membangunkan soal selidik dan penterjemahan bahasa.​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| - Melaksanakan kutipan data dan analisis data​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| - Pembangunan Laporan Interim​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| - Pembentangan Laporan Interim kepada JK Teknikal​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| - Membangun & Melaksanakan Intervensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran Fasa 2​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​1/08/2025 |  | ​ | ​ |
| Fasa 3​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Pembangunan Laporan Akhir (Proses Measure | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 12. Pembentangan Laporan Akhir kepada JK Teknikal​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Projek siap​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| Pembayaran Fasa 3​ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/11/2025 |