PAPER FOR APPROVAL

MPC BOARD OF MANAGEMENT (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Program Transformasi Produktiviti melalui Penambahbaikan dan Pemantapan Kawal Selia GovX Pahang 1st dalam Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Negeri |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | 15 April - 15 Ogos 2025 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Program GovX Pahang 1st merupakan usaha kolaboratif antara Setiausaha Kerajaan Pahang (SUK Pahang) dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) yang bertujuan mempertingkatkan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan awam di Pahang, dalam mencapai visi negeri maju menjelang tahun 2030. Melalui pendekatan strategik ini, GovX Pahang 1st menggabungkan kerangka Report on Government Services (RoGS) dari Suruhanjaya Produktiviti Australia dan Business Excellence Framework (BEF) untuk menghasilkan penunjuk prestasi yang dapat diaplikasikan kepada pelbagai jabatan bagi menilai dan mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. SUK Pahang telah memberikan sokongan penuh terhadap perlaksanaan program ini dan sentiasa bekerjasama dalam setiap aktiviti penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan kejayaan GovX Pahang 1st. Projek perintis GovX ini telah dilaksanakan di Majlis Perbandaran Temerloh (MPT), Pejabat Tanah dan Galian Pahang (PTG), serta Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan (PDT Kuantan). Beberapa bidang utama telah dikenalpasti untuk penambahbaikan, seperti pelesenan yang lebih cekap, perancangan pembangunan yang strategik, pengurusan dan peruntukan tanah yang efektif, serta penambahbaikan sistem untuk menyokong proses-proses tersebut. Selain daripada projek rintis yang dijalankan tersebut, terdapat juga projek penambahbaikan yang dibuat di organisasi-orgaisasi lain yang terpilih di bawah program GovX Pahang 1st . Pelaksanaan projek rintis ini juga akan melibatkan sesi libat urus bersama industri perkhidmatan profesional dalam aktiviti penambahbaikan. Program ini juga akan dapat meningkatkan kecekapan peraturan dan ketangkasan kerajaan negeri Pahang dalam memenuhi kehendak rakyat serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inisiatif ini juga memberi penekanan kepada peningkatan kapasiti teknologi, inovasi, dan amalan kerja terbaik, sejajar dengan matlamat pembangunan ekonomi jangka panjang yang menyeluruh serta menyokong aspirasi Negeri Pahang dalam membina ekosistem yang proaktif, cekap, dan berdaya saing. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Membangunkan Rangka Kerja GovX bagi setiap agensi terlibat. - Melaksanakan penambahbaikan berdasarkan analisa data dan proses yang terlibat. - Melaksanakan sesi libat urus serta bimbingan bersama pihak yang terlibat - Menggunakan teknologi seperti AI, bagi meningkatkan kecekapan operasi dan pemantauan prestasi. - Melantik pakar perunding (SME) untuk memacu inisiatif. - Menyediakan laporan akhir projek GovX sebagai dokumen rasmi pencapaian. - Menghasilkan output berimpak tinggi bagi tujuan promosi dan kesedaran. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | YAB Menteri Besar Kementerian Ekonomi Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Jabatan Persekutuan & Negeri Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) & Badan Berkanun di negeri Pemain Industri Bakal Pelabur |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Manfaat kepada Sektor Awam 1. Penyampaian Perkhidmatan yang Lebih Efisien – Memastikan perkhidmatan kepada industri dan rakyat lebih cepat dan berkesan. 2.Pengurangan Beban Pentadbiran – Automasi dan sistem berasaskan teknologi mengurangkan beban kerja kakitangan kerajaan. 3. Keputusan Berasaskan Data – Memastikan dasar dan perancangan lebih tepat dengan penggunaan penunjuk prestasi utama (KPI). 4. Meningkatkan Tadbir Urus – Menyediakan asas untuk pengurusan yang lebih strategik dan telus. Manfaat kepada Industri 1. Proses Urusan Memulakan Perniagaan yang Lebih Cepat – Mengurangkan halangan birokrasi dalam pelesenan, pematuhan dan perkhidmatan lain. 2. Peningkatan Daya Saing – Kecekapan yang lebih tinggi membolehkan industri menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dengan lebih pantas. 3. Ekosistem Perniagaan yang Lebih Baik – Persekitaran yang lebih stabil dan efisien menarik lebih banyak pelaburan. 4. Pembangunan yang Lebih Strategik – Dasar dan inisiatif yang menyokong pertumbuhan industri secara mampan. |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Peruntukan berjumlah RM92,590.00 adalah dipohon dengan perincian seperti berikut:- - Bajet FORE = RM83,970.00 - Bajet Operasi = RM8,620.00 Maklumat terperinci adalah seperti di Lampiran A |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |
| SYOR Keterangan: Permohonan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon sokongan dan kelulusan dari pihak Lembaga Pengurusan (BOM) bagi kertas permohonan Program Transformasi Produktiviti melalui Penambahbaikan dan Pemantapan Kawal Selia GovX Pahang 1st dalam Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Negeri sebanyak RM92,590.00 melalui peruntukan FORE dan Operasi. |
| UNIT/ BAHAGIAN |  |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, dll.)

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: **Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| DISEDIAKAN OLEH: Jawatan: Tarikh: | DISEMAK OLEH: Jawatan: Tarikh: | DISAHKAN OLEH: Jawatan: Tarikh: **Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan. |
| --- | --- | --- |

LAMPIRAN

- ANGGARAN PERBELANJAAN

| BIL |  | ITEM |  | ANGGARAN KOS (RM) |  | UNIT |  | JUMLAH KOS (RM) |  | BAJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakej Residensi (Bengkel 1) | 500.00 x 2 hari | 35 pax | 35,000.00 | FORE |
| 2 | Pakej Mesyuarat (Bengkel 2,3 dan 4) | 200.00 x 1 hari x 3 Bengkel | 30 pax | 18,000.00 |  |
| 3 | Fasilitator/ Tenaga Pengajar/ Pakar Rujuk | 2000.00 x 4 hari | 1 pax | 8,000.00 |  |
| 4 | Pakej Mesyuarat 6 sesi (Sesi Bimbingan) | 33.00 x 6 Sesi | 15 pax | 2,970 |  |
| 5 | Penyedia Kandungan Digital Video | 15,000.00 | 1 | 15,000.00 |  |
| 6 | Penyedia Laporan | 5000.00 | 1 | 5,000.00 |  |
| A |  | Jumlah Bajet FORE |  |  |  |  |  | 83,970.00 |  |  |  |
| 7 | Tuntutan Perjalanan (Pegawai MPC HQ) | 400.00 | 1 pax x 4 sesi | 1,600.00 | OPERASI |
| 8 | Tuntutan Perjalanan (Pegawai MPC ECR) | 200.00 | 4 pax x 3 sesi | 2,400.00 |  |
| 9 | Penginapan (Pegawai MPC HQ) | 300.00 | 1 pax x 4 sesi | 1,200.00 |  |
| 10 | Penginapan (Pegawai MPC MPC ECR) | 220.00 | 4 pax x 3 sesi | 2,640.00 |  |
| 11 | Elaun Makan (Pegawai MPC HQ) | 60.00 | 1 pax x 4 sesi | 240.00 |  |
| 12 | Elaun Makan (Pegawai MPC ECR) | 45.00 | 4 pax x 3 sesi | 540.00 |  |
| B | Jumlah Bajet Mengurus |  |  | 8,620.00 |  |
|  |  | JUMLAH A + B+ C: |  |  |  |  |  | RM92,590.00 |  |  |  |

- GANTT CHART PROGRAM

| AKTIVITI | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bengkel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transformasi digital Jabatan Perlesenan MPT Lesen Tidak Berisiko |
| Coaching 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mengenal pasti penyelesaian projek penambahbaikan berdasarkan pengumpulan data bagi meningkatkan kecekapan peraturan di bawah projek rintis PTG GovX Pahang 1st |
| Bengkel 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meningkatkan pemahaman dalam menyediakan 29 projek penambahbaikan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan di bawah program RKB GovX Pahang 1st |
| Coaching 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mengenal pasti penyelesaian projek penambahbaikan berdasarkan pengumpulan data bagi meningkatkan kecekapan peraturan di bawah projek rintis PDT GovX Pahang 1st |
| Coaching 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Menambahbaik dan melaksanakan penyelarasan prosedur dan tadbir urus Proses kerja PDT, PTG |
| Coaching 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pengumpulan data 29 projek penambahbaikan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan di bawah program RKB GovX Pahang 1st Siri 1, 2 dan 3 |
| Coaching 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coaching 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bengkel 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perkongsian perlaksanaan penambahbaikan peraturan projek rintis GovX Pahang 1st |
| Bengkel 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Memurnikan laporan 29 projek penambahbaikan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan di bawah program RKB GovX Pahang 1st |
| Penyedia Kandungan Digital Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mewar-warkan dan mempromosi proses penambahbaikan peraturan kecekapan perkhidmatan Kerajaan |
| Penyedia Laporan Digital dan Cetakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laporan digital perlaksanaan projek penambahbaikan dan kecekapan peraturan GovX Pahang 1st |