SENARAI MENANGGUNG TUGAS UNIT SPPE

Pegawai				: Sarah Afiqah Binti Kamaruzaman

Bahagian/Unit			: Seksyen Prestasi Produktiviti Dan Ekonomi (SPPE)

Tempoh Menanggung	: 6 Julai 2025 – 16 Oktober 2025 (3 Bulan)

| TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI | KEDUDUKAN SEKARANG | TINDAKAN SUSULAN YANG DIPERLUKAN | PEGAWAI MENANGGUNG TUGAS |
| --- | --- | --- | --- |
| PENTADBIRAN/OPERASI |  |  |  |
| 1. Pentadbir HRMIS/ MyPERFORMANCE | Dalam Pelaksanaan | - Memastikan semua pegawai SPPE memuatnaik JD & MyPortfolio terkini dalam HRMIS - Mengemaskini SKU 2025 | Nor Surayya Abdul Samad |
| 2. Permohonan Bajet OE/DE SPPE bagi tahun 2026 | Dalam Pelaksanaan | - Kedua-dua bajet telah dibentangkan kepada pihak KE dan MOF - Mengemaskini butiran/perkara sekiranya terdapat maklum balas daripada pihak Kementerian - Dokumen terkini telah dimuatnaik dalam TEAMS untuk rujukan |  |
| 3. Penyediaan Data/Slaid Prestasi Produktiviti/ Kerja Ad Hoc | Dalam Pelaksanaan | - Membantu Pengarah dalam menyediakan data atau slaid pembentangan sekiranya diperlukan oleh Pihak Pengurusan - Menyediakan input/maklumat ad hoc sekiranya diperlukan oleh Pengarah |  |
| PROJECT-BASED |  |  |  |
| 1. Laporan Produktiviti 2025 & Peluncuran APR | Dalam Pelaksanaan | - Draf Laporan Terkini akan diberi semula oleh editor dengan memasukkan info competitiveness terkini. - Menyemak dan menyerahkan draf akhir kepada designer - Menghantar emel permohonan kepada Pengarah terlibat bagi mendapatkan maklum balas pakar untuk quotes setiap chapter. Guna Emel Pengarah untuk menghantar emel. Draf emel dan template ada dalam TEAMS - Memastikan Designer menyiapkan Draf Laporan Akhir pada bulan Julai - Merancang keseluruhan program Peluncuran APR pada Ogos 2025 | Nor Surayya Abdul Samad |
| 2. Inisiatif RKB Hospital Kajang | Dalam Pelaksanaan | - Terdapat 6 Projek telah didaftarkan. Setiap projek telah melaporkan perkembangan terkini. Butiran seperti dalam TEAMS - Antara Projek yang akan diberi penekanan : - Projek Dron - Surat kepada CEO CAAM telah dihantar untuk pelaksanaan ujikaji peraturan. Memerlukan komunikasi bersama pegawai CAAM untuk mengadakan Sesi Libat Urus TKP Dr Jayadi bersama CEO CAAM. - Berhubung bersama PIC Projek Hospital Kajang - Mengadakan sesi perbincangan bagi perancangan projek rintis sekiranya dibenarkan oleh pihak CAAM - Projek Duty Roster - Mengadakan bengkel antara Hospital Kajang dan MPC Associate (Dr Izhar) untuk deep dive - Projek-Projek Lain - Berhubung dengan PIC Projek untuk tujuan pelaporan - Menganjurkan bengkel/sesi perbincangan sekiranya perlu - Memastikan pelaporan terkini bagi mengenal pasti ’Projek Siap’ |  |
| 3. Inisiatif RKB Negeri Selangor & Negeri Sembilan | Dalam Pelaksanaan | - Membantu Puan Surayya untuk menguruskan projek RKB Selangor & Negeri Sembilan mengikut kumpulan projek yang telah ditetapkan. - Menyediakan input/maklumat ad hoc sekiranya diperlukan oleh Pengarah |  |
| 4. B-Ready – TWG Market Competition | Dalam Pelaksanaan | - Membantu Puan Surayya menyediakan maklumat/slaid TWGMC dan komunikasi antara MyCC dan pemegang taruh lain. - Mengemaskini Scoring TWGMC |  |
| 5. Penyediaan Kertas Cadangan Penganjuran Persidangan KLEMS 2026 | Dalam Pelaksanaan | - Mengemaskini APO Proposal untuk dihantar kepada Pn Abigail untuk permohonan kerjasama APO - Menguruskan perbincangan bersama Pihak Pengurusan/ Rakan Strategik untuk perancangan program |  |
| 6. Indikator WCR 2025 (Ekonomi Domestik) | Dalam Pelaksanaan | - Membantu Pengarah dalam menyediakan analisis indikator berkaitan Ekonomi Domestik - Menghadiri bengkel/sesi perbincangan bersama Pengarah berkaitan indikator - Menganjurkan sesi perbincangan/ bengkel bersama agensi kerajaan terlibat sekiranya perlu |  |