TERMA DAN SYARAT

LANTIKAN PERKHIDMATAN BAGI PROGRAM TRANSFORMASI DIGITAL KE ARAH KELESTARIAN MAMPAN PERSEKITARAN KERJA BERKUALITI (QE 5.0): SOKONGAN DAN PENYEDIAAN PENYERTAAN MPC DALAM MALAYSIA WOOD EXPO (MWE) 2025 DAN AIFTIS 2025

1. Latar Belakang

Malaysia Productivity Corporation (MPC) akan menyertai Malaysia Wood Expo (MWE) 2025 yang diadakan pada 10hb – 12hb November di MITEC dan AIFTIS 2025 sebagai platform strategik untuk mempromosikan dan memperkukuh pemahaman mengenai Quality Environment (QE) 5.0 – Productivity and Operational Excellence kepada industri perabot dan kayu tempatan. Penyertaan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Fraterniti Pengurusan Perunding Professional Services Productivity Nexus (PSPN) bagi memperkukuh jaringan industri, memperkenalkan amalan terbaik produktiviti, serta menunjukkan contoh aplikasi sebenar pendekatan QE 5.0 dalam operasi industri.

### 2. Objektif Projek

Menyediakan khidmat sokongan teknikal dan logistik bagi penyertaan MPC dalam MWE 2025 (10hb – 12hb November 2025) dan AIFTIS 2025 (17hb – 18hb November 2025).

Membantu dalam reka bentuk, pembangunan, dan pelaksanaan booth pameran interaktif berasaskan konsep QE 5.0.

Memastikan pameran MPC mampu mempromosikan QE 5.0 kepada industri kayu dan perabot, memperlihatkan aplikasi sebenar Lean Management, RealDATA–QRQC, dan RealDATA–RTQC, serta menarik minat pelawat industri untuk mengadaptasi pendekatan produktiviti dan transformasi digital.

Mempertingkatkan visibiliti dan imej MPC sebagai peneraju produktiviti negara.

### 3. Skop Kerja Perunding

Perunding yang dilantik hendaklah melaksanakan tugasan berikut:

- a. Penyediaan Reka Bentuk Booth Pameran

- Membangunkan konsep booth pameran berasaskan tema QE 5.0.

- Menyediakan reka bentuk 3D (visual booth) lengkap dengan elemen interaktif dan paparan digital.

- Menyelia kerja-kerja pembinaan, pemasangan, dan konfigurasi sistem di lokasi pameran.

- Menyediakan bahan komunikasi visual seperti backdrop, bunting, video montaj, dan infografik.

- b. Sokongan Demonstrasi QE 5.0

- Menyediakan bahan demonstrasi praktikal bagi LEAN Management, RealDATA–QRQC, dan RealDATA–RTQC.

- Menyediakan kandungan interaktif digital (contohnya simulasi, paparan data masa nyata, atau video pendek operasi).

- Menyediakan sokongan teknikal semasa pameran untuk memastikan sistem berjalan lancar.

- c. Promosi dan Publisiti

- Menyediakan bahan promosi (poster, risalah, video pendek, dan paparan media sosial).

- Membantu dalam pengurusan bahan komunikasi dan branding MPC di MWE 2025.

- Dokumentasi & Penilaian

- Menyediakan laporan pasca acara merangkumi pencapaian, maklum balas pelawat, dan cadangan penambahbaikan.

- Menyediakan dokumentasi visual (gambar, video, testimoni) bagi tujuan laporan dan promosi susulan.

### 4. Tempoh Pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan perkhidmatan ini dijangka selama satu (1) bulan, bermula daripada tarikh pelantikan sehingga tamat MWE 2025 dan AIFTIS 2025 yang merangkumi:

- Fasa 1: Perancangan, Pembangunan & Persediaan (Minggu 1)

- Fasa 2: Pelaksanaan (Minggu 2)

- Fasa 3: Penilaian & Laporan (Minggu 3 & 4)

### 5. Hasil (Deliverables)

- Bahan komunikasi visual dan kandungan interaktif QE 5.0.

- Sokongan teknikal semasa MWE 2025 & AIFTIS 2025.

- Laporan akhir pelaksanaan lengkap dengan foto, statistik pelawat, dan impak pencapaian.

### 6. Kelayakan Perunding

Perunding mestilah mempunyai:

- Keupayaan dalam reka bentuk visual dan multimedia interaktif.

- Kefahaman asas mengenai konsep produktiviti dan operasi industri (LEAN, QE 5.0, dan digitalisasi).

- Keupayaan menyediakan laporan dan bahan promosi profesional.

### 7. Pelaporan & Pemantauan

Perunding dikehendaki menyediakan laporan bertulis kepada Ketua Unit Perkhidmatan Profesional & QE 5.0 mengenai aktiviti MWE 2025 & AIFTIS 2025.

### 8. Anggaran Kos

Anggaran kos perkhidmatan merangkumi:

| Ringkasan Pembayaran |  | Tarikh | Hari | Total (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembayaran perkhidmatan merangkumi: - Penyediaan reka bentuk booth pameran bagi MWE 2025 & AIFTIS 2025; - Penyediaan bahan promosi dan interaktif digital; - Sokongan teknikal di lokasi; - Dokumentasi dan laporan pasca acara. | 10hb – 12hb November 2025 & 17hb – 18hb November 2025 | 3 hari 2 hari | 10,000.00 |

9. Kerahsiaan

Semua maklumat yang dikongsi dan dibincangkan semasa pameran ataupun perbincangan adalah sulit dan tidak boleh didedahkan kepada pihak ketiga dalam apa-apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pengurusan MPC. Semua dokumen dan bahan semasa pameran ataupun perbincangan adalah menjadi hak milik MPC.

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA