KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing Negara melalui pelaksanaan program pembangunan kapasiti - Meningkatkan indikator Kecekapan Kerajaan |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Julai – Ogos 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Malaysia menduduki kedudukan ke 38 di dalam indiktaor kecekapan kerajaan di dalam Laporan Daya Saing MID World Competitiveness Yearbook 2022; - Antara cabaran yang dihadapi adalah berkenaan dengan sub indikator Perundangan Perniagaan dan Memulakan perniagaan yang memperlihatkan kedudukan negara yang kurang memuaskan; - Sistem yang telah dibangunkan untuk membantu komunikasi lebih efektif antara Pengawalselia dan Persatuan Perniagaan; - Sesi penerangan dan pengujian akan dilaksanakan bagi tujuan tersebut; - Membimbing peserta dalam memudahcara keperluan perniagaan di Kementerian, Agensi, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Persatuan Perniagaan; |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Pelaksanaan bengkel ini akan dapat memudahkan proses pendaftaran unit di dalam yang merupakan strategi komunikasi bagi memulih, memperkukuh dan mempertingkatkan produktiviti, daya saing dan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19 khususnya dengan meningkatkan inisiatif memudahcara operasi perniagaan dan urusan perdagangan negara. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Bengkel taklimat secara fizikal (Agenda di Lampiran 1) |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian - Agensi - Kerajaan Negeri - Pihak Berkuasa Tempatan/Pihak Berkuasa Negeri - Persatuan Perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Ketelusan maklumat penerangan penggunaan proses pendaftaran di dlam sistem tersebut. - Merekod dan mengawal selia inisiatif produktiviti daya saing diperingkat kementerian, agensi, pihak berkuasa tempatan dan persatuan perniagaan. - Memberi akses kepada pihak pengurusan setiap kementerian dan agensi bagi melihat kemajuan dan bilangan inisiatif masing-masing. |

| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - 2 sesi bengkel taklimat secara fizikal - Penubuhan unit di 27 Kementerian dan 13 Kerajaan Negeri - Peserta dapat mengaplikasikan inisiatif yang disarankan oleh MPC dalam struktur tadbir urus. - Meningkatkan pengetahuan pegawai MPC mengenai tatacara pengoperasian sistem tersebut |
| --- | --- |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Pegawai MPC |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Bajet: RM40 Daya Saing Jumlah Permohonan: RM 27,400 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada Berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon kelulusan BOM bagi menjalankan program peningkatan produktiviti dan daya saing negara melalui pelaksanaan program pembangunan kapasiti Meningkatkan indikator Kecekapan Kerajaan. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Daya Saing Negara/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: MOHAMMAD KHAIRUL HAKIMIN BIN ZAINOOR PENGURUS KANAN | DISEMAK OLEH: MAHADI HASBULLAH TIMBALAN PENGARAH | DISAHKAN OLEH: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN PENGARAH |

LAMPIRAN 1

DERAF AGENDA

BENGKEL TAKLIMAT DAN PENGUJIAN SISTEM MYMUDAH

Objektif

- Memberikan penerangan dan pemahaman berkenaan cara penggunaan sistem MyMudah;

- Memahami langkah-langkah mengendalikan proses pendaftaran unit Mymudah dan pendaftaran projek inisiatif MyMudah di dalam sistem MyMudah;

- Membimbing peserta dalam memudahcara keperluan pendaftaran unit MyMudah dan pendaftaran projek inisiatif MyMudah di Kementerian, Agensi, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Persatuan Perniagaan

| Masa | Program |
| --- | --- |
| 8.30 pagi | Ketibaan & Pendaftaran Peserta |
| 9.00 pagi | Ucapan pembukaan oleh: Pn. Wan Fazlin Nadia Wan Osman Pengarah NCS |
| 9.10 pagi | Taklimat Program oleh: En. Mahadi Hasbullah Timbalan Pengarah NCS |
| 9.30 pagi | Sesi “Hands-on” bersama pembekal |
| 1.00 tengahari | Rehat |
| 2.30 petang | Sesi “Hands-on” bersama pembekal |
| 4.30 petang | Rumusan Program |
| 5.00 petang | Sesi Tamat |

LAMPIRAN 2

DERAF AGENDA

BENGKEL PEMBANGUNAN KAPASITI SISTEM MYMUDAH

Hari Pertama

| Masa | Program |
| --- | --- |
| 8.30 malam | Ketibaan & Pendaftaran Peserta |
| 9.00 malam | Ucapan pembukaan oleh: Pn. Wan Fazlin Nadia Wan Osman Pengarah NCS |
| 9.10 malam | Taklimat Program oleh: En. Mahadi Hasbullah Timbalan Pengarah NCS |
| 9.30 malam | Sesi Pengenalan Sistem MyMudah |
| 10.30 malam | Rehat dan bersambung |

Hari Kedua

| Masa | Program |
| --- | --- |
| 8.30 pagi | Sesi Hands-on bersama pembekal - General function |
| 10.30 pagi | Minum Pagi |
| 11.00 pagi | Sesi Hands-on bersama pembekal - Pendaftaran unit - Progress and monitoring update |
| 12.30 tengahari | Makan tengahari & Rehat |
| 2.30 petang | Sesi Hands-on bersama pembekal - Reporting |
| 4.30 petang | Rumusan Bengkel |
| 5.30 petang | Bengkel Tamat |

LAMPIRAN 3

Pecahan bajet

| Bil. | Butiran | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bengkel taklimat dan pengujian sistem MyMudah - RM200 x 50 pax | 10,000.00 |
| 2. | Bengkel Pembangunan Kapasiti sistem MyMudah - Residential Package (450x 20) | 9,000.00 |
| 3. | Bayaran Honororium 4 jam x RM400 x 2 orang x 2 sesi | 6,400.00 |
| 4. | Tuntutan Perjalanan | 2,000.00 |
|  | Jumlah | 27,400.00 |