KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK | Pelaksanaan Penyambungan Projek Inisiatif Behavioural Insights (BI) Improving Housing Developers’ Compliance towards Perakku House Development (Perakku I, II & III) through improving Perak Housing Policy untuk Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP) Tahun 2022 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA | Januari – April 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG | Selari dengan peranan MPC sebagai badan pemantau bagi Amalan Baik Peraturan di Malaysia, MPC telah diberi mandat untuk pelaksanaan projek Behavioural Insights (BI) pada tahun 2021. Pendekatan BI dalam penggubalan polisi awam telah banyak digunapakai di negara-negara maju sejak 2010. BI merupakan alat polisi yang inovatif bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan intervensi kerajaan berkaitan pematuhan peraturan yang tinggi. Antara faedah yang boleh dicapai melalui penggunaan kaedah BI adalah ia boleh dijalankan dengan mudah tanpa melibatkan kos operasi yang tinggi kerana tidak terlalu bergantung kepada penguatkuasaan peraturan atau pemberian insentif. BI mengambilkira bagaimana tingkah laku dan tindak balas kumpulan sasar terhadap sesuatu peraturan atau dasar yang dibangunkan. Kerajaan berhasrat untuk menggunapakai kaedah BI dalam penggubalan polisi dan peraturan di masa akan datang. Pada tahun 2021, MPC telah diberi peruntukan sebanyak RM2.45 juta untuk menjalankan program BI manakala bagi tahun 2022, sebanyak RM2.5 juta telah diluluskan. Antara aktiviti yang dirancang adalah melaksanakan projek-projek inisiatif BI dalam penggubalan polisi awam di Malaysia. MPC akan melaksanakan projek inisiatif BI terpilih dari pelbagai kementerian ataupun isu-isu yang berkaitan dengan PEMUDAH dan Kumpulan Kerja Teknikal, JKKMAR, #MyMUDAH dan sebagainya. Tempoh masa pelaksanaan kajian adalah dari bulan Januari sehingga April 2022. |
| JUSTIFIKASI | Projek Inisiatif BI ini dijalankan sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan juga untuk mengenal pasti peluang penambahbaikan hasil dari projek yang akan dijalankan. Selain itu, pendekatan BI digunakan untuk mengenalpasti intervensi yang paling berkesan. |
| KAEDAH PELAKSANAAN | Soal-selidik kepada kumpulan sasar, Penyediaan laporan cadangan penambahbaikan dan Pembentangan kepada Pemegang Taruh. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN | Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPP), Persatuan Kontraktor Negeri Perak, Bahagian Kerajaan Tempatan, SUK Negeri Perak & Rakyat Negeri Perak |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME | Peningkatan kadar pematuhan dasar oleh pemaju bagi Pembangunan Perumahan Perakku. |
| JANGKAAN OUTPUT | - Laporan Projek Inisiatif BI Intervention, Measures and Expand (I,M,E) - Cadangan penambahbaikan kepada LPHP dan pihak berkepentingan - Sesi perkongsian hasil penemuan projek - Penerbitan Kenyataan Media |
| KUMPULAN SASAR | Persatuan Kontraktor Negeri Perak, Pemaju Perumahan Perakku dan Rakyat Negeri Perak, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. |
| SUMBER BAJET/ KOS | Bajet RMK-12 BI 2022 sebanyak RM67,800.00 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA | N/A |
| SYOR | Memohon pertimbangan dan kelulusan BOM peruntukan sejumlah RM67,800.00 dengan menggunakan Bajet BI 2022 bagi tujuan Pelaksanaan Penyambungan Projek Inisiatif Behavioural Insights (BI) Improving Housing Developers’ Compliance Towards Perakku House Development (Perakku I, II & III) through Improving Perak Housing Policy untuk Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP) Tahun 2022 |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| DISEDIAKAN OLEH: Norhaniza Hamir Pengurus Kanan 11/1/2022 | DISEMAK OLEH: Mahadi Hasbullah Timbalan Pengarah 11/1/2022 | DISAHKAN OLEH: Wan Fazlin Nadia Wan Osman Pengarah 11/1/2022 |
| --- | --- | --- |

Jadual 1: Perincian Anggaran Kos Keseluruhan Projek

| NO | FASA II | ITEM | ANGGARAN KOS (RM) | UNIT | JUMLAH KOS (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Advisory | - Melantik fasilitator bekerjasama dengan LPHP dan pemegang taruh - Puan Hartini Othman - Puan Adriana Abu - Bayaran seorang pakar rujuk RM400 sejam (SME) - Datuk Ar Ezumi Hazani *pelantikan pmbekal adalah berdasarkan sambungan daripada projek tahun sebelum ini | Fasilitator RM 2,000 x 2 hari x 2 sesi x 1 orang Moderator RM 250.00 x 8 jam x 2 orang Subject Matter Expert (SME) RM400 x 1 orang x 12 jam | 8,000.00 4,000.00 4,800.00 | 16,800.00 |
| 2. | Advocacy | Penerbitan laporan Editing, Proofreading, Rephrasing Work, Design, Artwork, Layout & Kos pentadbiran. | 1 laporan x 30 mukasurat x RM200.00 | 6,000.00 | 9,000.00 |
|  |  | Penulisan Artikel | 1 artikel x RM1,000 | 1,000.00 |  |
|  |  | Siaran Media (Media release) | 2 siaran media x RM1,000 | 2,000.00 |  |
| 3. | Coordination | Libat urus bersama LPHP dan pihak berkepentingan | 2 sesi x RM 450 seorang/permalam x 2 malam x 20 peserta/per bengkel 1 sesi x RM 150 per peserta x 2 hari x 20 peserta | 36,000.00 6,000.00 | 36,000.00 6,000.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |  |  |  | 67,800.00 |

Lampiran 1

Tempoh Masa Projek

Cadangan Pelan pelaksanaan semula kajian impak ini adalah seperti jadual berikut:

| Bil | Aktiviti | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Mac |  |  |  | April |  |  |  |
| 1. | Identify Behavioural Gap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Develop Behavioural Strategies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Design Experiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Identify KPI behavioural outcomes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Conduct experiments (e.g. RCT or others) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Measure behavioural outcomes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Understand behavioural insight |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Roll out Draft Policy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Presentation of Draf Policy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |