KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM MAKLUMAN)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | INISIATIF UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING MALAYSIA – SEMAKAN INDIKATOR |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | September 2022 – November 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | MPC telah diberi mandat oleh JPA untuk meningkatkan kedudukan daya saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan. Untuk meningkatkan kedudukan ini, MPC telah diperuntukkan RM5 juta pada tahun 2022. Oleh kerana MPC adalah institusi rakan kongsi kepada Institute for Management Development (IMD), yang menerbitkan World Competitiveness Yearbook (WCY) dan juga World Economic Forum (WEF) yang menerbitkan Global Laporan Daya Saing (GCR), MPC akan memainkan peranan penting untuk menyelaraskan dan memantau prestasi Malaysia dalam laporan antarabangsa ini dengan menyebarkan program peningkatan yang tepat dan sesuai dengan kementerian, agensi negeri dan kerajaan tempatan. Sehubungan dengan itu, MPC akan melaksanakan penambahbaikan melibatkan 500 Indikator prestasi daya saing negara bagi pemulihan ekonomi negara dan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta lonjakan produktiviti yang tinggi. Ini mendorong kepada persekitaran ekonomi yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan berkualiti, merancakkan pertumbuhan sektor swasta dan memudahkan pengeksportan produk keluaran negara. Objektif inisiatif - Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan penyesuaian megatrend global di antara industri - Untuk meningkatkan produktiviti tenaga kerja Malaysia untuk mengekalkan pertumbuhan yang berkualiti. - Untuk memperkukuhkan pelaksanaan dasar dan langkah-langkah berkesan untuk meningkatkan daya saing - Untuk mempromosikan amalan terbaik kepada semua negeri dan kerajaan tempatan |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | MPC telah diberi mandat oleh JPA untuk meningkatkan kedudukan daya saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Cadangan 50 Indikator akan disiapkan 100% pada Oktober 2022 dan 150 indikator akan disiapkan 50% (fasa 2) pada Oktober 2022 adalah seperti di lampiran 1. Perincian aktiviti dan carta perbatuan bagi setiap Fasa adalah seperti dinyatakan di Lampiran 2. Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut: - Menyemak dan memilih indikator. - Membuat baseline setiap indikator. - Membuat semakan definasi (defination matching) bagi 73 indikator yang di minta oleh pihak IMD - Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Menyediakan Laporan Cadangan - Menerbitkan Artikel Amalan Terbaik |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi Persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Peningkatan kedudukan keseluruhan dalam Laporan Daya Saing Dunia. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Laporan Syor Penambahbaikan |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian dan agensi persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaa |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Cadangan Bajet menggunakan Bajet Operasi (RM40) sebanyak RM1,091,000.00 bagi tahun 2022. Disini kami memaklumkan kod kod terpilih bagi perkara adalah P29105, P29112 dan P29401. Perkara; Kos 2022. 4 Penyemak Laporan; RM72,000. 50 indikator @ RM5,000 (siap sepenuhnya Oktober 2022); RM250,000. 150 indikator @ RM4,500 (siap 50% Oktober 2022) (Continuation from last year’s project); RM675,000. 73 indikator @ RM200 x 2 muka surat (siap sepenuhnya Oktober2022); RM29,200. Advocacy: Sharing Session Fee for Speaker RM350 x 8 hours = RM2800 Fee for Moderator RM250 x 8 hours = RM2000 Fee for Coordinator RM1,000 x 8 sessions = RM8000 Fee for Rapporteur RM100 x 100 pages = RM10000 Fee for Facilitator RM250 x 8 hours = RM2000; RM24,800. Engagements with ministries & stakeholders (RM5,000 x 8 sessions); RM40,000. Jumlah; RM1,091,000. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Mendapatkan kelulusan Pengurusan MPC bagi membangunkan inisiatif untuk meningkatkan kedudukan Daya Saing Malaysia |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS & CPD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. (Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Estimated Cost

| NO. | PHASE | ITEM | ESTIMATED COST (RM) | TOTAL (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Report Inspection (Kod P29105) | 4 Penyemak Laporan 8 reports x 15 pages x RM150 x 4 SME | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | Penulis Laporan (Kod P29112) | 50 indikator @ RM5,000 (siap sepenuhnya Oktober 2022) | 250,000.00 | 954,200.00 |
|  |  | 150 indikator @ RM4,500 (siap 50% Oktober 2022) (Continuation from last year’s projects) | 675,000.00 |  |
|  |  | 73 indikator @ RM200 x 2 pages (siap sepenuhnya Oktober2022) (Data Definition Matching) | 29,200.00 |  |
| 3 | Advocacy (Kod P29105) | Sharing session - Fee for Speaker RM350 x 8 hours = RM2800 - Moderator RM250 x 8 hours = RM2000 - Coordinator RM1,000 x 8 sessions = RM8000 - Rapporteur RM100 x 100 pages = RM10000 - Facilitator RM250 x 8 hours = RM2000 | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 4 | Coordination (Kod 29401) | Engagements with ministries & stakeholders (RM5,000 x 8 sessions) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| TOTAL |  |  |  | 1,091,000.00 |

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: DR. NOOR AISHAH HASSAN Pengurus Kanan 23 September 2022 | DISEMAK OLEH: DR. FARIDAH TAJU RAHIM Pengurus 23 September 2022 | DISAHKAN OLEH: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN Pengarah 23 September 2022 |

Lampiran 2

Carta Perbatuan program adalah seperti berikut:

| No | Aktiviti | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sept | Oct | Nov |
| A | Aktiviti Deepdive (penuh) 50 indikator |  |  |  |
| i | Menyemak dan memilih indicator (50 Indikator) |  |  |  |
| ii | Membuat baseline setiap indikator |  |  |  |
| iii | Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Kefahaman pengukuran dibuat dan mengesah pihak berkepentingan - Persembah proses, letakkan sasaran semak proses - Menyediakan cadangan dan pelan tindakan - Membentangkan cadangan dan pelan tindakan kepada pembuat dasar - Melaksakan projek perintis - Pantau proses baharu - Ubah dasar |  |  |  |
| iv | Menyediakan Laporan Cadangan |  |  |  |
| v | Menerbitkan Artikel Amalan Terbaik |  |  |  |
| B | Aktiviti Deepdive bagi 150 indickator (sambungan dari tahun 2021) |  |  |  |
| i | Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Kefahaman pengukuran dibuat dan mengesah pihak berkepentingan - Persembah proses, letakkan sasaran semak proses - Menyediakan cadangan dan pelan tindakan - Membentangkan cadangan dan pelan tindakan kepada pembuat dasar - Melaksakan projek perintis - Pantau proses baharu - Ubah dasar |  |  |  |
| ii | Menyediakan Laporan Cadangan |  |  |  |
| iii | Menerbitkan Artikel Amalan Terbaik |  |  |  |
| C | Aktiviti Semakan definasi indikator |  |  |  |
| i. | Membuat semakan definasi (defination matching) bagi 73 indikator yang di minta oleh pihak IMD |  |  |  |