ANGGARAN PERBELANJAAN PROJEK

|  |  |  | Anggaran Perbelanjaan 2022 |  | Anggaran Perbelanjaan Tahun 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOM lulus dgn Bajet MPB | BOM mohon tukar bajet ke FORE | Bengkel 24/11 | Dis 2022 |  |
| FASILITATOR (RM2000 X 55 hari) - Bengkel 24/11 - 4 orang x 1 hari - Penilaian - 10 orang x 20 syarikat - Bengkel 20/12 - 10 orang x 1 hari - Libat Urus - tahun 2023 | 120,000.00 | 110,000.00 | 5,400.00 | 40,000.00 | 64,600.00 |
| PENULIS (RM200 X 100 MUKASURAT) | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 |
| PAKEJ MESYUARAT (RM180 X 30 ORANG X 3 HARI) | 16,500.00 | 22,500.00 | 14,400.00 | 7,200.00 | 900.00 |
| TENAGA PENGAJAR (RM2000 X 10 ORANG) | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |
| PAKAR RUJUK (RM400 X 10 JAM) |  | 4,000.00 |  |  |  |
| TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI MPC (RM500 X 10 SESI) - OPERASI | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |
| PENGINAPAN PEGAWAI MPC (RM300 X 5 HARI) - OPERASI | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |
| Jumlah Keseluruhan Kos (RM) | 183,000.00 | 183,000.00 | 19,800.00 | 57,200.00 |  |
| Bajet FORE |  | 176,500.00 |  | 77,000.00 | 99,500.00 |