KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Memohon kelulusan Lembaga Pengurusan (BOM) untuk melaksanakan - Program Sesi Strategik OED dalam meningkatkan prestasi daya saing negara melalui Peningkatan Bakat, Kompetensi, Inovasi dan Transformasi Teknologi Digital melalui Program Enterpris Produktif. - Program Pendigitalan Persijilan Productivity Specialist - Program Stategik dan Penambahbaikan Pembangunan Proposal Program 2023 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | November - Disember 2022 |
| LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Latar Belakang : - Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi (OED) merupakan pemberi perkhidmatan utama yang memainkan peranan penting dalam memastikan perlaksanaan peningkatan produktiviti, kualiti dan daya saing Malaysia berada pada di kedudukan teratas. - Tumpuan diberikan dalam initiatif memperkasakan Program Enterpris Produktif dalam meningkatkan produktiviti negara. - Oleh yang demikian, satu pelan strategi perlu dirangka bagi meningkatkan prestasi daya saing dalam peningkatan bakat, kompetensi, inovasi dan transformasi teknologi digital perlu diadakan. |
| TUJUAN Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Perkongsian dan perlaksanakan pelan inisiatif yang strategik perlu di laksanakan bagi mencapai KPI Utama. - Meningkatkan Kompetensi Pegawai MPC dalam kemahiran memahami dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu proses peningkatan perkhidmatan kepada pelanggan luar. - Menjalankan transformasi proses kerja terutama bagi program yang melibatkan teknologi digital dalam mendapatkan capaian yang luas dalam pelaksanaannya. - Merangka program 2023 melalui pembangunan proposal baharu. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah melalui : - Program meningkatkan prestasi daya saing negara 2022 melalui peningkatan bakat, kompetensi, inovasi dan transformasi teknologi digital melalui bengkel dan latihan, sama ada secara atas talian ataupun fizikal bergantung kepada keperluan dan SOP yang ditetapkan. - Pembentangan proses sedia ada. - Cadangan program peningkatan bakat, kompetensi, inovasi dan transformasi teknologi digital. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Pengurusan MPC - Pengurusan Bahagian OED - Pelanggan MPC |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Meningkatkan organisasi yang melaksanakan Inovasi proses dan keberkesanan kos melalui pengurusan projek yang lebih efisien. - Transformasi program penambahbaikan produktiviti sedia ada melalui digitalisasi. - Meningkatkan pelaksanaan projek inovasi proses dalam organisasi melalui penggunaan teknologi dan platform digital. - Perubahan minda produktif di kalangan enterpris dapat dijalankan dengan meluas. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Standard operasi amalan pengurusan SGA yang diperakui berdasarkan kepada eksperimentasi di peringkat enterpris - Modul latihan micro learning bagi program nurturing & coaching - Projek penambahbaikan produktiviti yang dilaksanakan |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Pegawai Bahagian OED dan Pengurusan MPC |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RM82,120 (Lampiran 1 dan 2) Bajet Operasi Bahagian OED |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Lembaga Pengurusan MPC (BOM) dipohon untuk meluluskan pelaksanaan 3 program : - Program Sesi Strategik - Pembangunan Proposal Program 2023 Bahagian OED - Program Pendigitalan Persijilan Productivity Specialist dalam meningkatkan prestasi daya saing negara melalui Peningkatan Bakat, Kompetensi, Inovasi dan Transformasi Teknologi Digital sebanyak RM82,120.00 dalam meningkatkan Prestasi Daya Saing Negara 2022. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi (OED). |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NUR SYAHRINA MUHAMAD NOR Pengurus Tarikh: 16/11/2022 | DISEMAK OLEH: IZANI ISHAK Timbalan Pengarah Tarikh: 16/11/2022 | DISAHKAN OLEH: SALIZA SAARI Pengarah Tarikh: 16/11/2022 |

LAMPIRAN 1

BUTIRAN ANGGARAN KOS PROJEK BAGI :

- PROGRAM SESI STRATEGIK OED DAN PROGRAM  STATEGIK DAN

- PROGRAM PENAMBAHBAIKAN PEMBANGUNAN PROPOSAL PROGRAM 2023

- PROGRAM PENDIGITALAN PERSIJILAN PRODUCTIVITY SPECIALIST

| Bil. | Perkara | Kekerapan | Kuantiti | Kadar (RM) |  | Jumlah Kos (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | SESI STRATEGIK BAHAGIAN OED DAN PENAMBAHBAIKAN PEMBANGUNAN PROPOSAL PROGRAM 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bengkel / Taklimat / Seminar / Sesi Libat Urus (RTD) - P29407- Makan Dan Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band) | 2 sesi | 30 pax | RM400@30pax/hari @2 mlm@2 Sesi |  | 48,000.00 |  |
| 2. | Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan Dan Pengurusan - Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | 2 sesi | 1 pax | RM2,000/pax/hari x 2 hari@2Sesi |  | 8,000.00 |  |
| 4. | Perkhidmatan Pakar Runding perniagaan Dan Pengurusan -Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | 2 sesi | 2 pax | RM400/pax/jam x 2 jam x 2 Sesi |  | 1,600.00 |  |
| 5. | Logistik Tuntutan perjalanan menghadiri bengkel/mesyuarat | 2 sesi | 30 pax | <100km(2hala) 80km@RM0.85@30pax@2sesi Tol RM6@30@2 |  | 4,080.00 360.00 |  |
|  |  |  |  | JUMLAH: |  | 62,040.00 |  |
| B. | PROJEK (MPC-CB) (Rujuk lampiran 2) |  |  |  |  |  | 20,080.00 |  |
|  |  |  |  |  | JUMLAH BESAR |  | 82,120.00 |  |

LAMPIRAN 2

BUTIRAN ANGGARAN KOS PROJEK (MPC-CB)

| Bil. | Perkara | Kekerapan | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | SESI STRATEGIK BAHAGIAN |  |  |  |  |
| 1. | Bengkel / Taklimat / Seminar / Sesi Libat Urus (RTD) P29407- Makan Dan Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band) | 1 sesi | 12 pax | 400/pax/hari | 4,800.00 |
| 2. | Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan - Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding - (Bengkel / Taklimat / Seminar / Sesi Libat Urus (RTD)) | 1 sesi | 1 pax | RM1,800/pax/hari x 1hari | 1,800.00 |
| 3. | Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding - Pendigitalan Proses Persijilan Productivity Specialists | 1 | 1 pax | RM1,800/pax/hari x 7 hari | 12,600 |
| 4. | Logistik Tuntutan Perjalanan menghadiri bengkel/ mesyuarat | 1 sesi | 11 pax | <100km(2hala) 80km@RM0.85@11pax@1sesi Tol RM6@11@2hala | 748.00 132.00 |
|  |  |  |  | JUMLAH: | 20,080.00 |

LAMPIRAN 3

Tentatif Agenda

SESI STRATEGIK BAGI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN ORGANISASI (OED) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING NEGARA 2022 MELALUI PENINGKATAN BAKAT, KOMPETENSI, INOVASI DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL

Tempat: TBC, PUTRAJAYA

Cadangan Tarikh: Minggu ke 2 DISEMBER 2022

| MASA | AGENDA |
| --- | --- |
| HARI PERTAMA |  |
| 3.00 petang | Pendaftaran Masuk (Check In) |
| 3.30 – 4.00 petang | Sesi 1: Penerangan Sesi Strategik (Wakil Pengarah) |
| 4.00 – 4.30 | Perkongsian Pencapaian KPI 2022 |
| 4.30 – 5.00 | Ulasan Pencapaian Bahagian OED (Wakil Pengarah) |
| 5.00 petang | Rehat |
| HARI KEDUA |  |
| 7.00 pagi | Sarapan |
| 8.30 pagi | Sesi 2: Perkongsian Ulasan Penceramah Perbincangan Kumpulan |
| 10.30 pagi | Rehat |
| 11.00 pagi | Sambungan Perbincangan Kumpulan |
| 12.30 tghari | Makan tengahari |
| 2.00 – 4.30 petang | Sesi 3: Pembentangan kumpulan dan pembentangan |
| 4.30 petang | Ulasan Penceramah |
| 5.00 petang | Bersurai |
| 7.00 malam | Makan malam |
| 8.30 malam | Sesi 4: Perkongsian Penambahbaikan |
| 9.30 malam | Sesi tamat hari kedua. |
| HARI KETIGA |  |
| 7.00 pagi | Sarapan |
| 8.30 pagi | Sesi 5 – Terangkuman Program / Projek – Penceramah Ulasan Pengarah - Pegarah OED 15 minit Ulasan TKP Ybrs. Dr. Mazrina Mohamed Ibramsah 30 Minit |
| 10.30 pagi | Rehat |
| 11.00 pagi | Kata Aluan Ketua Pengarah – Dato’ Abdul Latif Abu Seman Jemputan Iringan - TKP - En Zahid Ismail Sesi Akhir – Pembentangan Pelan Strategik OED 2023 Sesi Wrap-up - Penceramah Sesi Bergambar |
| 12.00 tghari | Makan tengahari Check-out |

LAMPIRAN 4

TENTATIF AGENDA

SESI STRATEGIK BADAN PENSIJILAN MPC (MPC-CB)

DALAM MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING NEGARA 2022 MELALUI PENAMBAHBAIKAN PROSES KERJA.

Tempat: TBC, PUTRAJAYA

Tarikh: 21 DISEMBER 2022

| MASA | AGENDA |
| --- | --- |
| 9.00 am | Kata alu-aluan dan Sesi Pembukaan oleh Ketua Pensijilan MPC-CB |
| 9.30 - 10.00 am | Perkongsian Pencapaian KPI 2022 oleh Wan Yusnaini – Pengurus Persijilan MPC-CB |
| 10.00 – 10.30 am | Minum Pagi |
| 10.30 – 11.00 am | Sesi 1: Taklimat Proses Persijilan Productivity Specialists oleh Kartin Haslinda Che Mat – Urusetia Pentadbiran dan Pendaftaran CPS |
| 11.00 – 12.30 tgh | Sesi Post- Mortem Pelaksanaan Aktiviti Program Persijilan Produktivity Specialists |
| 12.30 – 2.00 pm | Makan Tengahari |
| 2.00 – 2.30 pm | Sesi 2: Perkongsian Penceramah Cadangan Penambahbaikan Proses Kerja |
| 2.30 – 3.30 pm | Sesi 3: Perbincangan Cadangan Penambahbaikan Proses Kerja |
| 3.30 – 4.00 pm | Rehat (Coffee Break) |
| 4.00- 5.30 pm | Sesi 4: Sambungan Perbincangan Cadangan Penambahbaikan Proses Kerja dan Memuktamadkan Rangka Jadual Pelaksanaan Projek |
| 5.30 petang | Sesi Tamat dan Bersurai |