KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK | Meningkatkan Kecekapan Proses dan Produktiviti Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Malaysia |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA | Januari – April 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG | Tujuan Meningkatkan kecekapan proses dan produktiviti melalui penambahbaikan peraturan dalam urusan permit pembinaan di Malaysia Latar Belakang Kumpulan Kerja Teknikal Urusan Mendapatkan Permit Pembinaaan (TWGCDP) merupakan salah satu kumpulan kerja di bawah Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH). TWGDCP memantau daya saing serta menambahbaik kualiti peraturan pemajuan pembangunan di Malaysia. MPC selaku erbincanga kepada PEMUDAH TWGDCP sentiasa membantu peniaga-peniaga yang berdepan dengan kekangan peraturan dan birokrasi apabila berurusan dengan erbin awam. TWGDCP aktif dalam mengadakan sesi erbincangan berkenaan dengan isu kelulusan pembangunan. TWGDCP akan memeta proses, masa dan kos yang terlibat berdasarkan beberapa erbincangan dengan pihak berkepentingan. Langkah seterusnya adalah untuk mendapatkan maklum balas berkenaan dengan kekangan peraturan kepada proses-proses tersebut dan memberi cadangan penambahbaikan. |
| JUSTIFIKASI | Meneruskan kesinambungan program-program yang dijalankan oleh TWGDCP bagi menambahbaik persekitaran peraturan dalam industri pembinaan di Malaysia. |
| KAEDAH PELAKSANAAN | Beberapa sesi libaturus bersama pengawalselia dan pihak berkepentingan perlu dilaksanakan bagi mengenalpasti prosedur, masa dan kos yang terlibat. Ianya melibatkan sesi penganjuran bengkel, mesyuarat dan juga seminar. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN | - Kementerian dan Agensi - Principal Submitting Person/Submitting Person - Agensi-agensi teknikal - Berkuasa Tempatan - Industri pembinaan - Pembeli rumah |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME | - Penambahbaikan dalam prosedur dan proses kelulusan melalui penambahbaikan peraturan urusan permit pembinaan; dan - Kekangan peraturan dan cadangan penambahbaikan untuk rujukan pengawalselia dan pihak berkepentingan. - Pembangunan kapasiti pemegang taruh dalam industri pembinaan |
| JANGKAAN OUTPUT | - Laporan kekangan peraturan dan cadangan penambahbaikan. - Program pembangunan kapasiti pengawalselia dan professional dalam industri pembinaan |
| SUMBER BAJET/ KOS | RM186,920 dari Bajet Pembangunan (FORE) RM9,080 dari Bajet Mengurus PCD |
| HASIL (RM) – SEKIRANYA ADA | N/A |
| SYOR | Memohon kelulusan Lembaga Pengurusan (BOM) untuk menggunakan bajet pembangunan FORE berjumlah RM186,920 dan RM9,080 Bajet Mengurus PCD bagi melaksanakan aktiviti TWGDCP. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Daya Saing Negara (NCS) |

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak \ sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: Rabiatul Hana Ishak Pengurus 12 Januari 2023 | DISEMAK OLEH: Mahadi Hasbullah Timbalan Pengarah 12 Januari 2023 | DISAHKAN OLEH: Wan Fazlin Nadia Wan Osman Pengarah 12 Januari 2023 |

LAMPIRAN 1

PERANCANGAN AKTIVITI DAN ANGGARAN KOS

| No. | Tajuk Projek | Tarikh | Senarai Aktiviti | Anggaran Kos (RM) | Tujuan pembayaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technical Working Group Dealing with Construction Permits (TWGDCP) |  |  |  |  |
| A. | Mesyuarat |  |  |  |  |
|  |  | Feb​ | Mesyuarat TWGDCP 1/2023​ | 5,000.00 | Lantikan penulisan laporan, pakar rujuk/penasihat dan pakej mesyuarat/makan minum |
|  |  | Jun​ | Mesyuarat TWGDCP 2/2023​ | 5,000.00 |  |
|  |  | Okt​ | Mesyuarat TWGDCP 3/2023​ | 5,000.00 |  |
|  |  | Dis​ | Mesyuarat TWGDCP 4/2023​ | 5,000.00 |  |
|  |  |  | TWGDCP Strategic Session & SME Meet Up | 10,000.00 | Lantikan penulisan laporan, fasilitator, pakar rujuk/penasihat, mesyuarat/makan minum |
|  |  |  | Focus Group Compliance Cost (Non Technical) | 10,000.00 | Lantikan penulisan laporan/artikel/modul, jurulapor, penyemak laporan/artikel/modul, fasilitator, pakar rujuk/penasihat, mesyuarat/makan minum, pakej residensi, penerbitan |
|  |  |  | Focus Group Capacity Building | 30,000.00 |  |
|  |  |  | Focus Group Infrastructure and Land Cost | 10,000.00 |  |
|  |  |  | Focus Group Building Cost | 10,000.00 |  |
|  |  |  | JUMLAH | 90,000.00 |  |
| B. | Projek |  |  |  |  |
|  |  | Feb​ | Projek Penambahbaikan Kelulusan Permohonan bagi Asset Refresh Stesyen Minyak - MBSA​ | 20,000.00 | Lantikan penulisan laporan/artikel/modul,jurulapor, penyemak laporan/artikel/modul, menulis kenyataan media, fasilitator, pakar rujuk/penasihat, mesyuarat/makan minum, pakej residensi |
|  |  | Feb​ | Projek Penambahbaikan Kelulusan Permohonan bagi Asset Refresh Stesyen Minyak - DBKL​ | 20,000.00 |  |
|  |  | Mac​ | Projek Penambahbaikan Kelulusan Permohonan bagi Asset Refresh Stesyen Minyak - Johor​ | 30,000.00 |  |
|  |  | Mac | Projek Ujikaji Peraturan Menurunkan harga rumah | 32,000.00 |  |
|  |  |  | JUMLAH | 102,000.00 |  |

ANGGARAN PERBELANJAAN (FORE)

| No. | Perkara |  | Anggaran Kos (RM) | Bajet | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Bayaran Pakar Rujuk/Penasihat (SME) - Fasilitator - Penulisan Laporan/Artikel/Modul - Penyemak Laporan/Artikel/Modul - Jurulapor - Menulis kenyataan media | RM1,600 x 10 sesi x 3 orang RM2,000 x 6 sesi x 2 orang RM200 x 30m/surat x 3 laporan RM150 x 30 m/surat x 2 laporan RM100 x 5 m/surat x 10 sesi RM1,000 x 3 kenyataan media | 48,000 24,000 18,000 9,000 5,000 3,000 | FORE (Pembangunan) | 107,000 |
| 2. | Pakej mesyuarat / makan minum | RM 200 per peserta x 20 peserta x 7 sesi | 28,000 |  | 28,000 |
| 3. | Pakej Residensi (3H2M) | RM450 per peserta x 2 hari x 20 peserta x 2 sesi | 36,000 |  | 36,000 |
| 4. | Penerbitan dan Percetakan (Bahan Bercetak, Laporan, Brosur) |  | 5,920 |  | 5,920 |
|  | Penerbitan dan Penghasilan Video |  | 10,000 |  | 10,000 |
| Jumlah (Bajet Pembangunan FORE) |  |  |  |  | 186,920 |
| 5. | Bilik Penginapan Pegawai | RM260 x 2 malam x 4 sesi | 2,080 | FORE (Mengurus) | 2,080 |
| 6. | Tuntutan perjalanan pegawai (perbatuan, elaun makan, teksi, tol). | RM500 x 2 pegawai x 4 sesi | 4,000 |  | 4,000 |
| 7. | Tiket penerbangan (pergi balik) | RM 1000 x 1 pegawai x 3 sesi | 3,000 |  | 3,000 |
| Jumlah (Bajet Mengurus PCD) |  |  |  |  | 9,080 |
| Jumlah |  |  |  |  | 196,000 |