KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PEMBANGUNAN KANDUNGAN KREATIF BAGI MEMBENTUK EKOSISTEM PERATURAN PERNIAGAAN YANG TEGUH |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari 2023 – Mei 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Tujuan projek adalah untuk membangunkan kandungan kreatif dan mempromosi Amalan Baik Peraturan bagi membentuk ekosistem peraturan perniagaan yang teguh untuk disebarluas melalui media bagi tempoh Februari hingga Mei 2022. Latar Belakang Pembangunan kandungan kreatif adalah untuk menyebarluas inisiatif yang dijalankan oleh MPC secara lebih interaktif kepada golongan sasar. Pendedahan inisiatif ini ditumpukan kepada kumpulan tertentu terutama di kalangan pembuat dasar, pengawal selia, dan golongan Korporat Professional bagi memastikan kefahaman mereka terhadap kepentingan MPC dalam menjalankan inisiatif Amalan Baik Peraturan demi pembentukan ekosistem peraturan perniagaan yang teguh. Pembangunan kandungan kreatif yang akan dijalankan adalah berbentuk video temuramah yang akan dimuatnaik melalui multimedia newsletter serta di media sosial MPC. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Memupuk kesedaran tentang kepentingan peningkatan produktiviti dan daya saing melalui Amalan Baik Peraturan dan inisiatif penambahbaikan penyampaian peraturan dan mewujudkan ekoistem perniagaan yang kondusif. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Temuramah - Penerbitan newsletter *Rujuk Lampiran 1 |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Pejabat Perdana Menteri - MITI - Industri dan peniaga - Rakyat. |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Penambahbaikan kualiti peraturan ke arah peningkatan produktiviti, dan daya saing negara. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - 6 x video temuramah - 6 Newsletter |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Stakeholders MPC |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Jumlah kos adalah sebanyak RM65,000.00 menggunakan bajet FORE Aktiviti; Kos (RM) termasuk 6% SST. i. Newsletter with video production x6; 60,000. ii. Social media ads x1; 5,000. JUMLAH; RM65,000. |
| HASIL (RM) – SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkenaan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Lembaga Pengurusan MPC adalah dipohon untuk mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan permohonan peruntukan bajet pembangunan Bagi pembangunan kandungan kreatif berkaitan amalan baik peraturan bagi membentuk ekosistem peraturan perniagaan yang teguh dengan menggunakan bajet FORE sebanyak RM65,000.00 |
| UNIT/ BAHAGIAN | DGO/Unit Pengurusan Media |

LAMPIRAN 1

CADANGAN TAJUK, TETAMU JEMPUTAN, VIDEO PENERBITAN

| SIRI | TETAMU JEMPUTAN | TAJUK | BULAN PENERBITAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MULTIMEDIA NEWSLETTER | PRODUCTIVITY IN GENERAL | APRIL |
| 2. | YBHG. DATO’ ABDUL LATIF HAJI ABU SEMAN KETUA PENGARAH MPC | DRIVING PRODUCTIVITY OF THE NATION | APRIL |
| 3. | PENGERUSI MPC | IMPROVING PRODUCTIVITY IN ENTERPRISE LEVEL | APRIL |
| 4. | YB LIEW CHIN TONG TIMBALAN MENTERI MITI | PREPARING THE MALAYSIAN PRIVATE SECTOR TO COMPETE AT THE HIGHEST LEVEL | MEI |
| 5. | YB SENATOR TENGKU ZAFRUL AZIZ MENTERI MITI | IMPROVING ECONOMY THROUGH GOOD REGULATORY PRACTICE | MEI |
| 6. | YAB DATO’ SERI ANWAR IBRAHIM PERDANA MENTERI | ENHANCING PRODUCTIVITY IN GOVERNMENT SECTORS | MEI |

PERINCIAN KOS PERBELANJAAN & CARTA PERBATUAN

|  | Perkara | Kos | Harga Seunit (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penerbitan Video Kandungan Kreatif Temuramah Amalan Baik Peraturan | 6 unit | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 2. | Pengiklanan di Media Sosial MPC | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Jumlah Keseluruhan (RM) |  |  |  | 65,000.00 |

| AKTIVITI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Pengurusan Hal berkaitan Perolehan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perbincangan angle dan soalan bagi Temuramah 6 episod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengurusan Hal berkatain logistik dan Tarikh Temuramah VIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temuramah bagi Episod 1 hingga 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Editing Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Draft 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proses Amendment & Final Touch Up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Video Published |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran kepada Vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NIK HANEEZ AMIZAN NIK ROSDI Penolong Pengurus 21 Februari 2023 | DISEMAK OLEH: SARIMAH MISMAN Pengarah 22 Februari 2023 | DISAHKAN OLEH: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN Pengarah 28 Februari 2023 |