KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK | PERLANTIKKAN PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) SEBAGAI KETUA JAWATANKUASA PENILAIAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI (AKI) 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA | April 2023 - April 2024 |  |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG | - Melalui surat MITI 700-12/1/1 JLD 16 (62) bertarikh 19 April 2023 dan edaran dalaman MPC bertarikh 3 Mei 2023, MITI telah melantik Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Sebagai Ketua Jawatankuasa Penilaian Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2024 - Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) setiap dua tahun bagi mengiktiraf syarikat yang cemerlang dalam amalan pengurusan, kualiti produk dan perkhidmatan serta sentiasa memberikan nilai tambah kepada pemegang taruh. Penganjuran AKI juga mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menghargai peranan sektor swasta dalam agenda pembangunan negara. - Malaysia Business Excellence Framework (MBEF) akan digunakan sebagai kaedah penilaian utama AKI 2024. Kaedah-kaedah dan kriteria-kriteria penilaian lain akan diwujudkan dan disesuaikan berdasarkan kategori-kategori yang dipertandingkan bagi penganjuran setiap kitaran AKI. - Penilaian AKI diselaraskan oleh Sekretariat AKI dan diterajui oleh Jawatankuasa Panel Penilai yang dilantik iaitu MPC |  |
| JUSTIFIKASI | Bidang tugas Jawatankuasa Panel Penilai AKI 2024 adalah seperti berikut: 1. Mengemaskini kaedah-kaedah penilaian dengan: - menambahbaik kriteria MBEF supaya lebih bersesuaian dengan semua kategori yang dipertandingkan; - menyelaras kaedah-kaedah penilaian lain yang digunakan sekiranya terdapat kriteria penilaian selain MBEF yang lebih tepat dan sesuai bagi menjelaskan konsep kecemerlangan bagi semua aktiviti dan keperluan organisasi masa depan; dan - menambahbaik skema pemarkahan mengikut kesesuaian kriteria dan kategori-kategori yang dipertandingkan. - mencadangkan dan menyenaraikan penilai-penilai yang berkelayakan dan bersesuaian untuk dilantik sebagai penilai AKI; dan - melaksanakan keseluruhan proses penilaian ke atas syarikat-syarikat yang bertanding bagi AKI berdasarkan kategori-kategori yang dipertandingkan termasuk: Semakan ke atas permohonan dan dokumen penyertaan; - Pitching session; - On-site Assessment; dan - Cadangan pemenang kepada Ahli Majlis AKI. - membuat bayaran tuntutan perjalanan, elaun/honorarium dan lain-lain bayaran yang dibenarkan kepada para penilai. |  |
| KAEDAH PELAKSANAAN | Jadual kerja adalah seperti berikut: Bil.; Perkara; Tempoh; Penyerahan Dokumen/Tindakan. 1.; Tapisan Dokumen Penyertaan; 2 minggu; Laporan bilangan syarikat yang layak untuk ke pitching session kepada Sekretariat AKI untuk tujuan persediaan logistik. 2.; Persediaan Logistik bagi pitching session; 1 minggu; Sekretariat AKI. 3.; Pitching Session; 2 minggu; Laporan pitching session kepada Sekretariat AKI secara online untuk dibentangkan kepada Ahli Majlis AKI. 4.; On-site Assessment; 6 minggu; Laporan On-site Assessment dan cadangan pemenang untuk dibentangkan kepada Ahli Majlis AKI. 5.; Penyelarasan Laporan On-site Assessment dan Cadangan Senarai Pemenang; 1 minggu. 6; Laporan Akhir MBEF dan Keseluruhan Penilaian AKI; 4 minggu; Laporan Akhir MBEF dan Keseluruhan Penilaian AKI. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN |  | MITI / MPC / INDUSTRI |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME |  | Sebagai Ketua Jawatankuasa Panel Penilai, MPC dipohon supaya: - mengemaskini dan menambahbaik kriteria penilaian agar lebih sesuai dengan semua kategori termasuk kategori baharu yang diperkenalkan bagi AKI 2024; - mengemaskini dan menambahbaik skema pemarkahan AKI 2024 dan menyelaras kaedah penilaian lain sekiranya perlu; - mencadangkan penilai yang berkelayakan dan bersesuaian untuk dilantik oleh MITI; - mencadangkan had bilangan penilai yang akan terlibat bagi setiap kategori yang dipertandingkan; - memastikan markah MBEF bagi syarikat-syarikat yang bertanding adalah cemerlang untuk disenarai pendek sebagai calon pemenang kategori-kategori lain yang mempunyai kriteria penilaian tambahan selain MBEF; dan - menyemak dan menyelaras tuntutan perjalanan dan bayaran-bayaran lain bersesuaian yang dimohon oleh para penilai AKI 2024. |
| JANGKAAN OUTPUT |  | Jawatankuasa Penilai AKI adalah bertanggungjawab untuk menyediakan laporan lengkap AKI seperti berikut: - Laporan tapisan dokumen permohonan; - Laporan pitching session; - Laporan akhir berdasarkan on-site assessment; dan - Laporan keseluruhan penilaian AKI untuk dibentangkan semasa Mesyuarat post-mortem AKI. |
| KUMPULAN SASAR |  | INDUSTRI |
| SUMBER BAJET/ KOS |  | MITI / AKI |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA |  | RM200,000.00 |
| SYOR |  | Pihak pengurusan MPC untuk mengambil maklumkan Perlantikan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Sebagai Ketua Jawatankuasa Penilaian Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2024, Cadangan Panel Penilai serta TOR yang berkaitan. |
| UNIT/ BAHAGIAN |  | Minda Produktif / Produktiviti Insan |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

| Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: |  |  |
| DISEDIAKAN OLEH: Norfaizah Abdul Rahman Pengurus Tarikh: 10 Mei 2023 | DISEMAK OLEH: Waila Mohd Nasir Timbalan Pengarah Tarikh: 10 Mei 2023 | DISAHKAN OLEH: Saliza Saari Pengarah Tarikh: 10 Mei 2023 |