KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | BOM Makluman: Pelanjutan Tempoh Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | 01/06/2023 – 30/09/2023 |
| LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Kertas BOM bertarikh 27/01/2023, Bilangan 0037/2023 dengan jumlah peruntukkan RM144,350.00 adalah dirujuk. Kelulusan peruntukkan bakal luput pada 27/05/2023. - Permohonan dibuat bagi melanjutkan tempoh projek yang telah diperolehi bagi tempoh Februari 2023 sehingga Mei 2023 kepada September 2023. - Status terkini pelaksanaan projek ialah berada pada fasa pelaksanaan intervensi di peringkat enterpris tempatan dengan melibatkan bimbingan dari syarikat peneraju. - Projek mengalami kelewatan dari garis masa yang dicadangkan terlebih dahulu kerana proses mengenalpasti senarai enterpris tempatan oleh syarikat peneraju dan pemilihan isu dan cabaran yang ingin ditambah baik oleh enterpris tempatan yang terpilih memakan masa yang agak lama. (Syarikat peneraju memohon lanjutan tarikh menyerahkan senarai enterpris tempatan pada 20/04/2023) - Menerusi sesi libat urus yang telah dijalankan, 6 syarikat peneraju telah mengenalpasti 26 enterpris di bawah rantaian bekalan mereka untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 50 intervensi peningkatan produktiviti yang akan melibatkan pekerja. Jangkaan penjimatan kos operasi dari intervensi ini pula adalah RM10 juta. - Lantikan baharu sasaran dua syarikat peneraju akan dibuat dalam tempoh ini. - Sejumlah RM12,200.00 dari RM144,350.00 telah dibelanjakan bagi tempoh Februari – Mei 2023 dan baki peruntukan RM132,150.00 akan dibelanjakan bagi tempoh Jun – September 2023. |
| TUJUAN Keterangan: Jangkaan outcome setelah projek siap | - Memberi pendedahan dan menggalakkan enterpris tempatan untuk meningkatkan kecemerlangan operasi perniagaan dengan melibatkan syarikat peneraju sebagai pakar rujuk dalam program ini. - Mengurangkan jurang prestasi produktiviti di antara enterpris tempatan dan syarikat peneraju di masa hadapan. - Menerapkan perubahan minda produktif secara lebih bersasar. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Bagi tempoh Jun hingga September, pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut : - Menyediakan platform atas talian untuk syarikat peneraju memberi bimbingan dan berkongsi amalan terbaik pengurusan dengan enterpris tempatan; - Melaksanakan projek peningkatan produktiviti (intervensi); - Membangunkan PoC mengikut sektor di bawah Nexus Produktiviti; - Mengiktiraf Productivity Champion (PC) enterpris tempatan yang berjaya melaksanakan inisiatif peningkatan produktiviti dan menerapkan minda produktif dalam kalangan pekerja mereka; dan - Berkongsi penemuan dengan pihak berkepentingan. Nota : Lampiran 1 : Carta Perbatuan Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Pengurusan MPC - MITI - EPU |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Menerapkan minda produktif di peringkat enterpris; - Meningkatkan kecekapan operasi perniagaan enterpris tempatan; - Meningkatkan penjimatan kos operasi; - Meningkatkan hasil; dan - Melonjakkan produktiviti di peringkat enterpris |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - 26 enterpris tempatan - 50 penghasilan PoC - 6 sesi perkongsian penemuan - Pengiktirafan 300 Productivity Champion |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Syarikat peneraju dan enterpris tempatan dari sub-sektor Pembuatan dan Perkhidmatan. - 15 hingga 20 pekerja untuk sebuah enterpris |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Bajet Mengurus TKP OED = RM144,350.00 Rujuk Lampiran 2 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan bagi meluluskan peruntukan baki RM132,150.00 dari bajet Mengurus TKP OED bagi menjalankan Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju. |
| UNIT/ BAHAGIAN | PEOPLE PRODUCTIVITY (PP) |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH : ZUL EZWAN MUHAMAD Pengurus 17 Mei 2023 | DISEMAK OLEH : SALIZA SAARI Pengarah 17 Mei 2023 | DISAHKAN OLEH : |

LAMPIRAN 1

CARTA 1 : CARTA PERBATUAN PROJEK

| No. | Syarikat Peneraju | Sektor | Aktiviti | Jun 2023 |  |  |  | Julai 2023 |  |  |  | Ogos 2023 |  |  |  | Sept 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INARI AMERTRON BERHAD - 1 enterpris tempatan | Elektrikal & Elektronik | - Menjalankan perkongsian amalan terbaik syarikat peneraju dengan enterpris tempatan - Menjalankan latihan (atas talian) alat peningkatan produktiviti kepada enterpris tempatan - Melaksanakan projek peningkatan produktiviti oleh enterpris tempatan – intervensi - Membangunkan PoC, kandungan digital dan Siaran Akhbar - Mengiktiraf PC kepada pekerja enterpris tempatan - Mengadakan sesi perkongsian penemuan dengan pihak berkepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KEYSIGHT TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD. - 3 enterpris tempatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CIBA VISION JOHOR SDN. BHD. - 5 enterpris tempatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PERUSAHAAN OTOMOBIL KEDUA SDN. BHD. (PERODUA) - 10 enterpris tempatan | Automotif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD. - 2 enterpris tempatan | Penjagaan Kesihatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PLUS MALAYSIA BERHAD - 6 syarikat tempatan | Pembinaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN 2

# JADUAL 2 : ANGGARAN KOS PROJEK

| # No | # Item | # Perincian | # Jumlah Kos (RM) | # Jumlah Belanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Bengkel Pembangunan Kapasiti |  |  |  |
| # a. | # Sesi libat urus | # 2 sesi x 20 pax x RM200 x 1 hari | # 8,000 | # - |
| # b. | # Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | # RM2,000 x 2 sesi x 1 hari | # 4,000 | # - |
| # c. | # Sesi libat urus | # 1 sesi x 25 pax x RM200 x 1 hari | # 5,000 |  |
| # d. | # Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | # 1 jam x 10 sesi x RM400 | # 4,000 |  |
| # Jumlah |  |  | # 21,000 | # - |
| # 2. | # Technical Centre - Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju |  |  |  |
| # a. | # Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | # RM1,600 x 6 hari x 3 syarikat peneraju terpilih | # 28,800 | # 9,600 |
| # b. | # Penyediaan Laporan Projek | # 21 m/s x RM200 | # 4,200 | # 1,400 |
| # c. | # Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | # RM1,600 x 6 hari x 1 syarikat peneraju terpilih | # 9,600 |  |
| # d. | # Penyediaan Laporan Projek | # 7 m/s x RM200 | # 1,400 |  |
| # Jumlah |  |  | # 44,000 | # 11,000 |
| # 3. | # Perkongsian Amalan Terbaik & Teknik Penyelesaian Masalah |  |  |  |
| # a. | # Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | # 1 jam x 1 sesi x 10 syarikat peneraju x RM400 # 2 jam x 8 sesi x RM400 | # 4,000 # 6,400 | # 1,200 # - |
| # Jumlah |  |  | # 10,400 | # 1,200 |
| # 4. | # Majlis Pengiktirafan Syarikat Peneraju Baharu |  |  |  |
| # a. | # Cenderahati (Plaque/signing board) | # 12 syarikat peneraju x RM350 | # 4,200 | # - |
| # b. | # Sijil pengiktirafan pekerja dan kumpulan | # 150 pekerja x RM10 | # 1,500 | # - |
| # c. | # Bunting/ePoster/Infografik | # 10 item x RM200 | # 2,000 | # - |
| # d. | # Logistik ke Pej Wilayah (Jusa & Pengarah) # Kapal Terbang (dua hala) # Penginapan # Elaun makan # Milage | # 2 orang x RM1,600 x 5 sesi # 2 orang x RM400 x 10 sesi # 2 orang x RM100 x 10 sesi # 2 kereta 0.85 x 250km x 2 hala x 5 sesi | # 16,000 # 8,000 # 2,000 # 4,250 |  |
| # Jumlah |  |  | # 37,950 | # - |
| # 5. | # Promosi |  |  |  |
| # a. | # Menyediakan Siaran Akhbar (Press Release) | # 10 PR x RM1,000 | # 10,000 | # - |
| # b. | # Penulisan artikel (write-up) | # 55 m/s x RM200 | # 11,000 | # - |
| # c. | # Slot Siaran Media (TV, Radio, Media Sosial) | # RM10,000 | # 10,000 | # - |
| # Jumlah |  |  | # 31,000 | # - |
| # JUMLAH KESELURUHAN |  |  | # 144,350 | # 12,200 |