MINIT

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA MITI DAY 2023 BIL.1/2023

| Tarikh | : | 20 Jun 2023 (Selasa) |
| --- | --- | --- |
| Masa | : | 10.30 pagi - 12.30 tengah hari |
| Tempat | : | Bilik Mesyuarat COMCEC, Aras 19, Menara MITI |
| Pengerusi | : | Encik Azmir Musyabri Abdul Mutallib, P (AKI) |
| Kehadiran | : | Seperti di Lampiran I |

| BIL. | PERKARA/ISU | TINDAKAN | MAKLUM BALAS/STATUS TINDAKAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PERUTUSAN PENGERUSI |  |  |
| 1.1 1.2 | Pengerusi mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua ahli mesyuarat. Pengerusi memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan mengenai pelaksanaan MITI Day 2023, memaklumkan keputusan Management Meeting Bil. 11/2023 dan memberikan Surat Pelantikan kepada setiap jawatankuasa kerja yang dilantik. | MAKLUMAN MAKLUMAN |  |
|  | PERBINCANGAN |  |  |
| 2.1 | Pengerusi seterusnya menyampaikan beberapa perkara seperti berikut: - Selaras dengan keputusan Management Meeting Bil.11/2023 bertarikh 14 Jun 2023, KSU telah memaklumkan bahawa MITI Day 2023 akan dilaksanakan di enam (6) buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Kedah dalam tempoh dua (2) bulan daripada bulan Jun 2023. - Pengerusi juga memaklumkan bahawa KSU menyatakan antara program penting yang perlu dilaksanakan semasa program MITI Day 2023 adalah: - Pameran Kerjaya oleh MIDA; - Program anjuran bersama HDC dan HRDF; - EV Roadshow oleh MARii; - Promosi program MIHAS oleh MATRADE; dan - Program Academy in Factory (AiF) oleh MPC. - Pengerusi mengharapkan agar setiap bahagian/agensi dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam memastikan pelaksanaan MITI Day 2023 berjalan dengan lancar dan sempurna mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. | MAKLUMAN MAKLUMAN MAKLUMAN |  |
| 2.2 2.3 | PELAKSANAAN MITI DAY 2023 - Mesyuarat dimaklumkan bahawa Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor akan dibubarkan secara rasmi pada 23 Jun 2023. Selaras dengan pematuhan timeline dalam melaksanakan program MITI Day 2023 di enam (6) buah negeri, pihak sekretariat juga telah mendapatkan tarikh-tarikh akhir wajib Pilihan Raya Negeri (PRN) seperti berikut: - Kelantan - 22 Ogos 2023 - Selangor - 23 Ogos 2023 - Kedah – 26 Ogos 2023 - Terengganu – 30 Ogos 2023 - Pulau Pinang – 30 Ogos 2023 - Negeri Sembilan – 2 September 2023 - Aktiviti dan pengisian program MITI Day di 6 buah negeri akan menggunakan contoh program penganjuran MITI Day 2022 iaitu seperti di Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja MITI Day 2023 Bil.1/2023. - Bertepatan dengan konsep “Mini MITI Day”, pengerusi memberikan cadangan agar pemilihan lokasi MITI Day 2023 kali ini dapat diadakan di kawasan/premis yang bersesuaian di samping menggunakan peruntukan kerajaan secara berhemah. - Pengerusi juga memaklumkan bahawa KSU bersetuju agar agensi-agensi di bawah MITI menjadi host/penganjur negeri MITI Day 2023 bagi setiap negeri dan mesyuarat telah bersetuju dengan pemasangan agensi dan negeri seperti berikut: - Kelantan - MIDF, JSM & MSI - Selangor - MITI, MARII, NAICO - Kedah - SIRIM, MRM & MPK - Terengganu - MIDA & INVEST KL - Pulau Pinang - MPC & HDC - Negeri Sembilan - MATRADE & EXIM BANK - Peruntukan perbelanjaan program MITI Day 2023 yang berjumlah RM 500,000.00 (bagi satu negeri) akan disalurkan kepada host/penganjur induk di negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. - Susulan itu, satu Surat Penyaluran Peruntukan akan dikeluarkan oleh pihak Sekretariat dan Bahagian Kewangan MITI. Pengerusi menegaskan bahawa peruntukan berkenaan hendaklah dibelanjakan mengikut perancangan dan keutamaan. - Pengerusi memaklumkan mesyuarat bahawa pemilihan tarikh penganjuran MITI Day adalah penting memandangkan YBM MITI akan menghadiri Majlis Perasmian di setiap negeri. - Aktiviti cabutan bertuah di setiap negeri boleh dipertimbangkan oleh penganjur negeri mengikut peruntukan semasa dan perbelanjaan yang berhemah. Inisiatif ini adalah wajar diadakan bagi menarik minat orang ramai terutamanya penduduk setempat dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke MITI Day 2023. - Mesyuarat dimaklumkan bahawa MITI Day 2023 akan diadakan selama satu (1) hari sahaja di setiap negeri. - Logo rasmi dan tema MITI Day 2023 akan dimaklumkan kepada pihak UKS bagi tujuan promosi MITI Day 2023. Aktiviti promosi hanya boleh dilaksanakan setelah tarikh dan lokasi penganjuran telah ditetapkan oleh pihak Pejabat YBM MITI. - Majlis Perasmian adalah digalakkan untuk diadakan pada tengah hari bagi mendapatkan jumlah pengunjung yang tinggi semasa perasmian oleh YBM MITI. - Mesyuarat dimaklumkan bahawa pasukan media juga akan menyertai MITI Day 2023 di setiap negeri. PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA MITI DAY 2023 & SYARIKAT PEMBEKAL PERKHIDMATAN - Pengerusi memaklumkan bahawa Bahagian/Agensi yang telah dilantik sebagai Jawatankuasa Kerja MITI Day 2023 adalah seperti di Lampiran 2. - Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa syarikat Overlay Creative akan menyediakan bekalan perkhidmatan dalam penganjuran MITI Day 2023 di setiap negeri. Ini kerana Overlay Creative mempunyai pengalaman yang tinggi dalam pengurusan majlis kementerian. | MAKLUMAN MAKLUMAN MAKLUMAN SETIAP AGENSI MAKLUMAN SEKRETARIAT & BAHAGIAN KEWANGAN MAKLUMAN MAKLUMAN MAKLUMAN SEKRETARIAT & UKS MAKLUMAN MAKLUMAN / UKS MAKLUMAN MAKLUMAN |  |
|  | HAL- HAL LAIN |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 | Pengerusi bersetuju sekiranya MIDA mengadakan Pameran Kerjaya sahaja tanpa penganjuran Career Talk memandangkan MITI Day 2023 adalah merupakan program berskala kecil berbanding sebelum ini. Pengerusi juga menggalakkan agar agensi-agensi dapat menjemput dan melibatkan pelajar-pelajar IPTA dan sekolah di kawasan penganjuran MITI Day 2023 untuk menyertai program anjuran agensi terutamanya Pameran Kerjaya disamping dapat menarik perhatian ramai pengunjung untuk hadir. Mesyuarat dimaklumkan bahawa SIRIM akan melaksanakan program SIRIM Invention, Innovation & Technological Expo pada 11 Julai 2023 dan Launching of Battery Testing Facility yang akan dirasmikan oleh YBM MITI pada 13 Julai 2023. Selaras dengan itu, pihak SIRIM mencadangkan agar MITI Day 2023 bagi negeri Kedah diadakan pada 13 Julai 2023. | MIDA SEMUA AGENSI SIRIM |  |
|  | PENANGGUHAN MESYUARAT |  |  |
| 4.1 | Mesyuarat ditangguh pada jam 11.30 pagi. |  |  |

LAMPIRAN I

SENARAI KEHADIRAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA MITI DAY 2023 BIL.1 / 2023

| Tarikh | : | 20 Jun 2023 (Selasa) |
| --- | --- | --- |
| Masa | : | 10.30 pagi - 12.30 tengah hari |
| Tempat | : | Bilik Mesyuarat COMCEC, Aras 19, Menara MITI |

# MITI

- Encik Azmir Musyabri Abdul Mutallib                                                       - Pengerusi

Pengarah

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Encik Lai Lung Kwang
Pengarah
Bahagian Pentadbiran

- Encik Mohd Nadzri Yusof

Pengurus Kanan

Bahagian Pengurusan Maklumat

- Encik Nik Mohd Fahim Bin Muhaimin					- tidak hadir

Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Perancangan Strategik

- Encik Mohd Tarmizi Bin Haji Mat Zin

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Kewangan

- Encik Mohd Fauzi  Mohamad Kudong

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Puan Syafiqah Nur Mohd Hasim 						- Setiausaha

Penolong Pengarah Kanan

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Encik Fairul Hisham Yahaya

Penolong Pengarah

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Puan Siti Hajar Zaid Amri

Penolong Pengarah

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

- Cik Nur Faizah Afiqah Mansor

Pegawai Eksekutif MySTEP

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Encik Muhamad Syazwan Bin Sufian

Pegawai Eksekutif MySTEP

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Puan Jawaiziana Wailid

Pembantu Tadbir

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Encik Kamal Hazwan Wahib

Pegawai Eksekutif MySTEP

Unit Komunikasi Korporat

- Encik Mohammad Hamzah Sayed Samsuddin

Pembantu MySTEP

Bahagian AKI, Seranta Dan Saham

- Puan Nor Azlin Mohd Fadzal

Pembantu Tadbir Kanan

Bahagian Pentadbiran

- Encik Abdul Hadi Halim

Pembantu Tadbir

Bahagian Pentadbiran

AGENSI

MIDA

- Puan Azrina Hashim

Pengarah

Bahagian Pengurusan Talent Industri & Ekspatriat

- Puan Aziawati Ismail

Timbalan Pengarah

Bahagian Pengurusan Talent Industri & Ekspatriat

- Encik Ahmad Uwais Ab Razak

Penolong Pengarah

Bahagian Pengurusan Talent Industri & Ekspatriat

MATRADE

- Puan Sarah Johana Yusof

Pengurus

Bahagian Transformasi & Perdagangan Digital

MPC

- Puan Siti Zurianah Othman

Pengurus

MIDF

- Encik Mokhzani Mohamad

Penolong Timbalan Pengarah

Bahagian Pemasaran

MARII

- Encik Mohammad Ammirul Bin Nasruddin

Eksekutif Kanan

Pengurusan & Pemantauan Projek

MSI

- Encik Mohamad Syafiq Daniel Abd Aziz

Eksekutif

SIRIM

- Encik Mohd Nizam Ibrahim

Senior Executive

- Encik Rafie Yakub

Consultant

HDC

- Puan Norsida Ahmad								- tidak hadir

Pengurus

EXIM BANK

- Puan Shahrifah Muharradiba

Pengarah Kanan

Bahagian Komunikasi Korporat

- Puan Nur Hidayu Latif

Penolong Pengarah

Bahagian Komunikasi Korporat

JABATAN STANDARD MALAYSIA

- Encik Soon Lii Chyi

Pegawai Perhubungan Awam

INVESTKL

- Puan Syafira Ahmad Saufi

Penolong Komunikasi

MAJLIS REKABENTUK MALAYSIA

- Encik Zuljar Jaafar								- tidak hadir

Pengurus

NMIM

- Encik Muhammad Fadli Fuad Baharudin

Eksekutif Kanan

Kumpulan Khidmat Nasihat Metrologi dan Sokongan

LAMPIRAN 2

SENARAI JAWATANKUASA KERJA DAN BIDANG TUGAS PROGRAM MITI DAY 2023

| BIL. | JAWATANKUASA | PENGERUSI | AGENSI | BIDANG TUGAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pengerusi Jawatankuasa Kerja | TKSU (I) | MITI | - Memantau pelaksanaan keseluruhan program. - Memastikan semua jawatankuasa terlibat menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan. - Memastikan program mencapai objektif dan tujuan. |
| 2. | Sekretariat Induk | Pengarah AKI, Seranta & Saham | MITI | - Mengkoordinasi keseluruhan program dan melapor kepada Pengerusi Jawatankuasa Kerja. - Membuat penyelarasan dan keputusan berkaitan pengurusan program sebelum, semasa dan selepas program. - Menguruskan keperluan-keperluan khusus setiap aktiviti. - Menjaga kebajikan urusetia yang bertugas. - Memastikan kelancaran program sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. - Memastikan program berjalan seperti yang telah dirancang. - Menguruskan urusan pendokumentasian berkaitan kewangan dan perolehan seperti borang OBB, LO, sebutharga serta kelulusan KSU/Ketua Jabatan. - Mengendalikan mesyuarat Jawatankuasa Kerja. - Menyelaras keperluan logistik dan fasiliti bersama Jawatankuasa Teknikal & Logistik. |
| 3. | Jemputan | Pengarah AKI, Seranta & Saham | MITI | - Mengenalpasti setiap jemputan yang terlibat dengan acara perasmian. - Menghantar jemputan kepada kumpulan sasaran serta tetamu-tetamu khas. - Membuat pengesahan kehadiran tetamu-tetamu yang telah dijemput. - Menyelia urusan berkaitan jemputan bagi keseluruhan program (Diselaraskan oleh MITI dan agensi). - Menghantar jemputan kepada kumpulan sasaran (Diselaraskan oleh MITI dan agensi). |
| 4. | Kewangan | Pengarah Kewangan | MITI | - Menasihati Jawatankuasa Kerja berkenaan pengurusan kewangan serta kedudukan kewangan sedia ada. - Memastikan semua urusan berkaitan kewangan dan perolehan dibuat dengan tatacara yang betul. |
| 5. | Kata Aluan | Pengarah Perancangan Strategik | MITI | - Menyediakan kata aluan YB Menteri Kanan semasa perasmian. - Menyediakan teks/skrip pengacara majlis. |
| 6. | Siaran Media, Liputan Media & Promosi | Ketua Unit Komunikasi Strategik | MITI | - Menyediakan pelan media bagi tujuan publisiti program. - Mengurus dan menyelia semua keperluan berkaitan media, promosi dan percetakan serta media kreatif sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. - Menyediakan bahan-bahan serta keperluan media bagi urusan perhubungan awam seperti kenyataan akhbar, sidang media, suntingan video. - Menyelia media-media sosial Kementerian/Jabatan bagi tujuan hebahan dan promosi program. - Mengurus dan mengendali sesi/slot publisiti di media-media terpilih bagi tujuan promosi. - Menyediakan video bagi tujuan publisiti dan promosi. |
| 7. | Gimik Perasmian | Ketua Pegawai Eksekutif Institusi Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii) | MARii | - Menyediakan dan menguruskan gimik semasa acara perasmian. |
| 8. | Persembahan & Artis Serta Penyelaras Acara Cabutan Bertuah | Pengerusi Koperasi MITI | Koperasi MITI | - Menyediakan artis dan hiburan yang bersesuaian dengan program. - Mengendali pengurusan persembahan bagi keseluruhan program sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. - Menyelia dan menguruskan pengumpulan hadiah dan penyampaian hadiah semasa program berlangsung. - Menyediakan pengacara. - Mengurus dan mengendali pengacara sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. |
| 9. | Pendaftaran | Pengarah Bahagian Pembangunan Sumber Manusia | MITI | - Memastikan pendaftaran pengunjung yang hadir berjalan dengan lancar. - Memastikan data taburan pengunjung dapat dijana selepas tamat program. - Mengurus dan menyelia aktiviti-aktiviti yang memerlukan proses pendaftaran pengunjung. - Memastikan keperluan kelengkapan yang diperlukan untuk tujuan pendaftaran dipenuhi. |
| 10. | Cabutan Bertuah (Internal Sponsorship) | Ketua Pegawai Eksekutif Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM BANK) Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan InvestKL Pengarah Urusan Kumpulan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) | EXIM Bank Invest KL MIDF | - Mendapatkan sumbangan hadiah bagi cabutan bertuah. - Menguruskan sumbangan tersebut dan menyediakan hadiah cabutan bertuah. |
| 11. | Logistik | Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) | MPC | - Mengurus dan mengendali semua urusan berkaitan logistik dan fasiliti sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. - Menyelia dan menasihat Jawatankuasa Kerja berkenaan hal-hal berkaitan logistik dan fasiliti seperti pengurusan bangunan dan power supply. - Bersedia semasa hari program dalam mengendali hal-hal berbangkit yang berkaitan dengan pengurusan logistik dan fasiliti. - Menyediakan kelengkapan berkaitan yang diperlukan bagi tujuan kelancaran program. - Menguruskan hal-hal berkaitan penyediaan kemudahan kepada pengunjung seperti pengangkutan awam. |
| 12. | Keselamatan | Pengarah Jabatan Standard Malaysia (JSM) | JSM | - Memastikan keselamatan dan kebajikan pengunjung serta jemputan terjaga. - Memastikan kelancaran program. - Meminimakan risiko insiden-insiden kecemasan semasa program berlangsung. - Memastikan kawalan keselamatan diatur dengan cekap dan rapi. - Membangunkan dan menyelia pematuhan S.O.P dalam kalangan pengunjung sepanjang program berlangsung. |
| 13. | Information Technology (IT) dan Teknikal | Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat | MITI | - Menyelia dan menasihati Jawatankuasa Kerja berkenaan penggunaan aplikasi dan kelengkapan IT dan teknikal di sepanjang program. - Mengurus dan menyediakan kelengkapan dan perkakasan IT yang diperlukan bagi kelancaran program. - Memastikan semua keperluan perkakasan/kelengkapan IT dan teknikal mencukupi. - Mengurus dan mengendali semua urusan berkaitan IT dan teknikal sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. - Bersedia semasa hari program dalam mengendali hal-hal berbangkit yang berkaitan dengan pengurusan IT dan teknikal. - Menyediakan sistem pendaftaran sebelum program berlangsung. |
| 14. | Protokol | Pengarah Kanan Bahagian Khidmat Pengurusan | MITI | - Memastikan program berjalan dengan tertib dan selaras dengan protokol yang telah digariskan. - Menasihati Jawatankuasa Kerja berhubung protokol di sepanjang program terutama untuk Majlis Perasmian. - Mengurus dan mengendali usherettes dan liaison officer sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. |
| 15. | Penyelaras Pameran | Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | MATRADE | - Menguruskan keperluan pengendali pameran. - Melapor kepada Sekretariat Induk berkenaan perkembangan gerak kerja setiap aktiviti pameran. - Mengkoordinasi semua pameran agar tersusun dan berjalan dengan lancar. - Menguruskan segala hal yang berkaitan dengan pameran sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. |
| 16. | Food Truck | Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad (HDC) | HDC | - Membuat pemilihan food truck dan urusan sewaan. - Menyelia dan mengurus urusan berkaitan food truck. - Memastikan penyediaan makanan/ minuman bersih dan selamat untuk pengunjung. - Memastikan harga yang berpatutan kepada pengunjung. |
| 17. | Penyelaras Pameran Kerjaya | Malaysian Investment Development Authority (MIDA) | MIDA | - Mengenal pasti, menjemput dan mengesahkan penyertaan syarikat-syarikat yang ingin menyertai pameran kerjaya; - Memastikan prosedur serta peraturan-peraturan penganjuran pameran dipatuhi oleh semua syarikat; - Memastikan kelengkapan serta keperluan booth disediakan secukupnya mengikut spesifikasi yang ditetapkan; - Memastikan jumlah petugas di booth jualan adalah pada bilangan yang munasabah pada satu-satu masa; - Mengendalikan program lain seperti taklimat kerjaya atau lain-lain program yang berkaitan sepanjang MITI Day berlangsung; - Mengenal pasti, menjemput dan mengesahkan kehadiran pelajar-pelajar daripada Universiti dan Kolej yang berhampiran dengan lokasi program; - Membuat promosi mengenai pameran tersebut; - Mengkoordinasi pameran kerjaya agar tersusun dan berjalan dengan lancar; dan - Menguruskan segala hal yang berkaitan dengan pameran sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. |