PROJEK BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI) DBKU

Fasa 1

Fasa ‘Purpose’ dan ‘Review’

| Aktiviti | Tarikh |
| --- | --- |
| Sesi perbincangan bersama DBKU (Cadangan 2 sesi secara dalam talian) - Memahami isu dan memastikan DBKU mengetahui serba sedikit berkaitan BI - Pengenalan BI secara umum. Cuba mendapatkan tajuk dan selesaikan fasa ‘Purpose’ | Minggu ke 2 dan ke 3 Febuari 2023. |
| Bengkel bersama DBKU - Bengkel (face to face) selama 3 hari 2 malam. - Memperkenalkan BI dan PRIME Framework - Membincangkan secara khusus permasalahan dan isu. Melihat data yang ada. (fasa ‘Review’) - Menyediakan soalan survey secara asas (jika perlu) | 16 dan 17 Ogos 2023 |
| Survey - Pembinaan soalan secara teliti - Perbincangan bersama pihak DBKU berkenaan soalan survey (secara dalam talian) - Analisis hasil dapatan survey | Ogos 2023 |
| Penulisan laporan awal - Kongsikan hasil survey - Cadangan intervensi - Jumlah mukasurat untuk laporan dan slaid ditentukan oleh pihak MPC Sarawak. | Ogos – September 2023 |
| Perkongsian kepada DBKU - Webinar atau sesi dalam talian | September 2023 |
| Bengkel Fasa Measure dan Expand (2 siri) | September 2023 |

Fasa 2

Fasa ‘Intervention’, ‘Measure’ dan ‘Expand’

| Aktiviti | Tarikh |
| --- | --- |
| Sesi perbincangan bersama DBKU (Cadangan 1 sesi secara dalam talian) - Untuk membincangkan langkah seterusnya. (‘Intervensi’) | Oktober 2023 |
| Bengkel bersama DBKU - Bengkel (face to face) selama 3 hari 2 malam. - Membincangkan tentang intervensi yang sesuai - Merancang pelaksanaan intervensi | Oktober 2023 |
| Intervensi - Melaksanakan intervensi - Analisis intervensi (‘Measurement’) | November 2023 |
| Menyediakan laporan akhir | November - Disember 2023 |
| Pembentangan kepada pihak DBKU dan ‘stakeholder’ terlibat - Membentangkan hasil dapatan - Membincangkan halatuju dan kemungkinan projek ini diteruskan/dilaksanakan di kawasan lain (‘Expand’) | Disember 2023 |