# KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | CADANGAN UNTUK MENJALANKAN SESI STRATEGIK PEMADANAN, PENEMPATAN DAN PENINGKATAN BAKAT BAGI WILAYAH UTARA, SELATAN, PANTAI TIMUR, SABAH DAN SARAWAK UNTUK MELAHIRKAN TENAGA KERJA SEPARUH MAHIR MELALUI PENDIDIKAN BUKAN FORMAL DALAM INDUSTRI BERPRODUKTIVITI TINGGI MELALUI INISIATIF ACADEMY IN INDUSTRY (AiI). |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | September 2023 – Disember 2023 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Program ini bertujuan bagi mencapai objektif khusus seperti berikut: - Penyelarasan dan penglibatan bersama pihak Agensi Kerajaan, Swasta dan NGO dalam peningkatan bakat dalam industri berproduktivi tinggi. - Meningkatkan kemahiran tenaga kerja industri separuh mahir di Wilayah Utara, Selatan, Pantai timur, Sabah dan Sarawak melalui pelaksanaan inisiatif Academy in Industry (AiI) untuk peningkatan pendidikan negara. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Mengadakan sesi strategik, Karnival Kerjaya, Majlis Pentauliahan, pemadanan dan penempatan bakat yang terdiri daripada golongan rentan, lepasan sekolah menengah, kolej vokasional, pusat giatmara dan institut kemahiran belia bagi Program Peningkatan Bakat dan Pencapaian Pendidikan Rakyat Malaysia melalui inisiatif Academy in Industry (AiI). |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penempatan, pemadanan dan peningkatan bakat bagi memenuhi keperluan industri di sektor berproduktiviti tinggi serta dan membantu lonjakan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. - Pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia bagi pendidikan bukan formal di dalam industri. - Menujudkan Pool Of Trainer and Coach bagi kemahiran dalam sektor berproduktiviti tinggi. - Melahirkan tenaga kerja separuh mahir dalam sektor produktiviti tinggi. |
| SYOR Keterangan: Permohonan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan kelulusan peruntukan cadangan untuk menjalankan sesi strategik pemadanan, penempatan dan peningkatan bakat bagi wilayah utara, selatan, pantai timur, sabah dan sarawak untuk melahirkan tenaga kerja separuh mahir melalui pendidikan bukan formal dalam industri berproduktiviti tinggi melalui inisiatif Academy in Industry (AiI). |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, dll.)

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: **Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| DISEDIAKAN OLEH: MOHD NOOR AZRIN BIN ADNAN Jawatan: Penolong Pengurus Tarikh: 5 Sept 2023 | DISEMAK OLEH: NOR IDAYUNIZA RAHMAT Jawatan: Timbalan Pengarah Tarikh: 5 Sept 2023 | DISAHKAN OLEH: MOHAMAD MUZAFFAR ABDUL HAMID Jawatan: Pengarah Tarikh: 5 Sept 2023 |
| --- | --- | --- |

| Bil | Item | Sesi | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAJET PEMBANGUNAN Penetapan Modul AiI - Bengkel Pembangunan modul Profiling dan Industri - Pakej Seminar - Penginapan Peserta - Pakej Residensi - Makan Minum Peserta - Pemantauan dan Penilaian - Lawatan Pemantauan verifikasi bagi pembayaran pertama dan kedua - Sesi kolaborasi strategik isu dan cabaran syarikat dalam industri | 25 10 25 20 10 10 | 30 pax 10 pax 30 pax 100 pax | 180.00 / 1 hari 220.00 / 1 hari 400.00 / 1 hari 33.00 / 1 hari 3,000.00 / sesi 7,000.00 / sesi | 135,000.00 22,000.00 300,000.00 66,000.00 30,000.00 70,000.00 |
| 2. | Penyewaan pengangkutan | 5 | 2 Buah | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 3. | Nudge Item (bunting/e- flyers/e-poster/social media,bahan cetakan, modem, video, etc.) |  |  |  | 80,000.00 |
| 4. | Sewaan Bangunan dan Peralatan | 8 |  | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 5. | Fasilitator / Moderator / Trainer | 10 | 1 pax | 2,500.00 / 1 hari | 25,000.00 |
| 6. | Pembangunan atau semakan Modul (Pakar) dan NOSS |  | 20 Modul | 5.000.00 | 100,000.00 |
|  | Jumlah |  |  |  | RM 855,000.00 |

| Bil | Item | Sesi | Kuantiti | Kadar (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJET OPERASI |  |  |  |  |  |
| 1. | Penginapan Hotel | 8 | 8 pax | 220.00 / 1 Malam | 14,080.00 |
| 2. | i. Elaun - E54 - E48 - E52 - E41- E44 ii. Milleage iii. Flight (local: based on E54 range) | 20 20 20 15 7 | 1 pax 1 pax 2 pax 2 kereta 2 pax | 85.00/sehari x 2 hari 60.00/sehari x 2 hari 45.00/sehari x 2 hari 0.85 x 500km x 2 hala 1,000.00 x 2 hala | 3,400.00 2,400.00 3,600.00 25,500.00 28,000.00 |
|  | Jumlah |  |  |  | RM 76,980.00 |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  | RM 931,980.00 |