KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Pembangunan Kapasiti MyMUDAH bersama Kerajaan Negeri Sarawak |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari – Mei 2024 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Mesyuarat EAC pada 24 November 2021 telah bersetuju dengan penubuhan Unit MyMudah di semua Kementerian, agensi Kerajaan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta persatuan peniagaan bagi membantu semakan peraturan secara terancang dan mengurangkan beban peraturan yang tidak wajar terhadap perniagaan. - MPC Wilayah Sarawak telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama dengan Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak (STIU), Jabatan Premier Sarawak dan Unit Perancang Ekonomi Sarawak (EPU) bagi mendapatkan komitmen kerajaan negeri Sarawak bagi pelaksanaan inisiatif MyMUDAH secara menyeluruh di negeri ini. - Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan Peringkat Negeri Sarawak (SAMUDAH) pada 24 Jun 2011 bertujuan untuk memudahcara perniagaak. Semasa awal penubuhannya, SAMUDAH memberi tumpuan kepada isu-isu yang tidak memerlukan pindaan peraturan seperti meningkatkan kecekapan proses pengeluaran permit dan e-pembayaran. - Bagi memantapkan peranan SAMUDAH, MPC Wilayah Sarawak bersama EPU Sarawak dan STIU akan merangka dan memastikan insiatif MyMUDAH digunapakai secara meluas dalam memudahkan persekitaran perniagaan di Sarawak. Inisiatif ini seterusnya dapat menjadikan Sarawak terus produktif dan berdaya saing. - Dalam mesyuarat SAMUDAH Bil.2/2023 yang telah diadakan pada 5 Disember 2023, sistem MyMudah akan digunakan sebagai tanda aras dalam menambahbaik proses menguruskan isu dan kekangan peraturan di Sarawak. Oleh itu, program pembangunan kapasiti ini dapat membantu menambahbaik proses penyelesaian sedia ada agar lebih sistematik dan berkesan. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Menambahbaik proses penyelesaian masalah kekangan peraturan sedia ada dengan integrasi metodologi MyMUDAH - Mengalakkan kolaborasi strategik sektor awam dan swasta dalam menambahbaik persekitaran perniagaan di negeri Sarawak |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Pembangunan kapasiti MyMUDAH pegawai-pegawai kerajaan negeri |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kerajaan Negeri Sarawak - Agensi persekutuan - Pihak Berkuasa Tempatan - Komuniti Perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penambahbaikan mekanisme penyelesaian isu perniagaan di peringkat Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan Peringkat Negeri Sarawak (SAMUDAH) - Pembangunan Kapasiti Inisiatif MyMUDAH kepada pegawai-pegawai kerajaan negeri di Sarawak - Penyaluran isu-isu perniagaan yang lebih berkualiti daripada komuniti perniagaan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | MyMUDAH (Operasi OE): RM30,200 |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan peruntukan sebanyak RM 30,200 bagi Pelaksanaan Inisiatif MyMUDAH bersama Kerajaan Negeri Sarawak |
| UNIT/ BAHAGIAN | MPC Wilayah Sarawak |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: | DISEMAK OLEH: | DISAHKAN OLEH: |
| PN LIYANA OTHMAN PENOLONG PENGURUS | CIK RABIATUL HANA ISHAK PENGURUS | DR. MAZLINA SHAFI’I PENGARAH |

| Item | Description | Cost (RM) | Budget allocation (DE/OE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasilitator | RM2,500 x 2 orang x 2 hari | 10,000 | MyMudah (OE) |
| Pakej mesyuarat/makan minum | RM180 x 50 orang x 2 hari | 18,000 |  |
| Sewaan alatan audio visual, flipchart dan lain-lain | Lump sum | 2,000 |  |
| Tuntutan perjalanan pegawai |  | 200 |  |
| Estimated Total Cost |  |  | 30,200 |