| Bil | Program/Aktiviti | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q3 |  |  |  | Anggaran Kos |  | Output |
|  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mac |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Julai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembangunan | Mengurus |  |
| 1 | HALAL_ACCELERATING THE PROCESS IN OBTAINING HALAL CERTIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projek Rintis: Fasilitator – fizikal (5 sesi satu projek) x 4 projek Sesi libat urus: Fasilitator (2 sesi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,600 |  | status kemajuan pelaksanaan dari industri yang terlibat dalam Projek Rintis sesi libat urus bagi kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan |
|  | Projek Rintis: Tenaga Pengajar (1 sesi 1 projek) x 3 projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400 |  | Sesi pembentangan hasil dapatan bagi projek rintis Cadangan penambahbaikan |
|  | Penulisan Laporan Projek Rintis (18 muka surat 1 projek) x 4 projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  | Dapatan bagi isu dan cadangan penambahbaikan bagi permohonan |
|  | Makan Minum Tanpa Penginapan (25 pax x 3 sesi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 |  |  |
|  | Claims Pegawai Mpc (Mileage, Meals, Taxi/Grab Etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |