KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | MEMUDAHCARA URUSAN TANAH BAGI MELONJAKKAN PRODUKTIVITI NEGERI PAHANG |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Jan – Jun 2024 |
| *LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek. Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Program ini dijalankan lanjutan daripada Sesi Strategik MyMudah Dalam Melonjakkan Produktiviti Negeri Pahang yang telah diadakan pada 11-12 Oktober 2023 di Pekan, Pahang; - Pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti amalan terbaik melibatkan urusan tanah serta membuat penambahbaikan ke atas proses UJKT melibatkan Seksyen 204(D) dan Seksyen 124(1) bagi negeri Pahang; - Seterusnya, merangka proses dan roadmap terbaharu setelah ditambahbaik bagi digunapakai di negeri Pahang. Inisiatif ini dilaksanakan menggunakan pendekatan MyMudah di peringkat negeri sejajar dengan slogan “Maju Terus Pahang”: dan - Projek ini telah didaftarkan sebagai “Projek Homerun” Negeri Pahang. |
| *TUJUAN (JANGKAAN OUTCOME SETELAH PROJEK SIAP) Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Program ini dijalankan bersama pihak kerajaan negeri Pahang bertujuan untuk menambahbaik dan memuktamadkan proses UJKT di negeri Pahang bagi melonjakkan produktiviti negeri dan mencapai tahap melebihi purata nasional. |
| *KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Mengadakan sesi libat urus melalui siri bengkel dan menghasilkan laporan memudahcara urusan tanah negeri Pahang. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - BPEN Pahang - Pejabat Tanah dan Pejabat Daerah - Agensi Kerajaan Negeri - Pemain Industri |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Proses baharu UJKT melibatkan Seksyen 204(D) KTN dan Seksyen 124(1) bagi Melonjakkan Produktiviti Negeri Pahang |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kerajaan Negeri dan Pemain Industri |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Pembangunan FORE (RM79,900.00) Mengurus ECR (RM19,050.00) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi cadangan: - Memudahcara Urusan Tanah Bagi Melonjakkan Produktiviti Negeri Pahang |
| UNIT/ BAHAGIAN | MPC Pahang |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: Jawatan: Pengarah Nama Bajet: FORE Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: HASLIZAYANTI OTHMAN Pengurus MPC Pahang | DISEMAK OLEH: DR. NOOR AISHAH HJ. HASSAN Pengarah MPC Pahang |  |

GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MEMUDAHCARA URUSAN TANAH BAGI MELONJAKKAN PRODUKTIVITI

NEGERI PAHANG

| Bil | Program/Aktiviti | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anggaran Kos |  | Output |
|  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mac |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Pembangunan | Mengurus |  |
|  | PELAKSANAAN PROJEK UJKT PAHANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sesi Libat Urus melibatkan KP MPC dan Pengarah PTG Pahang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 4,770.00 | Memperoleh pemahaman yang holistik dan mendapat sokongan yang kuat dari pengurusan PTG Pahang. |
| 2. | Bengkel 1: Sesi Libat Urus Bersama Ketua Jabatan (30 pax x 2 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,800.00 | 4,760.00 | Status kemajuan pelaksanaan dari agensi yang terlibat dalam UJKT Kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan |
| 3. | Bengkel 2: Mengenalpasti Amalan Terbaik Urusan Tanah UJKT (10 pax x 2 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,300.00 | 4,760.00 | Proses baharu UJKT melibatkan Seksyen 204(D) KTN dan Seksyen 124(1) bagi Melonjakkan Produktiviti Negeri Pahang |
| 4. | Bengkel 3: Menambahbaik dan memuktamadkan proses UJKT negeri Pahang (30 pax X 2 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,800.00 | 4,760.00 | Proses Baharu UJKT negeri Pahang dibangunkan dan boleh digunapakai di setiap daerah negeri Pahang. |
| 5. | Penulisan Laporan Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000.00 | 0.00 | Penerbitan Penambahbaikan Proses Kelulusan UJKT negeri Pahang |

LAMPIRAN

PERINCIAN KOS (BAJET PEMBANGUNAN FORE)

| BIL | ITEM | ANGGARAN KOS (RM) | UNIT | JUMLAH KOS (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Bayaran Fasilitator (fizikal) | 2,000.00 x 2 hari | 1 pax x 3 Program | 12,000.00 |
| 2 | Bayaran Penceramah (fizikal) | 350.00 x 2 jam | 2 pax x 3 Program | 4,200.00 |
| 3 | Pakej Residensi | 400.00 x 2 hari | 10 pax x 1 Program | 8,000.00 |
| 4 | Pakej Mesyuarat (program 1 & 2) | 180.00 x 4 hari | 30 pax x 2 Program | 43,200.00 |
| 5 | Pakej Mesyuarat (program 3) | 180.00 x 2 hari | 5 pax x 1 Program | 1,800.00 |
| 6 | Pakej Makan Tengahari | 15.00 x 1 hari | 20 pax x 1 Program | 300.00 |
| 7 | Penulis Laporan | 200.00 x 20 m/s | 1 pax x 2 Program | 8,000.00 |
| 8 | Pakar Rujuk | 400.00 x 2 jam | 1 pax x 3 Program | 2,400.00 |
|  | JUMLAH: |  |  | 79,900.00 |

Nota: *Kadar ini meliputi bayaran profesional, kos perjalanan, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan. Kos adalah tetap tanpa sebarang caj tambahan. Kos adalah merujuk kepada bukan penjawat awam dan lokasi program melebihi 100km.

PERINCIAN KOS (BAJET MENGURUS ECR)

| BIL | ITEM | ANGGARAN KOS (RM) | UNIT | JUMLAH KOS (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penginapan Pegawai | 220.00 x 2 hari | 5 pax x 3 Program | 6,600.00 |
| 2 | Penginapan - KP/TKP | 530 x 1 malam | 3 pax x 3 program | 4,770.00 |
| 3 | Penginapan - Sekretariat/Pemandu | 280 x 1 malam | 2 pax x 3 program | 1,680.00 |
| 4 | Tuntutan Perjalanan Pegawai | 500.00 | 4 pax x 3 program | 6,000.00 |
|  | JUMLAH: |  |  | 19,050.00 |