KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Peluasan Pelaksanaan Projek Ujikaji Peraturan Memudahcara Pergerakan Barangan Bagi Syarikat Berstatus Gudang Pengilangan Berlesen. |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari – November 2024 (LAMPIRAN 1) |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - JKDM dan MPC telah melaksanakan projek ujikaji peraturan memudahcara pergerakan barangan bagi syarikat berstatus Gudang Pengilangan Berlesen (GPB). - Ujikaji peraturan ini merupakan kerjasama inovatif di antara pihak awam dan swasta iaitu JKDM, Nexus Produktiviti Elektrikal & Elektronik (EEPN), Persatuan Industri Semikonduktur Malaysia (MSIA) dan beberapa syarikat berstatus GPB terpilih. MPC berperanan sebagai pemudahcara bagi pelaksanaan projek ini. - Cadangan modul penambahbaikan yang telah dilaksanakan adalah dengan mengaplikasikan kaedah kelulusan secara automatik berasaskan risiko (risk-based approach) dan pendigitalan permohonan borang GPB AM menggunakan sistem SMART GPB yang dibangunkan oleh pihak JKDM Seberang Jaya. - Perincian pendigitalan permohonan yang telah dibangunkan pada tahun 2022/2023 dan yang akan dibangunkan bagi tahun 2024 adalah seperti di LAMPIRAN 2. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Penambahbaikan melalui program ujikaji peraturan ini dijangkakan dapat mengurangkan RM200 juta kos kawal selia dalam menjalankan perniagaan, meningkatkan produktiviti syarikat GPB dan selaras dengan agenda MITI untuk menarik pelaburan dan menggalakkan aktiviti pelaburan di Malaysia. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Perolehan bekalan/perkhidmatan |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - PEMUDAH - MITI, MOF, JKDM - Nexus Produktiviti Elektrikal & Elektronik (EEPN) - Persatuan Industri Semikonduktur Malaysia (MSIA) - 2,000 Syarikat berstatus Gudang Pengilangan Berlesen. |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Meningkatkan produktiviti 2,000 Syarikat berstatus Gudang Pengilangan Berlesen. - Membentuk persekitaran perniagaan yang kondusif dan pengurangan kos pematuhan sebanyak 25%. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Laporan cadangan penambahbaikkan. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - EPU, MITI, MOF, JKDM. - 2,000 Syarikat berstatus Gudang Pengilangan Berlesen melibatkan Industri E&E. |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | PERUNTUKAN BAJET (PB); RM. Pembangunan (DE); 91,500.00. Operasi (OE); 18,000.00. JUMLAH KESELURUHAN; 109,500.00. Perincian anggaran kos perbelanjaan seperti di LAMPIRAN 3. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan pelaksanaan peluasan Projek ujikaji peraturan Memudahcara Pergerakan Barangan Bagi Syarikat Berstatus Gudang Pengilangan Berlesen. |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Wan Fazlin Nadia Wan Osman Jawatan: Pengarah Nama Bajet: RMK-12 FORE Tarikh: Feb 2023

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NAMA PEMOHON Mohd Zulkifly Che Mohd Rawawi Pengurus Tarikh: 22 Jan 2024 | DISEMAK OLEH: NAMA PENYELIA Mohd Khairil Anuar Amir Hamzah Pengurus Kanan Tarikh: 22 Jan 2024 | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Mohammed Alamin bin Rehan Pengarah Tarikh: Jan 2024 |

LAMPIRAN 1 – JADUAL PERANCANGAN PELUASAN PELAKSANAAN (2024)

| Bil. | AKTIVITI | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pembangunan Modul Permohonan 2024 (1) | FEB – SEP |
| 2. | Peluasan Penggunaan Modul Permohonan (2022/23) |  |
| a. | Syarikat GPB di Zon Selatan (Johor, Melaka, N. Sembilan) | FEB – MAC |
| b. | Syarikat GPB di Zon Tengah (Selangor, W.P KL & Putrajaya) | MEI – JUN |
| c. | Syarikat GPB di Zon Pantai Timur | JUL |
| d. | Syarikat GPB di Zon Sabah | JUL |
| e. | Syarikat GPB di Zon Sarawak | OGOS |
| 3. | Peluasan Penggunaan Modul Permohonan 2024 |  |
| a. | Atas talian Siri 1 | OKT |
| b. | Atas talian Siri 2 | NOV |

Nota (1): Perincian Permohonan adalah seperti di LAMPIRAN 2.

LAMPIRAN 2 - PENDIGITALAN BORANG PERMOHONAN

| Pendigitalan permohonan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 | Pendigitalan permohonan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 | Pendigitalan permohonan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 |
| --- | --- | --- |
| - Lampiran Q (GPB1) - Permohonan pergerakan barang ke LMW lain - Lampiran R (GPB2) - Permohonan pergerakan barang antara LMW dan LW - Lampiran A1 - Permohonan mengimport / membeli mesin / peralatan - Lampiran A2 - Permohonan mengimport / membeli bahan mentah / komponen / pembungkusan / peralatan bilik bersih / alat bantuan pengilangan - Permohonan pelupusan mesin / peralatan / bahan mentah / komponen / pembungkusan / barang siap / sisa / sekerap - Permohonan mengeluarkan jentera sementara / peralatan / barang siap untuk dibaiki / penentukuran / ujian / pameran | - Module Profile Syarikat dan Permohonan ID - Lampiran A3 - Permohonan menambah / meminda / membatalkan senarai barang siap - Lampiran 1 - Permohonan mengeksport bahan mentah / bahan pembungkusan - Lampiran R1 - Permohonan mengimport semula barang siap untuk diproses semula - Permohonan membawa masuk/keluar sampel perdagangan (bahan mentah/barang siap/jentera/peralatan) - Permohonan pelepasan duti / cukai - Permohonan menukar maklumat berkaitan syarikat - Permohonan mengimport semula / mengeksport semula bekas kosong / palet - Module Exemption List - Module Monthly Statement | - Lampiran B - Permohonan memperbaharui lesen - Lampiran G1 - Permohonan menghantar kerja subkontrak (dalam/luar negara) - Lampiran G3 - Permohonan menerima kerja subkontrak - Lampiran I - Permohonan membayar duti import bersamaan dengan kadar ATIGA untuk jualan tempatan - Lampiran P - Permohonan mengeksport barang siap melalui pihak ketiga - Borang Permohonan - Permohonan menjalankan aktiviti pengurusan nilai tambah / rantaian bekalan - Permohonan pindah / tambah premis / tukar struktur bangunan - Permohonan membatalkan lesen - Permohonan mengimport semula barang siap |

LAMPIRAN 3 – PERINCIAN KOS

| Bil. | Perkara | Unit | Kadar (RM) | Bil./sesi/hari | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembangunan Modul II (Sistem SMART GPB) | 1 | 2,000.00 | 15 | 30,000.00 |
| 2. | Fasilitator | 1 | 1,800.00 | 10 | 18,000.00 |
| 3. | Pakar Rujuk/Khidmat Nasihat | 2 | 400.00 | 10 | 8,000.00 |
| 4. | Bengkel – pakej seminar (makan, minum) dan penginapan | 25 | 450.00 | 2 | 22,500.00 |
| 5. | Penulisan Laporan | 1 | 200.00 | 20 | 4,000.00 |
| 6. | Penyemak Laporan | 1 | 150.00 | 20 | 3,000.00 |
| 7. | Penerbitan Artikel/Kenyataan Akhbar | 2 | 1,000.00 | 3 | 6,000.00 |
| PERUNTUKAN PEMBANGUNAN |  |  |  |  | 91,500.00 |
| 8. | Tambang Perjalanan Kakitangan | 2 | 1,000.00 | 5 | 10,000.00 |
| 9. | Penginapan & Lojing Kakitangan | 2 | 250 | 10 | 5,000.00 |
| 10. | Tuntutan Perjalanan | 2 | 300 | 5 | 3,000.00 |
| PERUNTUKAN OPERASI |  |  |  |  | 18,000.00 |
| JUMLAH |  |  |  |  | 109,500.00 |