KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Pembangunan Garis Panduan bagi Mengenakan Fi dan Caj (Baharu dan Semakan) untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Pengawal Selia. |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | April – Oktober 2024 (LAMPIRAN 1) |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Pekeliling Bilangan 1 Tahun 2021 bertajuk Dasar Negara Bagi Amalan Baik Peraturan (National Policy on Good Regulatory Practice – NPGRP) yang diluluskan oleh Jabatan Perdana Menteri pada tarikh 22 Jun 2021, arahan telah diberikan kepada semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk mematuhi Sistem Pengurusan Proses Peraturan |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Ini adalah selaras dengan peranan dan tanggungjawab MPC untuk menggalakkan dan menyokong pelaksanaan NPGRP yang meliputi program jangkauan dan promosi serta memberikan nasihat dan latihan untuk membantu Pengawal Selia mematuhi dasar negara ini. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Lantikan Terus Beserta Kos Siling bagi perolehan perkhidmatan perunding. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian Kewangan Malaysia. - Pengawal Selia yang menguatkuasakan peraturan fi dan caj. - Pemain Industri |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Menyediakan panduan tentang perkara – perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan kadar bayaran, keperluan analisa impak peraturan (Regulatory Impact Assessment) dan penglibatan pihak berkepentingan dalam pembangunan cadangan pemulihan kos (cost recovery). - Mengurangkan ketirisan dan bebanan tanggungan kos operasi Kerajaan. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Garis Panduan Penetapan Fi dan Caj perkhidmatan dalam Sektor Awam. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan yang menguatkuasakan peraturan fi dan caj. |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | PERUNTUKAN BAJET (PB); RM. Pembangunan (DE); 491,500.00. Operasi (OE); 16,700.00. JUMLAH KESELURUHAN; 508,200.00. Perincian anggaran kos perbelanjaan seperti di LAMPIRAN 2. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkaitan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan “Pembangunan Garis Panduan bagi Mengenakan Fi dan Caj (Baharu dan Semakan) untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Pengawal Selia” berjumlah RM508,200.00 |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Wan Fazlin Nadia Wan Osman Jawatan: Pengarah Nama Bajet: RMK-12 FORE Tarikh: Jan 2024

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NAMA PEMOHON Mohd Zulkifly Che Mohd Rawawi Pengurus Tarikh: 22 Jan 2024 | DISEMAK OLEH: NAMA PENYELIA Mohd Khairil Anuar Amir Hamzah Pengurus Kanan Tarikh: 22 Jan 2024 | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Mohammed Alamin bin Rehan Pengarah Tarikh: Jan 2024 |

LAMPIRAN 1 – Jadual perancangan (2023)

| Bil. | Aktiviti | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proses Perolehan - Pelantikan Perunding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Semakan amalan sedia ada bagi pembangunan dan semakan kenaikan fi dan caj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analisa serta memberikan cadangan penambahbaikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Membangunkan Garis Panduan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Melaksanakan sesi konsultasi awam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Menambahbaik serta memuktamadkan garis panduan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada konsultasi awam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Membentangkan garis panduan yang telah dimuktamad kepada pemegang taruh seperti MOF, PEMUDAH dan lain – lain yang berkaitan untuk rujukan dan pemakaian. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Melaksanakan sesi latihan kepada pengawal selia terpilih bagi menggunakan garis panduan tersebut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Menyebarluas garis panduan yang telah dibangunkan kepada semua Kementerian dan Agensi Kerajaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN 2 – Perincian Kos

| Bil. | Perkara | Unit | Kadar | Bil. sesi / hari | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kos Perunding (Yuran Perunding & Imbuhan balik, Benchmarking) | 1 | 2,000 | 200 | 400,000.00 |
| 2 | Pakar Rujuk/Khidmat Nasihat | 3 | 400 | 10 | 12,000.00 |
| 3 | Bengkel – pakej seminar (makan, minum) dan penginapan | 30 | 450 | 5 | 67,500.00 |
| 4 | Penerbitan Artikel/Kenyataan Akhbar | 2 | 2,000 | 3 | 12,000.00 |
|  | PERUNTUKAN PEMBANGUNAN |  |  |  | 491,500.00 |
| 5 | Tambang Perjalanan Kakitangan | 3 | 1,000 | 3 | 9,000.00 |
| 6 | Tuntutan Perjalanan | 3 | 300 | 3 | 2,700.00 |
| 7 | Penginapan & Lojing Kakitangan | 2 | 250 | 10 | 5,000.00 |
|  | PERUNTUKAN OPERASI |  |  |  | 16,700.00 |
|  |  |  |  |  | RM508,200.00 |