KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | INISIATIF REFORMASI KERENAH BIROKRASI: MEMUDAH URUSAN PERNIAGAAN DI BAWAH PASUKAN PETUGAS KHAS REFORMASI AGENSI (STAR) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Febuari - Disember 2024 (Lampiran 1) |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Peraturan adalah penting untuk melindungi kesejahteraan rakyat, akan tetapi kerenah birokrasi atau beban peraturan yang tidak wajar yang dikenakan kepada peniaga seperti prosedur yang banyak, masa kelulusan yang lama boleh menjadi penghalang peningkatan produktiviti dan daya saing negara. Sehubungan itu, Majlis Tindakan Malaysia MADANI (MTMM) Bil. 1/2023 yang dipengerusikan YAB Perdana Menteri pada 13 April 2023 telah bersetuju dengan cadangan MPC untuk melaksanakan inisiatif reformasi kerenah birokrasi bagi memudahkan urusan menjalankan perniagaan. Inisiatif ini adalah selaras dengan Agenda Malaysia MADANI dan ia akan mejadi sebahagian daripada projek Bitara Malaysia MADANI di bawah Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi (STAR) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Ketua Setiausaha Negara. Terdapat 13 inisiatif yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan di bawah Bitara MADANI. Salah satu inisiatif tersebut iaitu Reformasi Kerenah Birokrasi: Memudahkan Urusan Perniagaan di bawah STAR telah dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengarah MPC. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Pasukan Khas Reformasi Kerenah Birokrasi yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) akan menerajui inisiatif ini dan MPC akan menjadi sekretariat bagi pengurusan projek dan khidmat nasihat teknikal. Sasaran yang tinggi ditetapkan kepada setiap kementerian dan agensi kerajaan bagi reformasi kerenah birokrasi ini adalah penjimatan kos pematuhan peraturan sebanyak 50% (sama seperti sasaran reformasi peraturan oleh Korea Selatan). Pendekatan pelaksanaan ini menggunakan prinsip “reversal of the burden of proof” di mana pengawal selia atau "pemilik" kepada peraturan yang disemak, bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa peraturan berkenaan sepadan dengan kriteria kualiti peraturan yang telah ditetapkan (efisien, mesra peniaga, dan mempunyai punca kuasa peraturan). Semakan peraturan ini akan dilaksanakan secara komprehensif yang melibatkan peraturan di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan. Semakan peraturan di peringkat Kerajaan Persekutuan telah mula dilaksanakan bermula pada tahun 2023 manakala bagi Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan pula akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sejumlah 26 Kementerian (senarai kementerian di Lampiran 1) akan melaksanakan semakan pada tahun ini, dimulai dengan kumpulan pertama yang terdiri daripada enam (6) Kementerian sebagai perintis iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perladangan dan Komoditi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan kemudian akan disusuli oleh Kumpulan dari Kementerian yang terpilih. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Sesi libat urus bersama KSN dan KPPA - Menjalankan tugas-tugas sekretariat untuk mesyuarat MTMM dan STAR. - Sesi libat urus bersama Kementerian dan Agensi - Mendapatkan khidmat tenaga pakar (SME), penulis laporan, penyemak laporan dan penulis teks ucapan serta fasilitator. - Membangunkan pelan komunikasi bagi mewar-warkan inisiatif Bitara MADANI |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Kerajaan Malaysia, Kementerian, Agensi, Jabatan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, PEMUDAH, Persatuan Perniagaan dan Rakyat. |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Penambahbaikan ekosistem perniagaan, kecekapan dan daya saing Malaysia. - Inisiatif semakan peraturan bagi memudah urusan perniagaan; dan - Meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Laporan Projek STAR - Siaran media mengenai inisiatif Malaysia MADANI - Peraturan yang telah ditambahbaik diperingkat Kementerian dan Agensi khusus bagi memudahcara perniagaan. - Kertas MJM, Minit Bebas, Minit Mesyuarat, Teks Ucapan dan bahan-bahan promosi yang berkaitan. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | 1. Kementerian dan Agensi 2. Industri 3. Rakyat |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | DE (Budget FORE 2024) : RM 501,500.00 OE 2024 : RM 10,000.00 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | NA |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan MPC untuk meluluskan permohonan peruntukan sebanyak RM511,500.00 bagi melaksanakan Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi: Memudah Urusan Perniagaan di Bawah Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi (STAR) |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: 13 Februari 2024

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: NAMA PEMOHON Mohd Khairil Anuar Pengurus Kanan Tarikh: 13 Februari 2024 | DISEMAK OLEH: NAMA PENYELIA Nor Halisa Mohamad Halil Timbalan Pengarah Tarikh: 13 Februari 2024 | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Mohammed Alamin Rehan Pengarah Tarikh: 13 Februari 2024 |

Lampiran 1 – Perincian Perbelanjaan

|  | Tujuan | Kos per Unit (RM)* | Bil. Unit (man-hour/ pax) | Jumlah (RM) | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJET PEMBANGUNAN (FORE) |  |  |  |  |  |
| A | MPC ASSOCIATES |  |  |  |  |
|  | Writer (Teks ucapan, NJM) | 200 / ms | 200 ms | 40,000.00 | Penyediaan teks ucapan dan NJM |
|  | Input media | 1,000 / artikel | 15 artikel | 15,000.00 | Artikel bagi tujuan hebahan oleh pihak media |
|  | Moderator | 250 / jam | 4 jam x 1 pax x 5 sesi | 5,000.00 | Memudahcara sesi bengkel/taklimat yang akan dijalankan |
|  | Fasilitator | 1,800 / hari | 20 kali x 2 hari | 72,000.00 | Memudahcara sesi bengkel/taklimat yang akan dijalankan |
|  | Video/ digital content/background | 7,500 / unit | 3 unit | 22,500.00 | Penghasilan video/digital berkaitan inisiatif yang sedang dan dijalankan |
|  | Jumlah (A) |  |  | 154,500.00 |  |
| B | PAKEJ PROGRAM |  |  |  |  |
|  | Tiga hari dua malam Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat ersama Kementerian dan Agensi [Termasuk F&B, WiFi, flip charts, baucar makanan (Program atas talian), etc] | 400/pax | 30 pax x 2 malam x 3 sesi | 72,000.00 | Penubuhan 180 unit MyMudah diperingkat Kementerian & Agensi berkaitan bagi tahun 2024 |
|  | Dua hari Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat bersama Kementerian dan Agensi [Termasuk F&B, WiFi, flip charts, baucar makanan (Program atas talian), etc] | 180/pax | 50 pax x 2 hari x 6 sesi | 108,000.00 | Menambahbaik sehingga 50 buah peraturan sediada diperingkat Kementerian & Agensi khusus untuk memudahcara urusan perniagaan |
|  | Pakej Makan Minum Mesyuarat bersama Kementerian dan Agensi | 35/pax | 50 pax x 1 hari x 34 sesi | 59,500.00 | Mesyuarat pelarasan bagi 50 buah peraturan sediada diperingkat Kementerian & Agensi |
|  | Satu hari Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat Kementerian dan Agensi bersama KPPA [Termasuk F&B, WiFi, flip charts, baucar makanan (Program atas talian), etc] | 180/pax | 50 pax x 5 hari | 45,000.00 | Melaksanakan 5 buah siri jelajah diperingkat Kementerian & Agensi berkaitan pemakluman peraturan yang telah ditambahbaik bagi memudahcara perniagaan |
|  | Satu hari Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat Kementerian, Agensi dan Industri bersama YAB PM [Termasuk F&B, WiFi, flip charts, baucar makanan (Program atas talian), etc] | 180/pax | 250 pax x 1 hari | 45,000.00 | Melaksanakan persidangan bagi peringkat kebangsaan |
|  | Total (B) |  |  | 329,500.00 |  |
| C | BAHAN PROMOSI |  |  |  |  |
|  | Bahan Promosi (bunting, banner, poster, booster, dll | 500/unit | 20 unit | 10,000.00 |  |
|  | Sijil Penghargaan | 50.00/unit | 150 unit | 7,500.00 |  |
|  | Total (c) |  |  | 17,500.00 |  |
|  | JUMLAH BAJET PEMBANGUNAN (FORE) (A + B + C) |  |  | 501,500.00 |  |
| 2. BAJET OPERASI |  |  |  |  |  |
| D | PERBELANJAAN PEGAWAI MPC |  |  |  |  |
| 1. | Claims (Mileage, meals, toll taxi/grab). | 500** | 20 pax | 10,000 |  |
|  | JUMLAH BAJET OPERASI |  |  | 10,000 |  |