KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PEMBANGUNAN KANDUNGAN KREATIF BEHAVIOURAL INSIGHTS UNTUK DISEBARLUASKAN MELALUI AKTIVITI MEDIA APRIL 2022 – JUN 2022 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | APRIL 2022 – JUN 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | TUJUAN: Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan Lembaga Pengurusan MPC membangunkan kandungan kreatif menggunakan pendekatan Behavioural Insights untuk disebarluaskan melalui aktiviti media bagi April hingga Jun 2022. LATAR BELAKANG: Bahagian CPD telah membuat perancangan untuk menyebarluas kandungan kreatif dengan menggunakan pendekatan BI melalui aktiviti media dengan lebih kreatif. Pendedahan inisiatif ini ditumpukan kepada kumpulan sasar tertentu terutama di kalangan pembuat dasar, pengawal selia, generasi muda dan golongan Korporat Professional demi memupuk Productivity Mindset dengan kaedah "nudging". Antara kandungan kreatif yang dicadangkan untuk dibangunkan dan disebarluaskan melalui aktiviti media adalah seperti penerbitan artikel, Mesej/Pesanan Kreatif Media Sosial, Penganjuran Kuiz, serta Pengiklanan dalam media sosial MPC. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Kesedaran tentang kepentingan peningkatan produktiviti melalui inisiatif penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dan mewujudkan eko sistem perniagaan yang kondusif. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Menyediakan kandungan kreatif berbentuk digital bagi setiap produk dan perkhidmatan MPC untuk tujuan komunikasi dan publisiti. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Pengikut (follower), pemegang taruh, pelanggan MPC, serta warga MPC. |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Kandungan maklumat program yang menggunakan pendekatan BI berkaitan amalan terbaik dan tandaaras organisasi cemerlang serta perkhidmatan MPC sejajar dengan hala tuju kerajaan untuk meningkatkan produktiviti secara amnya. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Productivity Newsletter setiap suku tahun - Video Penggambaran - Majalah atau Bulletin - Artikel |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Followers Media Sosial rasmi MPC - Pelanggan MPC - Pemegang Taruh - Warga MPC |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Cadangan Bajet menggunakan Bajet Pembangunan Behavioural Insights sebanyak RM 90,000.00 Item; Kos (RM). - Perkongsian melalui penerbitan mengenai tingkah laku dan budaya produktiviti masyarakat hasil dari Sejahtera Productivity Culture Index (SPCI); 50,000. - Penganjuran kuiz atau Kandungan Mesej/Pesanan Kreatif Media Sosial (video poster dan pengiklanan); 30,000. - Pembangunan Kandungan Kreatif Behavioural Insights melalui platform Digital e-Magazine; 5,000. - Penulisan Kenyataan Media; 5,000. JUMLAH; 90,000. Perincian kos seperti di Lampiran 2 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tidak berkenaan |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi cadangan: - Meluluskan permohonan peruntukan bajet pembangunan Behavioural Insights (BI 2.0) sebanyak RM 90,000 untuk pembiayaian kandungan kreatif bagi promosi dan publisiti BI melalui penerbitan bahan bercetak dan elektronik. |
| UNIT/ BAHAGIAN | CPD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: HUDA ATIQAH SAMSIR Penolong Pengurus 10 Mac 2022 | DISEMAK OLEH: SHEZLINA ZAKARIA Timbalan Pengarah 10 Mac 2022 | DISAHKAN OLEH: SARIMAH MISMAN Pengarah 10 Mac 2022 |

LAMPIRAN 1

PERINCIAN KOS PERBELANJAAN

|  | Perkara | Kos | Harga Seunit (RM) | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkongsian melalui penerbitan mengenai tingkah laku dan budaya produktiviti masyarakat hasil dari Sejahtera Productivity Culture Index (SPCI) | 1 unit | 50,000 | 50,000 |
| 2. | Penganjuran kuiz atau Kandungan Mesej/ Pesanan Kreatif Media Sosial (Video/Poster/Voucher/Booster) | 3 unit | 10,000 | 30,000 |
| 3. | Pembangunan Kandungan Kreatif Behavioural Insights melalui platform Digital e-Magazine | 1 unit | 5,000 | 5,000 |
| 4. | Penulisan Kenyataan Media berkaitan Produktiviti dan dayasaing. - Minda Produktif tingkat ekonomi negara. - Nilai Murni tingkat daya saing secara sihat. - Produktif semasa Ramadhan (April – sempena Ramadhan) - Pekerja bermotivasi lonjak Produktiviti (Mei – sempena Hari Pekerja) - Kekal Produktif semasa Syawal (Jun – sempena Syawal) | 5 unit | 1,000 | 5,000 |
| Jumlah Keseluruhan (RM) |  |  |  | 90,000 |

LAMPIRAN 2

PERANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI

|  | BULAN | AKTIVITI | UNIT | PERBELANJAAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | April | Penganjuran kuiz atau Kandungan Mesej/ Pesanan Kreatif Media Sosial (Video/Poster/Voucher/Booster) | 1 | RM 10,000 |
|  |  | Penulisan Kenyataan Media berkaitan Produktiviti dan dayasaing. - Produktif semasa Ramadhan (April – sempena Ramadhan) - Minda Produktif tingkat ekonomi negara. | 2 | RM 2,000 |
|  |  | Pembangunan Kandungan Kreatif Behavioural Insights melalui platform Digital e-Magazine | 1 | RM 5,000 |
| 2. | Mei | Penganjuran kuiz atau Kandungan Mesej/ Pesanan Kreatif Media Sosial (Video/Poster/Voucher/Booster) | 1 | RM 10,000 |
|  |  | Penulisan Kenyataan Media berkaitan Produktiviti dan dayasaing. - Pekerja bermotivasi lonjak Produktiviti (Mei – sempena Hari Pekerja) - Nilai Murni tingkat daya saing secara sihat. | 2 | RM 2,000 |
| 3. | Jun | Penganjuran kuiz atau Kandungan Mesej/ Pesanan Kreatif Media Sosial (Video/Poster/Voucher/Booster) | 1 | RM 10,000 |
|  |  | Penulisan Kenyataan Media berkaitan Produktiviti dan dayasaing. - Kekal Produktif semasa Syawal (Jun – sempena Syawal) | 1 | RM 1,000 |
|  |  | Perkongsian melalui penerbitan mengenai tingkah laku dan budaya produktiviti masyarakat hasil dari Sejahtera Productivity Culture Index (SPCI) | 1 | RM 50,000 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |  |  | RM 90,000 |