# PERANCANGAN PEMBANGUNAN RANGKAKERJA PERSEKITARAN BERKUALITI (QE) 5.0

|  | Tarikh Pelaksanaan | Aktiviti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 Okt. 2024 | Perasmian Persekitaran |
| 2 | 16 Okt. 2024 | Perbincangan bersama Fasilitator mengenai Online QE 5.0 |
| 3 | 28 – 29 Okt. 2024 | Bengkel 1: Pembangunan Kriteria QE 5.0 – Manual Standard, Tor auditor, Kriteria Audit |
| 4 | 13 – 14 Nov. 2024 | Bengkel 2: Latihan Pembangunan Kapasiti kepada Pembekal (Auditor) |
| 5 | 18 Nov. 2024 | Pendaftaran Online QE 5.0 selesai dibina |
| 6 | 25 – 27 Nov. 2024 | Penerangan QE 5.0 kepada Wilayah MPC secara Online |
| 7 | 1 – 31 Dis. 2024 | Melaksanakan pengauditan QE 5.0 |
| 8 | Jan 2025 | Pensijilan QE 5.0 |
| 9 | 31 Jan 2025 | Laporan QE 5.0 |