KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK | Pelaksanaan Projek Inisiatif Behavioural Insights (BI) Meningkatkan Penggunaan Teknologi Digital dalam Urusan Pembayaran Cukai Pintu dan Cukai Tanah di Negeri Perlis |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA | April – Julai 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG | Selari dengan peranan MPC sebagai badan pemantau bagi Amalan Baik Peraturan di Malaysia, MPC telah diberi mandat untuk pelaksanaan projek Behavioural Insights (BI) pada tahun 2021. Pendekatan BI dalam penggubalan polisi awam telah banyak digunapakai di negara-negara maju sejak 2010. BI merupakan alat polisi yang inovatif bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan intervensi kerajaan berkaitan pematuhan peraturan yang tinggi. Antara faedah yang boleh dicapai melalui penggunaan kaedah BI adalah ia boleh dijalankan dengan mudah tanpa melibatkan kos operasi yang tinggi kerana tidak terlalu bergantung kepada penguatkuasaan peraturan atau pemberian insentif. BI mengambilkira bagaimana tingkah laku dan tindak balas kumpulan sasar terhadap sesuatu peraturan atau dasar yang dibangunkan. Projek Inisiatif BI ini dijalankan sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan juga untuk mengenal pasti peluang penambahbaikan hasil dari projek yang akan dijalankan. Selain itu, pendekatan BI digunakan untuk mengenalpasti intervensi yang paling berkesan. |
| JUSTIFIKASI | Pendekatan BI sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah yang membantu kaedah intervensi yang paling efektif dengan kos yang minima. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN | - Majlis Perbandaran Kangar (MPK) - Pejabat Tanah Galian Negeri Perlis - Pejabat SUK Negeri Perlis (Bahagian Kerajaan Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri) Pejabat Kewangan Negeri Perlis - Penduduk dan peniaga negeri Perlis |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME | - Peningkatan pengguna platform digital di negeri Perlis. - Penambahbaikan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan bagi urusan pembayaran cukai taksiran dan cukai tanah. - Peningkatan hasil cukai dan mengurangkan risiko tunggakan bayaran. |
| JANGKAAN OUTPUT | - Laporan Projek Inisiatif BI - Penerbitan Kenyataan Media/ Perkongsian Pelaksanaan |
| KUMPULAN SASAR | Penduduk dan peniaga di negeri Perlis |
| SUMBER BAJET/ KOS | Bajet RMK-12 Behavioral Insights (BI) 2022 sebanyak RM 79,400.00 & Bajet Mengurus sebanyak RM 13,500.00 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA | N/A |
| SYOR | Memohon pertimbangan dan kelulusan BOM peruntukan sejumlah RM 79,400.00 dengan menggunakan Bajet BI 2022 dan Bajet Mengurus sebanyak RM 13,500.00 bagi tujuan Pelaksanaan Projek Inisiatif Behavioural Insights (BI) bagi Penggunaan Teknologi Digital dalam Urusan Pembayaran Cukai Pintu dan Cukai Tanah di Negeri Perlis |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS/PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| DISEDIAKAN OLEH: Ahmad Harris Abdullah Pengurus 1/04/2022 | DISEMAK OLEH: Norhaniza Hamir Pengurus Kanan 04/04/2022 | DISAHKAN OLEH: Wan Fazlin Nadia Wan Osman Pengarah 07/4/2022 |
| --- | --- | --- |

Jadual 1: Perincian Anggaran Kos Keseluruhan Projek

| NO | FASA | ITEM | BUTIRAN KOS | ANGGARAN KOS (RM) | JUMLAH KOS (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Advisory/ Advocacy (Development Budget) | - Fasilitator - Penulis Laporan | Fasilitator - RM 2,000 X 5 hari (fizikal) x 2 pax - RM 300 X 2jam X 4 sesi (online) Penulis Laporan - RM 200 X 30m/surat x 2 laporan | 20,000.000 2,400.00 12,000.00 | 20,000.00 2,400.00 12,000.00 |
| 2. | Coordination (Development Budget) | i. Libat urus bersama pihak berkepentingan - Bengkel Pembangunan Intervensi BI | Half Day Meeting Package - RM 150/pax X 20 peserta X 3 kali sesi Full Day Meeting Package - RM 450/pax X 20 peserta X 2 malam X 2 kali sesi (pakej residensi) | 9,000.00 36,000.00 | 9,000.00 36,000.00 |
|  |  |  | Total Cost (Development Budget) |  | 79,400.00 |
| 3. | Logistic (Operational Budget) | - Libat urus bersama MPSP dan pihak berkepentingan ii. Bengkel/ Perbincangan | Penginapan bagi mesyuarat RM 250 x 2 pax (E44/E48) x 5 kali sesi Tiket penerbangan pergi balik RM 700.00 x 2 pax (E44/E48) x 5 kali sesi Tuntutan perjalanan, tol, elaun makan, & teksi / grab dll RM 400.00 x 2 pax (E44/E48) x 5 kali sesi | 2,500.00 7,000.00 4,000.00 | 2,500.00 7,000.00 4,000.00 |
|  |  |  | Total Cost (Operational Budget): |  | 13,500.00 |
| JUMLAH KESELURUHAN |  |  |  |  | 92,900.00 |

Lampiran 1

Tempoh Masa Projek

Cadangan Pelan Pelaksanaan/Aktiviti ini adalah seperti jadual berikut:

1. Projek Inisiatif BI

| ## Bulan / Aktiviti Mingguan | ## 1 |  |  |  | ## 2 |  |  |  | ## 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## M1 | ## M2 | ## M3 | ## M4 | ## M1 | ## M2 | ## M3 | ## M4 | ## M1 | ## M2 | ## M3 | ## M4 |
| ## 1. Peringkat 1 ## i) Pemerkasaan kertas cadangan ## ii) Menganalisa data sekonder (arkib) ## iii) Penyediaan instrument untuk Kajian ## Baseline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Laporan Interim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Peringkat 2 i) Mengumpul data Kuantitatif ii) Membuat temubual dengan informer iii) Menganalisa data Kualitatif dan Kuantitatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Peringkat 3 i) Penyediaan Laporan Baseline ii) Mengemukakan Penemuan kajian, cadangan penambahbaikan dan cadangan instrumen intervensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |