Lampiran 1

Fasa pelaksanaan penjualan hartanah MPC di HSM 16578 PT14861, Mukim Kuala Kuantan, Kuantan.

| Fasa | Keterangan | Tempoh Masa |
| --- | --- | --- |
| Fasa 1 | Menjalankan penilaian rasmi untuk menentukan nilai pasaran | 3 - 4 minggu dari tarikh arahan/ lantikan |
| Fasa 2 | Menjalankan pemasaran bagi mencari pembeli yang berpotensi melalui media masa dan elektronik | 3 bulan dari tarikh lantikan |
| Fasa 3 | Fasa Perjanjian Jual Beli akan dilaksanakan jika terdapat pembeli yang menwarkan harga tertinggi. | Jumlah tempoh masa untuk keseluruhan transaksi anggaran 6 bulan |
| Fasa 3a | Jika fasa 2 belum mempunyai pembeli tempoh pemasaran akan dilanjutkan selama 3 bulan lagi. | Fasa 3a lebih kurang 3 bulan. Jika masih tiada pembeli, perbincangan menentukan harga baharu akan ditetapkan. |