KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGAPENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITI BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN PERATURAN - MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (MPS) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Januari – November 2025 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Tujuan: - Mengenalpasti peraturan - peraturan yang membebankan, kompleks, berlebihan atau peraturan berulang; - Meningkatkan pengetahuan dan amalan baik bagi menyokong pembaharuan kawal selia untuk meningkatkan produktiviti, daya saing, perdagangan dan pelaburan. - Mengoptimumkan penerimagunaan teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, dan sistem pemantauan automatik untuk meningkatkan kecekapan proses dan ketelusan kelulusan. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Program peningkatan produktiviti bagi meningkatkan Kecekapan Peraturan Fasa I (2024), Majlis Perbandaran Selayang (MPS) telah memperkenalkan inisiatif SPID (Selayang Project Investment Development) bagi mempercepatkan proses permohonan pemajuan di dalam kawasan pelan induk yang telah diluluskan. Inisiatif ini melibatkan Kelulusan Pemajuan Tanah, Permit Pembinaan dan Permit Operasi (Lesen Perniagaan). Inisiatif baharu ini dijangka akan memendekkan proses pengeluaran surat kelulusan sedia ada dari 86 hari kepada 30 hari. Dalam usaha merealisasikan ekosistem perniagaan yang kondusif, fasa kedua perancangan program akan memberi penekanan kepada pelaksanaan langkah-langkah strategik untuk memperkukuhkan daya saing negeri melalui peningkatan keberkesanan peraturan perniagaan serta pengoptimuman sumber manusia dan teknologi. Perancangan ini dijangka menjadi pemangkin kepada penjanaan impak ekonomi yang lebih besar melalui pelaburan berimpak tinggi dan peningkatan produktiviti. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Sesi libaturus bersama pengawalselia dan pihak berkepentingan bagi mengenalpasti prosedur, masa dan kos yang terlibat. Ianya melibatkan sesi penganjuran bengkel, mesyuarat dan juga seminar. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi; - Kerajaan Negeri; - Pihak Berkuasa Tempatan; - Persatuan Perniagaan; |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | PEMBANGUNAN FORE OPERASI PCD |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan Program Peningkatan Produktiviti Bagi Meningkatkan Kecekapan Peraturan dengan anggaran sebanyak RM190,650 menggunakan Peruntukan FORE dan RM3,000 OE PCD |
| UNIT/ BAHAGIAN | National Competitiveness Section/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: | DISAHKAN OLEH: |
| KHALIDATUL ASRIN ABDUL AZIZ PENGURUS KANAN | WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN PENGARAH |

LAMPIRAN 1

ANGGARAN KOS

| ITEM | DESCRIPTION | COST (RM) |
| --- | --- | --- |
| BAJET: FORE |  |  |
| PAKEJ SEMINAR / PAKEJ MESYUARAT [TERMASUK OF F&B, WIFI, FLIPCHARTS, MEAL VOUCHER (ONLINE PROGRAMME), ETC] | RM180 X 25 PAXS X 4 SESSIONS | 18,000.00 |
| HALF DAY MEETING PACKAGE (INCL. OF F&B, WIFI, FLIP CHARTS, ETC) | RM150.00 X 3 SESSIONS X 25 PAX | 11,250.00 |
| RESIDENTIAL MEETING [TERMASUK OF F&B, WIFI, FLIPCHARTS, MEAL VOUCHER (ONLINE PROGRAMME), ETC] | RM400 X 35 PAXS X 2 SESSIONS X 2 DAYS | 56,000.00 |
| FACILITATOR /MODERATOR / SPEAKER | RM2,000 (PHYSICAL) X 4 SESSIONS X 2 DAYS X 4 FASILITATORS | 64,000.00 |
| SUBJECT MATTER EXPERT | RM400 X 4 SESSIONS X 4 HOURS X 4 SMES | 25,600.00 |
| PERKHIDMATAN PENULISAN (PENULIS LAPORAN, LAPORAN PENYEMAK, KENYATAAN AKHBAR PENULIS, PEMBERITA DAN EDITOR) |  | 8,000.00 |
| PENGANGKUTAN BAGI LAWATAN PENANDAARASAN (MPKK ETC) |  | 3,000.00 |
| PENGINAPAN (BUKAN KAKITANGAN) |  | 4800.00 |
| BAJET: OPERASI |  |  |
| CLAIMS PEGAWAI MPC (MILEAGE) |  | 3,000.00 |
| JUMLAH |  | 193,650.00 |

PERANCANGAN INISIATIF