KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Outreach Program – The Road Ahead with Industry4WRD (Februari hingga Mei 2022) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Bil; Wilayah; Negeri; Tarikh (Cadangan). NRO; Perak (PIC: Husna); 17 Februari 2022 (Khamis). NRO; Kedah / Perlis (PIC: Hosni); 23 Februari 2022 (Rabu). SBO; Sabah (PIC: Suzlezan); 16 Mac 2022 (Rabu). SRO; Melaka / Negeri Sembilan (PIC: Elma); 30 Mac 2022 (Rabu). ECRT; Terengganu (PIC: Hosni); 11 Mei 2022 (Rabu). SKO; Sarawak (PIC: Khairizal); 25 Mei 2022 (Rabu). |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Pada tahun 2022, MITI telah memperuntukkan sebanyak RM100,000.00 untuk pelaksanaan outreach program (rujukan Ruj : MITI.700-24/1/11 Jilid 23 (17)) untuk program Industry4WRD Readiness Assessment (RA). RA adalah program yang komprehensif untuk membantu syarikat menilai keupayaan serta kesediaan mereka mengguna pakai teknologi dan proses berdasarkan Industri 4.0. Ianya merupakan satu instrumen yang dibangunkan di peringkat nasional bagi mengukur tahap kesediaan industri di Malaysia terutama ke arah pendigitalan sejajar dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Output pengukuran tahap kesediaan ini akan digunakan untuk: - Mengukur tahap PKS ke arah pelaksanaan Industri 4.0. - Mengenalpasti aktiviti-aktiviti berimpak tinggi dan inisiatif produktiviti untuk mentransformasi PKS ke arah pendigitalan; dan - Menjadi asas pembangunan Industri 4.0 di Malaysia. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Industry4WRD Readiness Assesssment (RA) di bawah Dasar Revolusi Perindustrian Ke-4 (4IR) Negara. - Mempromosikan program RA bagi membantu syarikat mengetahui jurang (gap) kesediaan syarikat ke arah Teknologi Industri 4.0; - Menyampaikan maklumat RA untuk mengguna pakai Teknologi Industri 4.0 yang digariskan dalam Dasar 4IR; - Meluaskan outreach program dan mendapatkan penyertaan 260 (KPI) syarikat bagi program RA; dan - Untuk memastikan semua inisiatif yang diserahkan kepada MPC oleh MITI berkaitan RA dilaksanakan mengikut jadual. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Seminar / sesi perkongsiaan latihan dan amalan terbaik akan dianjurkan secara fizikal di semua Wilayah bersama wakil dari Kementerian (MITI, MIDA, MPC), Agensi, Persatuan (SME, FMM) dan pakar-pakar dalam bidang teknologi dan adaptasi pelaksanaan IR4.0. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - EPU - MITI - MIDA - Persatuan (SME, FMM) - SME yang terlibat dengan program RA |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Meningkatan adaptasi teknologi dan merapatkan jurang industri 4.0 serta menambah bilangan penyertaan RA dikalangan PKS. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Penyertaan 260 syarikat yang melaksanakan penilaian Industry4WRD Readiness Assessment (RA). |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kumpulan sasar adalah Sub Sektor: - Electrical and Electronics (E&E); - Machinery and Equipment (M&E); - Chemical; - Medical Devices; - Aerospace; dan - Sektor-sektor pembuatan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | USAHASAMA - INDUSTRY 4.0 RM48,000.00 (Perincian kos seperti dilampiran) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | - Tiada - |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan BOM bagi cadangan Outreach Program Industry4WRD - The Road Ahead with Industry4WRD yang akan diadakan pada tahun 2022 bersama pihak Kementerian dan Agensi. |
| UNIT/ BAHAGIAN | IFP/OED |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

| Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan. |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: |  |  |
| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| DISEDIAKAN OLEH: EN. MOHD KHAIRIZAL KHAHIDIR Pengurus 23 Januari 2022 | DISEMAK OLEH: PN. SAFNIWATI JASRI Timbalan Pengarah 23 Januari 2022 | DISAHKAN OLEH: PN. SALIZA SAARI Pengarah 23 Januari 2022 |

Lampiran 1

OUTREACH PROGRAM THE ROAD AHEAD WITH INDUSTRY4WRD 2022

| No | Region | State | Date | Budget Allocation (RM) | Target Participants | Focus Sub Sector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NRO | Perak (PIC: Husna) | 17 February 2022 (Thursday) | 8,000.00 | 100 pax | - E&E - M&E - Chemical - Medical Devices - Aerospace |
| 2 | NRO | Kedah / Perlis (PIC: Hosni) | 23 February 2022 (Wednesday) | 8,000.00 | 100 pax |  |
| 3 | SBO | Sabah (PIC: Suzlezan) | 16 March 2022 (Wednesday) | 8,000.00 | 100 pax |  |
| 4 | SRO | Melaka / Negeri Sembilan (PIC: Elma) | 30 March 2022 (Wednesday) | 8,000.00 | 100 pax |  |
| 5 | ECRT | Terengganu (PIC: Hosni) | 11 May 2022 (Wednesday) | 8,000.00 | 100 pax |  |
| 6 | SKO | Sarawak (PIC: Khairizal) | 25 May 2022 (Wednesday) | 8,000.00 | 100 pax |  |
|  |  |  | Jumlah | 48,000.00 |  |  |

Notes:

- The program is conducted physically.

- Budget allocation is for logistics & meals (only tea-break is served).

- Headquarters (HQ), Northern Region Office (NRO), Southern Region Office (SRO), Sabah Region Office (SBO), Sarawak Region Office (SKO), East Coast Region (ECR), East Coast Region Kelantan (ECRK) & East Coast Region Terengganu (ECRT).

ITINERARY

OUTREACH PROGRAM

THE ROAD AHEAD WITH INDUSTRY4WRD 2022

DATE: 2022

TIME 9.00am – 12.30pm

VENUE: HQ, NRO, SRO, SKO, WSB, ECR, ECRT, ECRK

OBJECTIVES:

- To promote the Industry4WRD Readiness Assessment (RA) program.

- To assist SMEs identify the readiness gaps towards Industry Technology 4.0.

- To increase technology adoption among the SMEs.

| Time | Program | Speakers |
| --- | --- | --- |
| 8.30am – 9.00am | Participants Registration |  |
| 9.00am – 9.15am | Opening Remarks | Malaysia Productivity Corporation (MPC) |
| 9.15am – 9.30am | Session 1: Industry4WRD Policy | Ministry of International Trade and Industry (MITI) |
| 9.30am – 9.45am | Session 2: Industry4WRD Readiness Assessment – What it is all about? | Malaysia Productivity Corporation (MPC) |
| 9.45am – 10.15am | Session 3: RA Assessment Criteria | SIRIM Berhad |
| 10.15am – 10.45am | Tea Break |  |
| 10.45am – 11.15am | Session 4: Solution Providers Platform | # Solution Providers # (SME Association of Malaysia) |
| 11.15am – 11.45am | Session 5: Experience Sharing on Industry4WRD Readiness Assessment & IF | # RA & IF companies # (FMM) |
| 11.45am – 12.15pm | Session 6: Industry4WRD Incentives Application | # Malaysian Investment Development Authority # (MIDA) |
| 12.15pm – 12.30pm | # Question and Answer |  |
| 12.30pm | # Program End |  |

Note:

- Speakers TBC by MITI & Agencies