KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | INISIATIF UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAYA SAING MALAYSIA – DEEP DIVE INDIKATOR - FOOD COST - FEMALE WORKFORCE |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Mei 2025 – Ogos 2025 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | MPC merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk memantau prestasi Malaysia dalam bagi saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan. Sehubungan dengan itu, MPC sedang melaksanakan penambahbaikan melibatkan indikator prestasi daya saing negara bagi pemulihan ekonomi negara dan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta lonjakan produktiviti yang tinggi. Ini mendorong kepada persekitaran ekonomi yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan berkualiti, merancakkan pertumbuhan sektor swasta dan memudahkan pengeksportan produk keluaran negara. Objektif inisiatif - Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan penyesuaian megatrend global di antara industri - Untuk meningkatkan produktiviti tenaga kerja Malaysia untuk mengekalkan pertumbuhan yang berkualiti. - Untuk memperkukuhkan pelaksanaan dasar dan langkah-langkah berkesan untuk meningkatkan daya saing - Untuk mempromosikan amalan terbaik kepada semua peringkat kerajaan |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | MPC merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk memantau prestasi Malaysia dalam bagi saing negara dalam Laporan Daya Saing Dunia seperti World Competitiveness Yearbook (WCY), Global Competitiveness Report (GCR) dan lain-lain laporan. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut: - Menyemak dan memilih indikator bagi deep dive - Membuat baseline setiap indikator. - Menyelaras sesi libat urus bersama pihak berkepentingan - Menyediakan Laporan Deep Dive |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian dan Agensi Persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Peningkatan kedudukan keseluruhan dalam Laporan Daya Saing |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Laporan Deep Dive bagi Indikator: - Food Cost - Female Workforce |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian dan agensi persekutuan - Kerajaan negeri dan tempatan dan agensi negeri - Industri dan persatuan perniagaan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Cadangan Bajet menggunakan Bajet FORE sebanyak RM40,000 bagi tahun 2025. |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Memohon pertimbangan dan kelulusan pihak Pengurusan MPC untuk membangunkan inisiatif strategik bagi memperkukuh prestasi negara dalam dua indikator Daya Saing Malaysia, iaitu (i) Food Cost dan (ii) Female Workforce, selaras dengan usaha berterusan meningkatkan kedudukan Malaysia dalam penarafan daya saing global. |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. (Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

KOS TERLIBAT

| PERKARA | PERUNTUKAN | KOD KATEGORI | NILAI DILULUSKAN (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADVOCACY STAKEHOLDER ENGAGEMENT SESSION & MANAGEMENT PRESENTATION BAGI PROJECT DEEP DIVE PAKAR RUJUK : 4 JAM x RM400 x 20 SESI = RM32,000 | (PEMBANGUNAN) FORE | P29105- PERKHIDMATAN PAKAR RUNDING PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN - FASILITATOR, COORDINATOR, MODERATOR, SPEAKER, PERUNDING | RM32,000.00 |
| PENULISAN LAPORAN: LAPORAN : 20 M/S x RM200 x 2 Laporan = 8,000.00 | (PEMBANGUNAN) FORE | P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN | RM8,000.00 |
| JUMLAH PERUNTUKAN |  |  | RM40,000.00 |

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: PUTRI DHIA NATHASYA MOHAMAD YUSOFF Pengurus 15 Mei 2025 | DISEMAK OLEH: NORHASIMAH IBRAHIM Timbalan Pengarah 15 Mei 2025 | DISAHKAN OLEH: MOHAMMED ALAMIN REHAN Pengarah 15 Mei 2025 |

Lampiran 2

GARIS MASA PROJEK DEEP DIVE TAHUN 2025

| ACTIVITY | FOOD COST & FEMALE WORKFORCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAY |  | JUN |  |  |  | JULY |  |  |  |  |  | AUG |
|  | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 |  |
| Project Preparation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appointment of Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilitator Services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engagement Session with Stakeholders |  | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 |  |  |
|  |  | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  |
| Writing Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Final Report Writing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Information: |  |
| --- | --- |
| Prof Zakariah - Food Cost |  |
| Dr. Bashir- Female Workforce |  |