KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Projek Evidence Based Policy (EBP) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di Kementerian Belia dan Sukan (KBSM) untuk meningkatkan amalan pengurusan (managemenent practices) industri sukan di Malaysia serta Menambahbaik Kedudukan Daya Saing Negara - Indikator Economic Performance /WCY |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Apr – Jun 2022. |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Mengembalikan momentom pertumbuhan produktiviti dalam RMKe12 yang menyasarkan pertumbuhan 3.6% dan mampu memberikan satu penyelesaian yang cepat (low hanging fruit) dengan menilai bantuan kerajaan kepada subsektor terpilih berdasarkan kepada sumbangan nilai ditambah dan jumlah perkerja dan sembilan Nexus Produktiviti yang menyumbangkan 34% kepada KDNK serta 37% kepada keseluruhan pekerja. - Dalam tempoh RMKe-11 juga kerajaan telah membantu meningkatan adaptasi teknologi dan digital, pembangunan Bakat dan insentif bantuan kepada industri untuk meningkatkan kecekapan proses tetapi tidak dapat dibuktikan sumbangan kepada peningkatan proses yang menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti. - Maka adalah wajar untuk menilai samada dasar dan program Kerajaan mampu meningkatkan produktiviti pemain industri dalam subsektor terpilih. - Penilaian dan Semakan Terhadap ‘Star Rating’ di KBS adalah penting berdasarkan (Evidence Based Policy – EBP) bagi Memacu Pertumbuhan Produktiviti dan dalam masa yang sama meningkatkan amalan pengurusan (management practices) insentif bantuan kepada industri sukan di Malaysia. - Ianya merangkumi aktiviti semakan, penilaian, dan analisis berdasarkan mekanisma yang dilaksanakan untuk melihat potensi pelaksanaan aktiviti ini yang akan menambahbaik fungsi dan aktiviti di bahagian lain. |

| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | Laporan WCY - Indikator Management Practices (%), menunjukkan kedudukan Malaysia adalah pada tangga ke-24 (2021) berbanding tangga ke-23 (2020) - Melaksanakan Projek Inisiatif EBP di kementerian, agensi dan pihak berkepentingan yang terpilih. - Melaksanakan projek inisiatif EBP sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan. - Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada isu yang dikenalpasti. - Mengamalkan pendekatan EBP dan menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti intervensi yang paling berkesan. |
| --- | --- |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Projek Inisiatif EBP |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM) - Agensi-agensi dibawah Kementerian Belia dan Sukan |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Output yang dijangkakan adalah: - Laporan cadangan penambahbaikan kepada kementerian, agensi dan pihak berkepentingan; - Sesi untuk berkongsi penemuan projek dan penambahbaikan yang dilaksanakan. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM) - Agensi-agensi dibawah Kementerian Belia dan Sukan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RMK-12 RM40 (RM53,250) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |

| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan Lembaga Pengurusan adalah dipohon untuk Projek Inisiatif Evidence Base Policy (EBP) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di KBSM bagi bulan Apr – Jun 2022 dengan anggaran kos sebanyak RM53,250 menggunakan bajet RMK-12 di bawah bajet Operasi RM40. |
| --- | --- |
| UNIT/ BAHAGIAN | OED |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: Jawatan: Pengarah Nama Bajet: RM 40 Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| Disediakan oleh: MUHAMMAD ARMEEN SYAZWAN MD ARIFF Penolong Pengurus 19 Mei 2022 | Disemak oleh: SALIZA SAARI Pengarah 19 Mei 2022 | Diluluskan oleh: |

APPENDIX I

Jadual 1: Jumlah Anggaran Kos

| No. | Perkara | Butiran | Kos | Jumlah Kos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khidmat Nasihat - Pengenalpastian projek dan latihan kepada kementerian sebagai persediaan sebelum memulakan projek |  |  |  |
|  | Lawatan 1 - Pengenalan dan kajian awal - Semakan Star Rating dan kepentingan projek | 5 sesi x RM1,800 per hari | 1,800 | 9,000 |
|  | Lawatan 2 – Menjalankan semakan dan mendapatkan data |  | 1,800 |  |
|  | Lawatan 3 – Menjalankan analisis |  | 1,800 |  |
|  | Lawatan 4 – Membuat cadangan penambahbaikan berdasarkan analisis baharu |  | 1,800 |  |
|  | Lawatan 5 – Pembentangan dan laporan |  | 1,800 |  |
|  | Perkhidmatan Pakar Rujuk | 5 sesi x RM1,600 per hari | 1,600 | 8,000 |
| 2 | Latihan - Latihan projek kepada kementerian sebagai persediaan sebelum memulakan projek dan pelaksanaan projek |  |  |  |
|  | Pakej makan minum | 3 sesi x 25 org x RM250 | 250 | 18,750 |
|  | Perkhidmatan Tenaga Pengajar | 3 sesi x 1,800 | 1,800 | 5,400 |
| 3 | Program Output - siaran media, webinar, sesi perkongsian, video, poster dll, termasuk pembangunan kandungan. |  |  |  |
|  | Sesi perkongsian – bayaran untuk moderator/penyelaras/penceramah/SME | 1 sesi x RM550 x 2 jam | 1,100 | 12,100 |
|  | Penulisan artikel | 1 artikel x RM1,000 | 1,000 |  |
|  | Pembikinan video kejayaan projek | 1 video x RM5,000 | 5,000 |  |
|  | Siaran media | 2 siaran media x RM1,000 | 2,000 |  |
|  | Bunting, sepanduk, poster (fizikal & dalam talian) | 3 item promosi x RM1,000 | 3,000 |  |
|  | JUMLAH |  |  | 53,250 |

Jadual 2: Pelan Kerja Pelaksanaan Projek

| No. | Aktiviti |  |  |  |  |  |  |  | Tempoh (Bulan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  |
| 1 | Persediaan dan kajian awalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Peringkat 1: Khidmat Nasihat dan Perundinganan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Peringkatan 3: Keberhasilan dan Impak projek | Laporan Interim & slides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Perkongsian BI kepada Industri Sukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |