# KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Cadangan Sesi Libat Urus Pembangunan Komuniti AiF di antara Industri, MPC dan wakil golongan mudah terjejas bagi inisiatif Academy in Factory (AiF). |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Jun – September 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Program ini bertujuan untuk mencapai objektif khusus seperti berikut: - Penyelarasan dan penglibatan bersama pihak NGO, agensi kerajaan dan golongan mudah terjejas bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan industri Malaysia - Memberi kefahaman tentang halatuju dan pelaksanaan Academy in Factory (AiF) dalam industri berproduktiviti tinggi Malaysia - Meningkatkan kerjasama antara MPC dan pihak Tadbir Urus serta memberi pendedahan mengenai kepentingan dan impak pelaksanaan Academy in Factory (AiF) kepada pertumbuhan ekonomi dan produktiviti negara serta prestasi pendidikan tinggi di Malaysia |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Beberapa siri program pembangunan komuniti AiF bersama pihak Industri dan wakil golongan mudah terjejas merangkumi sesi libat urus,bengkel, lawatan strategik industri bagi rakan strategik AiF |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Pemegang taruh MPC, pemain industri, wakil golongan mudah terjejas, rakan pintar AiF dan rakan strategik AiF |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Untuk membangunkan mekanisma bagi mengekalkan bakat AiF di dalam ekosistem industri - Untuk menangani masalah ketidakpadanan kemahiran dengan keperluan industri melalui profiling peserta |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Pengesahan aktiviti Regulatory Experimentation (inisiatif Pembangunan Bakat) bagi menangani kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan Malaysia. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Pemegang taruh MPC, pemain industri dan wakil golongan mudah terjejas, rakan pintar AiF dan rakan strategik AiF |

| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | TWIP : RM xxxxxx OPERASI : RM xxxxxx |
| --- | --- |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | - |
| SYOR Keterangan: Permohonan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan BOM dipohon untuk meluluskan bajet sebanyak RMXXXXX untuk menggunakan peruntukan bajet TWIP dan Operasi. |
| UNIT/ BAHAGIAN | DGO/Seksyen Peningkatan Bakat (TDS) |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, dll.)

DISOKONG OLEH:

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET

Jawatan:

Nama Bajet:

Tarikh:

**Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| DISEDIAKAN OLEH: MOHD NOOR AZRIN ADNAN Jawatan: Pengurus Tarikh: 13/6/2022 | DISEMAK OLEH: NOR IDAYUNIZA RAHMAT Jawatan: Pengurus Kanan Tarikh: 13/6/2022 | DISAHKAN OLEH: MOHAMAD MUZAFFAR ABDUL HAMID Jawatan: Pengarah Tarikh: 13/6/2022 |
| --- | --- | --- |

Appendix 1

| Bil. | Item | Session/s | Quantity | Rate (RM) | Total (RM) | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penginapan | 3 | 15 | 220.00 / pax | 9,900.00 | TWIP |
| 2. | Makan dan Minum Peserta | 3 | 50 | 30.00 / pax | 4,500.00 |  |
| 3. | Press Release | - | 2 | 1000.00 | 2,000.00 |  |
| 4. | Fasilitator | 2 | 1 | 2000.00 | 4,000.00 |  |
| 5. | Penulisan Module | - | 1 | 200.00 x 10 helai | 2,000.00 |  |
| 4. | Pengangkutan | 3 | 1 | 2000.00 | 6,000.00 |  |
| 5. | Sewaan Bangunan dan Peralatan | 3 | - | 2500.00 | 7,500.00 |  |
| 6. | Nudge Item (bunting/e- flyers/e-poster/social media,bahan cetakan, kit peserta, etc.) | 3 | 50 | 30.00 / pax | 4,500.00 |  |
| 7. | - Allowance - E54 - E48 - E52 - E41- E44 - N19 – N29 - Millage - Flight (local: based on E54 range) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 3 | 1 pax 4 pax | 85.00/day x 3 hari 60.00/day x 3 hari | 765.00 2,160.00 | Operasi |
|  |  | 3 3 | 6 pax 2 pax | 45.00/day x 3 hari 40.00/day x 3 hari | 2,430.00 720.00 |  |
|  |  | 3 | 4 kereta | 0.85 x 500km x 2 hala | 10,200.00 |  |
|  |  | 2 | 2 pax | 1,500 x 2 hala | 12,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | TWIP |
| TOTAL |  |  |  |  | 68,675.00 | Pembangunan |
| GRAND TOTAL |  |  |  |  | 68,675.00 |  |