KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | BOM Makluman: Penyambungan Projek Behavioural Insights (BI) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di Kementerian Belia dan Sukan (KBSM) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Julai – September 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Kertas BOM bertarikh 04/03/2022, Bilangan 0259/2022 dengan jumlah peruntukkan RM40,100 adalah dirujuk. Kelulusan peruntukkan telah luput pada 04/07/2022. - Permohonan dibuat bagi menyambung semula kelulusan peruntukkan yang telah diperolehi bagi tempoh sehingga 30 September 2022. - Status terkini pelaksanaan projek ialah berada pada Fasa 2. - Projek mengalami kelewatan dari garis masa yang dicadangkan terlebih dahulu kerana komitmen KBS yang tinggi terhadap beberapa projek dalam masa yang sama. - Maklumat perbelanjaan dilampirkan di Lampiran 1. |

| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Melaksanakan Projek Inisiatif BI di kementerian, agensi dan pihak berkepentingan yang terpilih. - Melaksanakan projek inisiatif BI sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan. - Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada isu yang dikenalpasti. - Mengamalkan pendekatan BI dan menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti intervensi yang paling berkesan. |
| --- | --- |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Projek Inisiatif BI |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM) - Agensi-agensi dibawah Kementerian Belia dan Sukan |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Output yang dijangkakan adalah: - Satu (1) Laporan Interim Projek / Slaid; - Cadangan penambahbaikan kepada kementerian, agensi dan pihak berkepentingan; - Sesi untuk berkongsi penemuan projek dan penambahbaikan yang dilaksanakan. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM) - Agensi-agensi dibawah Kementerian Belia dan Sukan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RMK-12 Behavioural Insights (RM34,700) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |

| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Kelulusan Lembaga Pengurusan adalah dipohon untuk Penyambungan Projek Inisiatif Behavioural Insights (BI) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di KBSM bagi bulan Julai-September 2022 dengan anggaran kos sebanyak RM34,700 menggunakan bajet RMK-12 di bawah bajet pembangunan Behavioural Insights. |
| --- | --- |
| UNIT/ BAHAGIAN | OED PE 1/OED |

*Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: WAN FAZLIN NADIA BT WAN OSMAN Jawatan: Pengarah Nama Bajet: RMK-12 BI 2.0 Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| Disediakan oleh: MAZUIN DAHLAN Pengurus Kanan 19 Julai 2022 | Disemak oleh: ROSMI ABDULLAH Pengarah 19 Julai 2022 | Diluluskan oleh: |

APPENDIX I

Jadual 2: Pelan Kerja Terperinci 2022 (Projek Behavioural Insights (BI) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di Kementerian Belia dan Sukan (KBSM)

| No. | Aktiviti |  | Tempoh (Bulan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Output | Julai |  |  |  | Ogos |  |  |  | September |  |  |  |
| 2 | Fasa 2: Khidmat Nasihat dan Perundinganan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fasa 3: Keberhasilan dan Impak projek | Laporan Interim & slides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fasa 4: Perkongsian BI kepada Industri Sukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |